**Информация о проведении контрольного мероприятия**

**«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, в части исполнения отдельных мероприятий подпрограммы № 1 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2021 годы» за 2018-2019 годы, отдельных мероприятий подпрограммы № 1 «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса» государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020-2027 годы» за истекший период 2020 года. Исполнение мероприятий Федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с п. 2.6.2. Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2020 год в период сентябрь-ноябрь. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Общий объем финансирования за 2018-2019 годы на выполнение Подпрограммы № 1 составил 2043174,36 тыс. рублей, из них размер средств краевого бюджета 86,3 %, средства федерального бюджета составили 13,7 % от общего объема финансирования.

Кассовое исполнение по Подпрограмме № 1 составило 2035238,7 тыс. рублей, или на 99,6 %.

Законом о краевом бюджете министерству сельского хозяйства на выполнение мероприятий Подпрограммы № 1 2020 года утверждены бюджетные ассигнования в объеме 940210,828 тыс. рублей. За 9 месяцев 2020 года бюджетные назначения исполнены на 13,76 %.

При проверке документов, предъявленных сельхозтоваропроизводителями в департамент на возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования на условиях финансовой аренды (лизинга), а также на возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования по договорам купли-продажи за 2018 и 2019 годы, установлена неправомерная выплата субсидии, на общую сумму 26490,15 тыс. рублей.

По итогам проверки отчетов о достижении показателей результативности выявлен ряд сельхозтоваропроизводителей, не выполнивших установленные показатели.

Подлежащая к возврату субсидия в результате недостижения показателей результативности за 2018 и 2019 годы составляет 974,643 тыс. рублей.

Кроме того, не установлен конкретный показатель результативности предоставления субсидии в отношении двух сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Кассовое исполнение федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» по мероприятию «Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования, за счет средств краевого бюджета» за 2019 год составило 98,8 % от общей суммы утвержденных бюджетных ассигнований.

По мероприятию «Субсидии на возмещение части затрат, связанных с вводом в эксплуатацию залежных земель сельскохозяйственного назначения», кассовое исполнение бюджетных назначений за счет средств краевого бюджета составило в общей сумме 14857,059 тыс. рублей, или на 37,1 % от общей суммы утвержденных бюджетных ассигнований.

По мероприятию «Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и модернизацией мелиоративных систем, проведением культуртехнических мероприятий» кассовое исполнение бюджетных назначений за счет средств краевого бюджета составило в общей сумме 19257,339 тыс. рублей, или на 64,8 % от общей суммы утвержденных бюджетных ассигнований.

За 2019 год по мероприятию федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» «Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования, за счет средств краевого бюджета» установлена необоснованная выплата субсидии на сумму 50594,451 тыс. рублей, а именно департаментом приняты к субсидированию фактические затраты, произведенные в 2016, 2017 годах и в январе, феврале и марте 2018 года.

По Подпрограмме № 1 план по объему приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности за 2018 год выполнен на 43,8 %, за 2019 год – на 74,4 %. План по количеству введенных скотомест в 2019 году выполнен на 40,5 %.

По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт»,Федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» объем реализации продукции агропромышленного комплекса на экспорт составил 1599,952 млн долл. США, что превышает плановый показатель на 6,7 %.

По результатам контрольного мероприятия направлено представление Контрольно-счетной палаты Приморского края в министерство сельского хозяйства Приморского края.