**Информация**

**по результатам контрольного мероприятия по вопросу целевого и эффективного использования средств, выделенных на подпрограмму «Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края» на 2013 - 2017 годы государственной программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае»**

**на 2013 - 2017 годы» за 2013-2014 годы и 4 месяца 2015 года**

 Контрольно-счетной палатой Приморского края в департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края (далее – департамент энергетики) проведено контрольное мероприятие по вопросу целевого и эффективного использования средств, выделенных на подпрограмму «Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края» на 2013-2017 годы государственной программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы» за 2013-2014 годы и 4 месяца 2015 года (далее - Подпрограмма).

В проверяемом периоде газификация Приморского края осуществлялась по утвержденной в 2008 году Генеральной схеме газоснабжения и газификации Приморского края, на основе которой 21.03.2012 утверждена Программа развития газоснабжения и газификации Приморского края на 2012-2015 годы (далее – Программа развития).

Для решения совместных задач и закрепления обязательств между ОАО «Газпром» и Администрацией Приморского края в 2013 году был утвержден План-график синхронизации выполнения программ газификации (далее – План-график синхронизации), направленный на обеспечение синхронности выполнения работ по строительству межпоселковых газопроводов и строительству распределительных сетей с подготовкой потребителей к приему газа с момента ввода в эксплуатацию построенных мощностей.

План-график синхронизации на 2014 год между ОАО «Газпром» и Администрацией Приморского края не утвержден.

На момент проведения контрольного мероприятия (июль 2015 года) План-график синхронизации на 2015 год находился в стадии согласования.

Департаментом энергетики не подготовлен и не представлен к проверке перечень объектов, указанных в количественном выражении в Программе развития и планируемых к подключению к системе газоснабжения.

За период действия Подпрограммы общий объем финансирования, предусмотренный за счет средств краевого, федерального, местных бюджетов и за счет внебюджетных средств уменьшен в 12,7 раза с 8358,6 млн рублей до 659,7 млн рублей.

Несмотря на сокращение объема финансирования, средства краевого бюджета, предусмотренные законами о краевом бюджете, не освоены в 2013 году на 95,6 %, в 2014 году на 69,4 %.

В ходе контрольного мероприятия изучены документы по исполнению муниципальных контрактов на выполнение работ по подготовке проектной документации четырех муниципальных образований Приморского края, в том числе: Владивостокского, Артемовского, Уссурийского городских округов и Спасского муниципального района.

Положительные заключения государственной экспертизы получены по всем объектам.

Общая сметная стоимость строительства объектов составила 1202,036 млн рублей.

 В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.

С нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, использованы бюджетные средства Артемовским и Уссурийским городскими округами на общую сумму 29,8 млн рублей.

При исполнении муниципальных контрактов, заключенных администрацией Спасского муниципального района в 2013 и 2014 годах произведена оплата выполненных работ без обоснования стоимости изыскательских работ на общую сумму 11,6 млн рублей.

Произведена оплата за одни и те же работы по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненным ОАО «Гипрониигаз» по заказу администрации Спасского муниципального района, по двум разным контрактам на сумму 0,164 млн рублей и оплата подрядных работ до их фактического выполнения в размере 8,997 млн рублей (Уссурийский городской округ).

Цена муниципального контракта, заключенного администрацией Спасского муниципального района с ОАО «Гипрониигаз» завышена на 0,03 млн рублей.

Не использование в полном объеме правовых механизмов, направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, в результате применения которых могли быть снижены цены контрактов привело к оплате стоимости невыполненных подрядчиками работ, предусмотренных сметами на общую сумму 3,887 млн рублей (Владивостокский и Уссурийский городские округа).

Допущено неоднократное нарушение подрядчиками сроков окончания работ по вине заказчика (администрации Владивостокского городского округа) в связи с длительной процедурой согласования проектов планировки и проектов межевания территории и оформления земельных участков под строительство проектируемых газопроводов в управлении градостроительства и архитектуры города Владивостока.

В нарушение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключены дополнительные соглашения к муниципальным контрактам (Уссурийский городской округ).

Претензионная работа с подрядной организацией, нарушившей условия муниципального контракта, не проводилась, в то время как ответственность за нарушение сроков выполнения работ установлена контрактом (Уссурийский городской округ).

На проектно-изыскательские работы объекта «Строительство распределительного газопровода от газораспределительного пункта «Пригород 2» до «Фетисов-Арена» предусмотрено финансирование за счет средств краевого бюджета при отсутствии указанного объекта в Программе развития и в Планах-графиках синхронизации.

Департаментом энергетики предоставлена недостоверная информация по выполнению целевых показателей за 2014 год (по количеству разработанных проектов и по количеству объектов, подключенных к централизованной системе газоснабжения) в департамент финансов Приморского края.

Отсутствие в Подпрограмме таких целевых показателей, как планируемая протяженность внутрипоселковых газопроводов, планируемое количество домовладений (квартир) и планируемое количество котельных, подлежащих газификации в муниципальных образованиях Приморского края, не позволит в дальнейшем произвести оценку фактического положения дел в развитии системы газоснабжения Приморского края в полном объеме.