ОТЧЕТ

о проведении контрольного мероприятия по использованию средств краевого бюджета, выделенных краевому государственному общеобразовательному бюджетному учреждению "Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. Находки" на реконструкцию детского оздоровительного лагеря "Ромашка".

Основание проведения контрольного мероприятия: Закон Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате Приморского края", распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского от 16.01.2015 № 2 "О проведении контрольного мероприятия по использованию средств краевого бюджета, выделенных краевому государственному общеобразовательному бюджетному учреждению "Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. Находки" на реконструкцию детского оздоровительного лагеря "Ромашка", от 27.02.2015 № 2/1 "О привлечении к проведению контрольного мероприятия главного инспектора аппарата Контрольно-счетной палаты Приморского края, Шитц Вероники Анатольевны".

Состав исполнителей: аудитор Контрольно-счетной палаты Приморского края - Плыгунова Виктория Владимировна, главные инспекторы аппарата Контрольно-счетной палаты - Цитлионок Наталья Владимировна и Шитц Вероника Анатольевна.

Предмет контрольного мероприятия: средства краевого бюджета, выделенные краевому государственному общеобразовательному бюджетному учреждению "Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. Находки" на реконструкцию детского оздоровительного лагеря "Ромашка".

Объект контрольного мероприятия: краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. Находки".

Проверяемый период: 2013-2014 годы.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 19 января по           27 февраля 2015 года.

Объем проверенного финансирования составляет 18 023,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета).

1. Общие сведения

1.1. Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. Находки" (далее - учреждение) создано решением исполкома Находкинского городского Совета депутатов трудящихся 20.09.1962 № 419 с наименованием "Спецшкола для умственно отсталых детей".

На основании постановления Администрации Приморского края от 05.08.2005 № 141-па учреждение передано в государственную собственность Приморского края.

1.2. Свою деятельность учреждение осуществляет в соответствии с Уставом, утвержденным департаментом имущественных отношений Приморского края (в настоящее время - департамент земельных и имущественных отношений Приморского края) от 31.12.2010 № 664-р (с изменениями).

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

образовательную деятельность по реализации программ специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, составленных на базе основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников;

дополнительного образования с использованием традиционных и инновационных технологий.

Место нахождения учреждения: 692913, г. Находка, ул. Горького, д. 8.

1.3. Учреждение является юридическим лицом и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022500705688.

На налоговом учете учреждение состоит в Инспекции ФНС по г. Находке Приморского края с присвоением ИНН 2508063325 и КПП 250801001.

В проверяемом периоде в Отделении № 8 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю учреждению открыты лицевые счета:

№ 03202001240 - получателя бюджетных средств;

№ 05202001240 - для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

1.4. В течение всего проверяемого периода учреждение возглавляет директор - Мылова Наталья Викторовна

Главным бухгалтером является Шустрова Галина Викторовна.

2. Необходимость проведения реконструкции лагеря "Ромашка"

В соответствии с распоряжением департамента имущественных отношений Приморского края (в настоящее время - департамент земельных и имущественных отношений Приморского края) от 07.04.2009 № 99-р на праве оперативного управления за учреждением закреплены здания детского оздоровительного лагеря "Ромашка", расположенные в Партизанском районе, с. Перетино, ул. Центральная, 29-а, а именно:

жилой корпус № 1 (общая площадь здания 469,3 кв. м) - на 49 спальных мест, в котором размещены медицинский пункт и изолятор с отдельными обособленными выходами;

жилой корпус № 2 (общая площадь 212,7 кв. м) - на 28 спальных мест;

жилой корпус № 3 (общая площадь 146,2 кв. м) - на 17 спальных мест, в котором размещены два помещения для персонала и администрации лагеря с отдельными обособленными выходами;

столовая (общая площадь 222,6 кв. м);

санузел, состоящий из душевой (общая площадь 70,9 кв. м) и туалета (общая площадь 43,6 кв. м);

помещение охраны (общая площадь 10,4 кв. м).

Согласно заключению о техническом состоянии строений летнего лагеря "Ромашка", выполненному 30.04.2010 Дальневосточным научно - исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом по строительству Российской Академии архитектуры и строительных наук (допуск СРО № П-013-2538000650-17122009-176), здания летнего лагеря, 1983 года постройки, не подлежат капитальному ремонту.

В конструкциях зданий (несущих и ненесущих) отмечены повреждения и разрушения, требующие мероприятий по их устранению, от которых зависит дальнейшая безопасность эксплуатация зданий.

Кроме того, для принятия детей в летний период требуется устройство энергоснабжения зданий.

Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция летнего лагеря "Ромашка" в с. Перетино, ул. Центральная, 29а", поручена учреждением Обществу с ограниченной ответственностью "Строй-Бест" (далее - ООО "Строй-Бест") на основании государственного контракта от 16.08.2013 № 03200015813000002-0101987-0101987-01, заключенного по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол от 01.08.2013 № 0320200015813000002-3).

Согласно указанному государственному контракту стоимость проектных работ составляет 1 408,5 тыс. рублей.

Результатом работ являются согласованные: рабочий проект и смета на бумажном носителе - в 3-х экземплярах и в электронном носителе в формате dwg, dxf - в одном экземпляре. Срок проектирования:

начало работ - на следующий день после заключения контракта;

окончание работ - в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта.

Проектные работы выполнены в установленный срок, с привлечением субподрядной организации - Общество с ограниченной ответственностью "Приморпроект" (свидетельство № СРО-П-128-19-04), приняты учреждением по акту от 26.08.2013 № 11 и оплачены в полном объеме (заявка на кассовый расход от 30.08.2013 № 774 на сумму 1 408,5 тыс. рублей).

Оценка соответствия сметной документации сметным нормативам в области сметного нормирования и ценообразования проведена ООО "Центр судебных и негосударственных экспертиз "ИНДЕКС" на основании договора от 25.12.2013 № 2394-НЭП-13/3, с использованием сборников ТЕР-2001 для Приморского края в редакции 2009 года, пересчет в текущие цены осуществлялся с применением индекса пересчета стоимости строительно-монтажных работ для Приморского края на 1 квартал 2014 года.

По результатам проведенной экспертизы выдано положительное заключение от 24.01.2014 № 6-2-1-5736-14, согласно которому сметная стоимость реконструкции данного объекта в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2014 года составляет 49 505,2 тыс. рублей. Данные о сметной стоимости реконструкции летнего лагеря приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | № сметных расчетов и смет | наименование глав, объектов, работ и затрат | сметная стоимость (тыс. рублей) | общая сметная стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строи тельных работ | монтаж ных работ | оборудова- ния, мебели, инвентаря | прочих работ и услуг |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства |
| 1 | ОС 02-01 | Жилой корпус № 1 | 8 058,73 | 687,24 | 13,23 | - | 8 759,2 |
| 2 | ОС 02-02 | Жилой корпус № 2 | 4 176,6 | 255,35 | 6,86 | - | 4 438,81 |
| 3 | ОС 02-03 | Жилой корпус № 3 | 3 222,22 | 194,34 | 6,86 | - | 3423,42 |
| 4 | ОС 02-04 | Столовая | 5 961,14 | 473,79 | 6,43 | - | 6 441,36 |
| 5 | ОС 02-05 | Душевая | 2 262,17 | 186,04 | 6,86 | - | 2 455,07 |
| 6 | ОС 02-06 | Туалет | 1 504,21 | 84,59 | 0,43 | - | 1 589,23 |
| 7 | ОС 02-07 | Помещение охраны | 436,4 | 92,35 | 18,9 | - | 547,65 |
| - | - | итого по Главе 2: | 25 621,47 | 1 973,7 | 59,57 | 0 | 27 654,74 |
| Глава 4. Объекты энергетического хозяйства |
| 8 | ЛС 04-01-01 | Сети 0,4 кВт | 68,32 | 232,75 | - | - | 301,07 |
| - | - | итого по Главе 4: | 68,32 | 232,75 | 0 | 0 | 301,07 |
| Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |
| 9 | ЛС 04-01-01 | Наружные сети связи | 35,35 | 96,65 | - | - | 132,0 |
| - | - | итого по Главе 5: | 35,35 | 96,65 | 0 | 0 | 132,0 |
| Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения |
| 10 | ОС 06-01 | наружные сети водоснабжения, канализации | 1 241,09 | 37,98 | 952,44 | - | 2 231,51 |
| - | - | итого по Главе 6: | 1 241,09 | 37,98 | 952,44 | 0 | 2 231,51 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |
| 11 | ЛС 07-01-01 | благоустройство территории | 8 132,01 | - | 417,55 | - | 8 549,56 |
| - | - | итого по Главе 7: | 8 132,01 | - | 417,55 | 0 | 8 549,56 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |
| 12 | ГСН-81-05-01-2001 п. 4.2 | временные здания и сооруже ния – 1,8*0,8=1,44 % | 505,41 | 33,71 | - | - | 539,12 |
| - | - | итого по Главе 8: | 505,41 | 33,71 | 0 | 0 | 539,12 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | 589,6 | 39,33 | 0 | 0 | 628,93 |
| (зимнее удорожание 2,07*0,8=1,656) |  |  |  |  |  |
| *Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль. (2,14 %) | 856,79 | 856,79 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы |
| 15 | договор от 20.01.14 № 0146-НЭП-14 | экспертиза сметной документации | - | - | - | 237,29 | 237,29 |
| - | - | итого по Главе 12: | 0 | 0 | 0 | 237,29 | 237,29 |
| Непредвиденные затраты |
| 16 | МДС 81-35.2004 п. 4.96 | непредвиденные затраты 2,0 % | 723,87 | 48,28 | 28,59 | 21,88 | 822,62 |
| итого непредвиденные затраты: | 723,87 | 48,28 | 28,59 | 21,88 | 822,62 |
| Налоги и обязательные платежи |
| 17 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС 18,0 % | 6 645,08 | 443,23 | 262,47 | 200,87 | 7 551,65 |
| - | - | итого налоги: | 6 645,08 | 443,23 | 262,47 | 200,87 | 7 551,65 |
| Всего по сводному сметному расчету: | 43 562,2 | 2 905,63 | 1 720,62 | 1 316,83 | 49 505,28 |

*постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468

По результатам проведения повторной экспертизы оценки соответствия сметной стоимости сметным нормативам, проведенной ООО "Центр судебных и негосударственных экспертиз "ИНДЕКС" 5 ноября 2014 года выдано положительное заключение № 6-2-1-6742-14, согласно которому сметная стоимость реконструкции составляет 47 126,78 тыс. рублей (с НДС – 18 %), в том числе:

строительно-монтажные работы 37 439,32 тыс. рублей;

оборудование - 1 429,56 тыс. рублей;

строительный контроль - 831,79 тыс. рублей;

проектно-изыскательские работы - 237,29 тыс. рублей;

НДС (18,0 %) - 7 188,82 тыс. рублей.

3. Финансовое обеспечение реконструкции лагеря "Ромашка"

Реконструкция лагеря "Ромашка" является мероприятием подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края" государственной программы "Развитие образования Приморского края" на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 395-па, с объемом финансового обеспечения в сумме 48 546,8 тыс. рублей, из них 37 466,0 тыс. рублей приходится на 2013 - 2015 годы по ведомству 759 "Департамент образования и науки Приморского края", разделу/подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей":

на проектно-изыскательские работы - 1 420,0 тыс. рублей (2013 год):

по целевой статье 5225509 "Проведение проектно-изыскательских работ по объекту детского оздоровительного лагеря "Ромашка" КГКСКОУ для обучающихся, воспитанников, с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. Находки";

виду расходов 001 "Выполнение функций казенными учреждениями";

на реконструкцию объекта - 36 046,0 тыс. рублей (18 023,0 тыс. рублей - на 2014 год; 18 023,0 тыс. рублей - на 2015 год):

целевой статье 0234109 "Реконструкция детского оздоровительного лагеря "Ромашка" краевого государственного бюджетного специального коррекционного образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями г.Находки";

виду расходов 460 "Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям".

Предусмотренный на реконструкцию объекта объем финансового обеспечения соответствует уточненным 24.12.2014 (Справка от 24.12.2014   № 989) бюджетным ассигнованиям, утвержденным Законом Приморского края от 19.12.2013 № 334-КЗ "О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" и Закон Приморского края от 25.12.2014 № 518-КЗ "О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов".

При этом следует отметить, что изначально (30.12.2013) лимиты бюджетных обязательств на реконструкцию данного объекта на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов доведены учреждению департаментом образования и науки Приморского края по ведомству 759 "Департамент образования и науки Приморского края", разделу/ подразделу                      0707 "Молодежная политика и оздоровление детей":

целевой статье 0232011 "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, в том числе создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей во время пребывания в лагерях, создание новых зон отдыха";

виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд";

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества".

Таким образом, до внесения соответствующих изменений (24.12.2014) бюджетные ассигнования оставались не востребованными.

4. Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

3.1. Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения на 2014 год размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) 30.04.2014, с последующими пятью изменениями (07.07.2014; 18.07.2014; 13.08.2014; 25.08.2014; 24.11.2014).

Выбор подрядных организаций для осуществления реконструкции зданий летнего лагеря "Ромашка" осуществлялся учреждением согласно Плану-графику на 2014 путем проведения электронных аукционов, по результатам которых заключено 12 государственных контрактов, а также путем закупки у единственного поставщика, в результате заключено                 5 договоров подряда.

3.2. Следует отметить, что все государственные контракты и договоры заключены учреждением с подрядными организациями ООО "Строй-Град" и "Веста" при отсутствии бюджетных ассигнований на реконструкцию, т.е. до уточнения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (24.12.2014), что является нарушением части 2 статьи 72 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Кроме того, в нарушение части 2 статьи 72 Бюджетного Кодекса Российской Федерации учреждением заключены два договора подряда с ООО "Строй-Град" на услуги, не предусмотренные Планом-графиком закупок на 2014 год:

на выполнение работ по реконструкции жилого корпуса № 1 - монтаж пожарной сигнализации - договор от 15.12.2014 № 19 на сумму 340,2 тыс. рублей;

на выполнение работ по реконструкции столовой - монтаж пожарной сигнализации - договор от 15.12.2014 № 20 на сумму 236,8 тыс. рублей.

При этом стоимость услуг ООО "Строй-Град" по указанным договорам превышает сметную стоимость работ по монтажу пожарной сигнализации на 407,0 тыс. рублей, в том числе:

на 179,3 тыс. рублей - по локальному сметному расчету № 02-04-03 "Монтаж пожарной сигнализации столовой" предусмотрено 57,5 тыс. рублей, а по договору от 15.12.2014 № 20 - в сумме 236,8 тыс. рублей;

на 227,7 тыс. рублей - по локальному сметному расчету № 02-01-03 "Монтаж пожарной сигнализации жилого корпуса № 1" предусмотрено    112,5 тыс. рублей, а по договору от 15.12.2014 № 19 - 340,2 тыс. рублей.

В нарушение пункта 6.2. Порядка проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых финансируется с привлечением средств краевого бюджета, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 26.09.2014 № 387-па, после получения положительного заключения, в проектную документацию не внесены изменения, по увеличению сметной стоимости работ по монтажу пожарной сигнализации, а также не произведена повторно проверка сметной стоимости данных работ.

5. Реконструкция летнего лагеря "Ромашка"

Предоставленные учреждению в 2014 году субсидии на реконструкцию летнего лагеря "Ромашка" в сумме 18 023,0 тыс. рублей, освоены в полном объеме (100,0 %). Данные о расходовании средств краевого бюджета на реконструкцию летнего лагеря за 2014 год приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Государственный контракт, договор | КС-2 | платежное поручение |
| --- | --- | --- |
| дата, № | подряд чик | сумма (тыс. руб.) | объект реконст- рукции | Вид работ | дата, № | сумма (тыс. руб.) | дата, № | сумма (тыс. руб.) |
| 10.06.2014 ГК0320200015 814000004/ 01 | ООО "Строй-Град" | 539,0 | помеще- ние охраны | конструктивные и объемно-планирово чные решения. Архи тектурные решения | 20.06.14 № 02-07-01 | 412,9 | 30.12.14 № 880591 | 539,0 |
|  |  |  |  | система электроснаб жения, электрообору дования | 20.06.14 № 02-07-02 | 64,2 |  |  |
|  |  |  |  | сети связи. Пожарная сигнализация, опове щение о пожаре | 20.06.14 № 02-07-03 | 46,4 |  |  |
|  |  |  |  | отопление, вентиля ция | 20.06.14 № 02-07-04 | 15,5 |  |  |
| итого: | - | 539,0 | - | - | - | 539,0 | - | 539,0 |
| 11.06.2014 ГК0320200015 814000005/ 02 | ООО "Строй-Град" | 1 573,3 | санузел | конструктивные и объемно-планировоч ные решения. Архи- тектурные решения | 23.06.14 № 02-06-01 | 1 323,3 | 30.12.14 № 880591 | 1 573,3 |
|  |  |  |  | система электро-снаб жения, электрообору дования | 23.06.14 № 02-06-02 | 79,7 |  |  |
|  |  |  |  | сети связи. Пожарная сигнализация, опове щение о пожаре | 23.06.14 № 02-06-03 | 5,3 |  |  |
|  |  |  |  | система водоснабже- ния, водоотведения | 23.06.14 № 02-06-04 | 147,9 |  |  |
|  |  |  |  | отопление, вентиля- ция | 23.06.14 № 02-06-05 | 17,1 |  |  |
| итого: | - | 1 573,3 | - | - |  | 1 573,3 | - | 1 573,3 |
| 18.08.2014 ГК0320200015 814000008/ 03 | ООО "Строй-Град" | 896,1 | столовая | возведение каркаса здания столовой | 22.08.14 № 8 | 896,1 | 30.12.14 № 884597 | 896,1 |
| 12.08.2014 ГК0320200015 814000009/ 04 |  | 2 191,2 |  | устройство перекры- тий и покрытия столовой | 29.08.14 № 9 | 2 191,2 | 30.12.14 № 884600 | 2 191,2 |
| 27.08.2014 ГК0320200015 814000010/ 05 |  | 1 088,2 |  | устройство пола | 03.09.14 № 10 | 1 088,2 | 30.12.14 № 884603 | 1 088,2 |
| 18.07.2014 № 8 |  | 399,8 |  | земляные, свайные работы | 28.07.14 № 07/4-14 | 399,8 | 30.12.14 № 884609 | 399,8 |
| 28.07.2014 № 9 |  | 399,5 |  | устройство роствер ков | 28.07.14 № 07/6-14 | 399,5 | 30.12.14 № 884608 | 399,5 |
| 15.12.2014 № 20 |  | 236,8 |  | монтаж и наладка по- жарной сигнализации | 25.12.14 № 20 | 236,8 | 30.12.14 № 884786 | 236,8 |
| итого: | - | 5 211,6 |  | - | - | 5 211,6 | - | 5 211,6 |
| 23.12.2014 ГК0320200015 814000015 | ООО "Строй-Град" | 315,3 | жилой корпус № 1, столовая | система водоснабже- ния и водоотведения | 26.12.14 № 15 | 315,3 | 30.12.14 № 884605 | 315,3 |
| 23.12.2014 ГК0320200015 814000016 |  | 500,3 |  | системы электроосве щения и электрообо- рудования | 26.12.14 № 16 | 500,3 | 30.12.14 № 884602 | 500,3 |
| 23.12.2014 ГК0320200015 814000018 |  | 2 484,4 |  | завершение работ по завершению реконст-рукции помещений жилого комплекса № 1 и столовой | 29.12.14 № 18 | 2 484,4 | 30.12.14 № 884598 | 2 484,4 |
| 23.12.2014 ГК0320200015 814000017 | ООО "Веста" | 272,8 |  | устройство системы вентиляции жилого комплекса 1, столо- вой | 26.12.14 № 17 | 272,8 | 30.12.14 № 884782 | 272,8 |
| итого: | - | 3 572,8 | - | - | - | 3 572,8 | - | 3 572,8 |
| 13.11.2014 ГК0320200015 814000012/ 06 | ООО "Строй-Град" | 2 814,4 | жилой корпус № 1 | возведение каркаса здания | 21.11.14 № 12 | 2 814,4 | 30.12.14 № 884601 | 2 814,4 |
| 16.12.2014 ГК0320200015 814000013 |  | 1 398,3 |  | устройство кровли здания | 22.12.14 № 13 | 1 398,3 | 30.12.14 № 884599 | 1 398,3 |
| 23.12.2014 ГК0320200015 814000014 |  | 1 375,4 |  | устройство пола | 29.12.14 № 14 | 1 375,4 | 30.12.14 № 884604 | 1 375,4 |
| 18.07.2014 № 5 |  | 398,7 |  | земляные работы, устройство котлована | 28.07.14 № 07/1-14 | 398,7 | 30.12.14 № 884606 | 398,7 |
| 18.07.2014 № 6 |  | 399,8 |  | ростверки | 28.07.14 № 07/2-14 | 399,8 | 30.12.14 № 884610 | 399,8 |
| 18.07.2014 № 7 |  | 399,5 |  | свайные работы | 28.07.14 № 07/3-14 | 399,5 | 30.12.14 № 884607 | 399,5 |
| 15.12.2014 № 19 |  | 340,2 |  | монтаж и наладка сис темы пожарной сигна лизации жил. корпуса № 1. Подключение на краевой мониторинг всего комплекса | 25.12.14 № 19 | 340,2 | 30.12.14 № 884784 | 340,2 |
| итого: | - | 7 126,3 | - |  | - | 7 126,3 | - | 7 126,3 |
| всего: | - | 18 023,0 | - | - |  | 18 023,0 | - | 18023,0 |

Проверкой актов приемки выполненных работ (форма КС-2) установлено, что в нарушение "ГСН 81-05-02-2007. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время", рекомендованных к применению письмом Росстроя от 28.03.2007 № СК-1221/02, подрядной организацией - ООО "Строй-Град" предъявлены к оплате дополнительные затраты при реконструкции объекта в зимнее время, тогда согласно актам формы КС-2, работы выполнялись в летний период.

В результате переплата ООО "Строй-Град" составила 89,3 тыс. рублей, данные приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| Наименование объекта | по данным КС-2 (тыс. рублей) |
| --- | --- |
|  | вид работ | дата, № | общая сумма | в т.ч., необоснованное зимнее удорожание |
| столовая | возведение каркаса здания | 22.08.14 № 8 | 896,1 | 13,0 |
|  | устройство покрытия и перекрытия столовой | 29.08.14 № 9 | 2191,2 | 32,1 |
|  | полы | 03.09.14 № 10 | 1088,2 | 15,9 |
|  | земляные работы, свайные работы | 28.07.14 № 8 | 399,8 | 5,8 |
|  | устройство ростверков | 28.07.14 № 9 | 399,5 | 5,5 |
| итого: | - | - | - | 72,3 |
| жилой корпус № 1 | земляные работы | 28.07.14 № 5 | 398,7 | 5,8 |
|  | устройство ростверков | 28.07.14 № 6 | 399,8 | 5,6 |
|  | свайные работы | 28.07.14 № 7 | 399,5 | 5,6 |
| итого: | - | - | - | 17,0 |
| Всего: | - | - | - | 89,3 |

В нарушение п. 13 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 подрядчику - ООО "Строй-Град" необоснованно произведена оплата за содержание службы заказчика на сумму 270,0 тыс. рублей.

Согласно сводному сметному расчету затраты на осуществление строительного контроля, в размере 2,14 % от объема выполненных работ, являются затратами заказчика, данные о переплате приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

| столовая | жилой комплекс № 1 | столовая и жилой комплекс № 1 | всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| дата, № КС-2 | сумма (тыс. руб.) | дата, № КС-2 | сумма (тыс. руб.) | дата, № КС-2 | сумма (тыс. руб.) |  |
| 22.08.14 № 8 | 17,0 | 21.11.14 № 12 | 53,3 | 29.12.14 № 18 | 46,9 | 117,2 |
| 29.08.14 № 9 | 42,2 | 22.12.14 № 13 | 26,9 | - | - | 69,1 |
| 03.09.14 № 10 | 20,8 | 29.12.14 № 14 | 25,7 | - | - | 46,5 |
| 28.07.14 № 8 | 7,6 | 28.07.14 № 5 | 7,6 | - | - | 15,2 |
| 28.07.14 № 9 | 7,3 | 28.07.14 № 6 | 7,3 | - | - | 14,6 |
| - | - | 28.07.14 № 7 | 7,4 | - | - | 7,4 |
| итого: | 94,9 | - | 128,2 | - | 46,9 | 270,0 |

Проверкой правильности применения расценок в актах приемки выполненных работ установлено завышение стоимости работ на общую сумму 1 098,7 тыс. рублей, по следующим причинам:

1) в акте формы КС-2 № 12 от 21.11.2014 на возведение каркаса жилого корпуса № 1 (государственный контракт                                                 № 03202000015814000012/06 от 13.11.2014) и локальном сметном расчете:

-заменена стоимость материалов внутри расценки (пункт сметы и акта 9, 25, 33, 42), что противоречит указаниям по применению ТЕР п.4.2: "расценки корректировке не подлежат";

-завышена стоимость материалов внутри расценки (п. 3, 5, 20, 51): в обосновании указаны пункты сборника сметных цен, а фактически - цена установлена произвольно;

-в п. 15 необоснованно дважды применены повышающие коэффициенты к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации строительных машин;

-заменена расценка на устройство фундаментов в смете, прошедшей экспертизу.

Все эти нарушения привели к необоснованному удорожанию государственного контракта на 209,4 тыс. рублей (стоимость по КС-2, без учета стоимости строительного контроля, составляет 2 761,1 тыс. рублей, а по данным проверки - 2 551,8 тыс. рублей);

2) в акте формы КС-2 № 14 от 29.12.2014 на устройство полов жилого корпуса № 1 (государственный контракт № 03202000015814000014 от 23.12.2014) и локальном сметном расчете заменена стоимость материалов внутри расценки, что противоречит указаниям по применению ТЕР п.4.2: "расценки корректировке не подлежат", что привело к необоснованному удорожанию государственного контракта на 115,9 тыс. рублей (стоимость по контракту, без учета стоимости строительного контроля, составляет 1 349,6 тыс. рублей, а по данным проверки -1 233,7 тыс. рублей);

3) в акте формы КС-2 № 8 от 28.07.2014 на выполнение работ по реконструкции столовой - земляные и свайные работы (договор подряда № 8 от 18.07.2014) и локальном сметном расчете:

-допущена замена стоимости материалов внутри расценки (пункт сметы и акта 8), что противоречит указаниям по применению ТЕР п.4.2: "расценки корректировке не подлежат";

-исключены повышающие коэффициенты к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации строительных машин, предусмотренные п.4.7 Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004). В сметах, прошедших экспертизу эти коэффициенты предусмотрены.

Кроме того, в стоимость работ по вышеуказанному договору подряда включены объемы работ, превышающие проектные на 83,2 тыс. рублей;

4) в акте формы КС-2 № 9 от 28.07.2014 на выполнение работ по реконструкции столовой - устройство ростверков (договор подряда № 9 от 18.07.2014) и локальном сметном расчете заменена стоимость материалов внутри расценки (пункты сметы и акта 1, 2, 5), что противоречит указаниям по применению ТЕР п. 4.2: "расценки корректировке не подлежат".

В стоимость работ по договору подряда включены объемы работ, превышающие проектные на сумму 168,6 тыс. рублей (стоимость по КС-2 составляет 386,6 тыс. рублей, а по данным проверки - 218,0 тыс. рублей);

5) в акте формы КС-2 № 9 от 29.08.2014 на устройство перекрытий и покрытия здания столовой (государственный контракт                                      № 03202000015814000009/04 от 25.08.2014) и локальном сметном расчете заменена стоимость материалов внутри расценки, что противоречит указаниям по применению ТЕР п.4.2: "расценки корректировке не подлежат".

Подобный подход к расчету стоимости работ привел к необоснованному удорожанию государственного контракта на 178,7 тыс. рублей (стоимость по КС-2 составляет 2 116,9 тыс. рублей, по данным проверки - 1 938,2 тыс. рублей);

6) в акте формы КС-2 № 10 от 03.09.2014 на устройство пола в здании столовой (государственный контракт № 03202000015814000010/05 от 27.08.2014) и локальном сметном расчете заменена стоимость материалов внутри расценки, что противоречит указаниям по применению ТЕР п.4.2: "расценки корректировке не подлежат".

Подобный подход к расчету стоимости работ привел к необоснованному удорожанию государственного контракта на 111,2 тыс. рублей;

7) в акте формы КС-2 № 17 от 26.12.2014 на устройство системы вентиляции жилого корпуса № 1 и столовой (государственный контракт        № 03202000015814000017 от 23.12.2014) и локальном сметном расчете:

-заменена стоимость материалов внутри расценки, что противоречит указаниям по применению ТЕР п.4.2: "расценки корректировке не подлежат";

-исключены повышающие коэффициенты к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации строительных машин, предусмотренные п.4.7 Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), а также повышающие коэффициенты на индивидуальные испытания оборудования. В сметах, прошедших экспертизу эти коэффициенты предусмотрены;

- индексы перевода в текущие цены исправлены произвольно.

Техническим заданием к контракту предусмотрено:

-монтаж цилиндрических кожухов печей и сушилок по зданию столовой в объеме 0,52 тн, тогда как, в смету и акт формы КС-2 включен объем - 1 тн;

-установка шумоглушителей в объеме 1 шт., а в смете и акте формы КС-2 - 21 шт.

В результате удорожание стоимости контракта составило 12,2 тыс. рублей;

8) в акте формы КС-2 № 18 от 29.12.2014 на выполнение работ по завершению реконструкции помещений жилого корпуса № 1 и столовой (государственный контракт № 03202000015814000018 от 23.12.2014) и локальном сметном расчете заменена стоимость материалов внутри расценки, что противоречит указаниям по применению ТЕР п.4.2: "расценки корректировке не подлежат", что привело к необоснованному удорожанию государственного контракта на 219,2 тыс. рублей, а именно:

- завышение стоимости отделочных работ по жилому корпусу - на 107,9 тыс. рублей;

- завышение стоимости по проемам жилого корпуса - на 72,9 тыс. рублей;

- завышение стоимости по проемам столовой - на 38,4 тыс. рублей;

9) в акте формы КС-2 № 15 от 26.12.2014 на 315,3 тыс. рублей на выполнение реконструкции системы водоотведения и водоснабжения жилого корпуса и столовой (государственный контракт № 03202000015814000015 от 23.12.2014) и локальном сметном расчете:

- заменена стоимость материалов, эксплуатации машин и механизмов внутри расценки, что противоречит указаниям по применению ТЕР п.4.2: "расценки корректировке не подлежат";

- исключены повышающие коэффициенты к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации строительных машин, предусмотренные п.4.7 Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004). В сметах, прошедших экспертизу эти коэффициенты предусмотрены.

В акте приемки выполненных работ (пункт 37) и смете к контракту предусмотрена только стоимость работ по установке 1 шт. обратного клапана, без учета стоимости материала, что является необоснованным завышением объемов работ на 0,3 тыс. рублей.

В отдельных случаях нарушения, допущенные при составлении актов формы КС-2, не повлияли на увеличение стоимости выполненных работ:

акт формы КС-2 № 5 от 28.07.2014 - на выполнение земляных работ и устройство котлована жилого корпуса № 1 (договор подряда № 5 от 18.07.2014 - на сумму 398,7 тыс. рублей);

акт формы КС-2 № 6 от 28.07.2014 - на устройство ростверков жилого корпуса № 1 (договор подряда № 6 от 18.07.2014 - на сумму 399,8 тыс. рублей);

акт формы КС-2 № 7 от 28.07.2014 - на свайные работы жилого корпуса № 1 (договор подряда № 7 от 18.07.2014 - на 399,5 тыс. рублей);

акт формы КС-2 № 8 от 22.08.2014 - на возведение каркаса здания столовой (государственный контракт № 03202000015814000008/03 от 18.08.2014 - на 896,1 тыс. рублей);

акт формы КС-2 № 13 от 22.12.2014 - на устройство кровли здания жилого корпуса № 1 (государственный контракт № 03202000015814000013 от 16.12.2014 - на 1 398,3 тыс. рублей);

акт формы КС-2 № 16 от 26.12.2014 - на выполнение работ по реконструкции систем электроосвещения и электрооборудования помещений жилого корпуса № 1 и столовой (государственный контракт                            № 03202000015814000016 от 23.12.2014 - на 500,3 тыс. рублей).

Проверкой соответствия фактически выполненных объемов работ, принятым объемам по актам формы КС-2 и оплаченным ООО "Строй-Град" за 2014 год, которая проведена 18.02.2015 комиссией, в составе представителей заказчика - учреждения (директора - Мыловой Н.В., контрактного управляющего - Лебедевой Н.Ю., педагога - Рябоконь Н.В.), представителей подрядчика - ООО "Строй-Град" (директора - Сычевой Г.Я., инженера Бутько - Я.В., представителя технадзора Басмановой О.А.), в присутствии работников Контрольно-счетной палаты Приморского края, установлено, что в нарушение государственных контрактов подрядной организацией ни на одном из объектов, за исключением пункта охраны, ремонтные работы не завершены в полном объеме.

В результате, за отдельные невыполненные работы подрядчику произведена оплата на общую сумму 183,4 тыс. рублей, а именно:

жилой корпус № 1

-не установлены плинтуса поливинилхлоридные на винтах самонарезающих, за установку которых, с учетом стоимости материала, произведена оплата в сумме 55,4 тыс. рублей;

-не произведена облицовка цоколя здания жилого корпуса № 1 керамической фасадной плиткой, за устройство которой произведена оплата в сумме 111,1 тыс. рублей;

столовая

-отсутствуют два светильника люминесцентных с опаловым рассеивателем типа OPL/R 218 ЭМПРА, за установку которых, с учетом их стоимости материала, оплачено 2,3 тыс. рублей;

туалет

-не выполнены работы по установке 16 комплектов унитазов, при этом в нарушение проектной документации в помещении туалета установлены       8 чаш Генуя. Всего не выполнено работ на сумму 12,9 тыс. рублей;

-в помещении туалета отсутствуют три пожарных дымовых ИП 212-45 оповещателя, за установку которых, с учетом стоимости материала, произведена оплата в сумме 1,7 тыс. рублей.

Кроме того, в ходе контрольных обмеров выявлено следующее:

- в помещении пищеблока установлена ванна чугунная, наличие которой не предусмотрено проектной документацией и в акте приемки выполненных работ форма КС-2 от 26.12.2014 № 15. Согласно пояснениям, предоставленным директором ООО "Строй-Град", Сычевой Г.Я., установка ванны произведена с согласия заказчика-учреждения (письмо от 23.12.2014 № 33);

-отсутствуют дверные наличники, а также не выполнена окончательная окраска стен помещений жилого корпуса № 1.

В период проверки руководством ООО "Строй-Град" предоставлено учреждению гарантийное письмо от 19.02.2015 № 12 об устранении выявленных нарушений в срок до 31.03.2015.

Выводы:

1. Согласно заключению Дальневосточного научно - исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству Российской Академии архитектуры и строительных наук от 30.04.2010 здания летнего лагеря "Ромашка", 1983 года постройки, не подлежат капитальному ремонту, так как имеющиеся повреждения и разрушения конструкций зданий, угрожают безопасности их эксплуатации. Кроме того, для принятия детей в летний период требуется устройство энергоснабжения зданий.

2. Проектные работы выполнены ООО "Строй-Бест" в установленный срок, с привлечением субподрядной организации - ООО "Приморпроект" (свидетельство № СРО-П-128-19-04).

3. Сметная стоимость реконструкции данного объекта (в текущих ценах на 1 квартал 2014 года) составляет 49 505,2 тыс. рублей и соответствует сметным нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, что подтверждено положительным заключением ООО "Центр судебных и негосударственных экспертиз "ИНДЕКС" (от 24.01.2014 № 6-2-1-5736-14). По результатам проведения повторной экспертизы сметная стоимость реконструкции летнего лагеря уменьшилась до 47 126,78 тыс. рублей, с учетом НДС (положительное заключение № 6-2-1-6742-14 от 05.11.2014).

4. Финансовое обеспечение затрат на реконструкцию данного объекта предусмотрено подпрограммой "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края" государственной программы "Развитие образования Приморского края" на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 395-па, в сумме      48 546,8 тыс. рублей, из них 37 466,0 тыс. рублей приходится на проверяемый период (2013-2015 годы):

на проектно-изыскательские работы (759/ 0707/ 5225509/ 001) -      1 420,0 тыс. рублей (2013 год);

на реконструкцию данного объекта (759/ 0707/ 0234109/ 400) -      36 046,0 тыс. рублей (18 023,0 тыс. рублей - 2014 год; 18 023,0 тыс. рублей - 2015 год).

5. Следует отметить, что изначально на 2014 год учреждению доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств (30.12.2013) по:

целевой статье 0232011 "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, в том числе создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей во время пребывания в лагерях, создание новых зон отдыха";

виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

Уточненные бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на реконструкцию (759/ 0707/ 0234109/ 400) доведены учреждению департаментом образования и науки Приморского края только 24.12.2014 (Справка от 24.12.2014 № 989).

Таким образом, до внесения соответствующих изменений (24.12.2014) бюджетные ассигнования оставались не востребованными.

6. Все государственные контракты и договоры заключены учреждением с подрядными организациями ООО "Строй-Град" и "Веста" при отсутствии бюджетных ассигнований на реконструкцию, до уточнения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (24.12.2014), что является нарушением части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ.

Кроме того, в нарушение части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ учреждением заключены два договора подряда с ООО "Строй-Град" на общую сумму 577,0 тыс. рублей на услуги, не предусмотренные Планом-графиком закупок на 2014 год (монтаж пожарной сигнализации). При этом стоимость услуг ООО "Строй-Град" по указанным договорам превышает сметную стоимость работ на 407,0 тыс. рублей.

7. В нарушение пункта 6.2. Порядка проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых финансируется с привлечением средств краевого бюджета, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 26.09.2014 № 387-па, после получения положительного заключения, в проектную документацию не внесены изменения, по увеличению сметной стоимости работ по монтажу пожарной сигнализации, а также не произведена повторно проверка сметной стоимости данных работ.

8. В нарушение "ГСН 81-05-02-2007. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время", рекомендованных к применению письмом Росстроя от 28.03.2007 № СК-1221/02, ООО "Строй-Град" предъявлены к возмещению дополнительные затраты при реконструкции летнего лагеря в зимнее время, тогда как согласно актам формы КС-2 работы выполнялись в летний период. В результате переплата составила 89,3 тыс. рублей.

9. В нарушение Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, подрядчику - ООО "Строй-Град" необоснованно возмещены затраты по содержанию службы заказчика (2,14 % от объема выполненных работ) на сумму          270,0 тыс. рублей.

10. Проверкой правильности применения расценок в актах приемки выполненных работ (форма КС-2) установлено завышение стоимости работ на общую сумму 1 098,7 тыс. рублей.

11. Проверкой соответствия фактически выполненных объемов работ, принятым объемам по актам формы КС-2 и оплаченным ООО "Строй-Град" за 2014 год, проведенной 18.02.2015 установлено, что в нарушение государственных контрактов подрядной организацией ни на одном из объектов, за исключением пункта охраны, работы в полном объеме не завершены. За отдельные невыполненные работы подрядчику произведена оплата на общую сумму 183,4 тыс. рублей. Кроме того, в ходе контрольных обмеров выявлено следующее:

в помещении пищеблока установлена ванна чугунная, наличие которой не предусмотрено проектной документацией и в акте приемки выполненных работ форма КС-2 от 26.12.2014 № 15. Согласно пояснениям, предоставленным директором ООО "Строй-Град", Сычевой Г.Я., установка ванны произведена с согласия заказчика-учреждения (письмо от 23.12.2014 № 33);

не выполнена окончательная окраска стен помещений жилого корпуса № 1, отсутствуют дверные наличники.

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен и утвержден на коллегии Контрольно-счетной палаты (протокол от 23.03.2015 № 5).

Аудитор Контрольно-счетной палаты

Приморского края                                                                          В.В. Плыгунова