**ОТЧЕТ**

**по результатам контрольного мероприятия, проведенного по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий в рамках краевой целевой программы «Охрана лесов от пожаров в Приморском крае»**

**на 2011-2015 годы за период с 2011 по 2012 годы**

**Основание проведения контрольного мероприятия:** Закон Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате Приморского края", распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты от 13.05.2013 № 22 "О проведении контрольного мероприятия в департаменте лесного хозяйства Приморского края".

**Состав исполнителей:** аудитор Контрольно-счетной палаты Приморского края Гунченко Наталья Алексеевна, главный специалист 2 разряда Контрольно-счетной палаты Приморского края Жарова Марина Николаевна.

**Предмет контрольного мероприятия:** целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий в рамках краевой целевой программы "Охрана лесов от пожаров в Приморском крае" на 2011-2015 годы за период с 2011 по 2012 годы.

**Объект контрольного мероприятия:** департамент лесного хозяйства Приморского края.

**Проверяемый период:** за 2011 и 2012 годы.

**Сроки проведения контрольного мероприятия:** с 14 мая по 1 июня 2013 года.

1. **Краевая целевая программа "Охрана лесов от пожаров в Приморском крае" на 2008-2012 годы**

Краевая целевая программа "Охрана лесов от пожаров в Приморском крае" на 2011-2015 годы утверждена постановлением Администрации Приморского края от 14.11.2011 № 285-па "Об утверждении краевой целевой программы "Охрана лесов от пожаров в Приморском крае" на 2011-2015 годы" (далее – Программа).

Разработчиком и государственным заказчиком Программы является управление.

Цели Программы:

улучшение благополучия и условий проживания жителей края;

повышение эффективности противопожарной охраны лесного фонда путем осуществления комплекса организационно-технических мер;

совершенствование экономической и правовой базы;

улучшение материального обеспечения охраны лесов;

создание, содержание систем предупреждения и тушения лесных пожаров.

Задачи Программы:

предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров;

своевременное обнаружение и ликвидация их в начальной стадии развития;

улучшение технического обеспечения противопожарной охраны лесов;

внедрение новых технологий и технологических средств обнаружения и тушения лесных пожаров.

1. **Реализация Программных мероприятий за 2011 - 2012 годы**
	1. Мероприятиями Программы предусмотрено:

совершенствование противопожарной пропаганды;

строительство, реконструкция, содержание дорог противопожарного назначения;

устройство противопожарных минерализованных полос, барьеров и уход за ними;

проведение мониторинга пожарной опасности в лесах;

тушение лесных пожаров;

проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

создание автоматизированной системы связи для оперативного управления охраной лесов от пожаров (региональный пункт диспетчерского управления);

 оснащение техникой и средствами пожаротушения существующих пожарно-химических станций I–II типа до соответствия нормам обеспечения пожарно-химических станций III;

осуществление авиационного мониторинга в лесах (аренда воздушных судов).

Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий в 2011–2012 годах, предусмотрен в размере 735412,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 20000,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 402102,1 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 313310,5 тыс. рублей.

Управлением представлены отчеты о расходах бюджета (форма 1-субвенция) за 2011-2012 годы, в которых указаны произведенные расходы за счет внебюджетных источников, однако первичные документы, подтверждающие эти расходы в период проверки не представлены.

Кроме того, отчеты не отражают информацию о внебюджетных расходах, направленных на реализацию программных мероприятий в 2011 году, что не позволило проанализировать объем использованных внебюджетных средств на данную Программу.

***2.1.1.*** На реализацию программных мероприятий в 2011 году объем финансирования предусмотрен в размере 436854,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 274387,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 162467,3 тыс. рублей.

Выполнение программных мероприятий за счет средств федерального бюджета в 2011 году, приведено в таблице.

Таблица 1

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий |  Программафедеральные средства | Факт  | Не выполнено |
| 1 | Совершенствование противопожарной пропаганды, в том числе: | 1000,0 | - | 1000,0 |
|  | выпуск видеороликов, выступление по радио, телевидению (в средствах массовой информации) | 100,0 | - | 100,0 |
|  | изготовление и установка средств наглядной агитации, изготовление и распространение листовок, памяток, буклетов | 900,0 | - | 900,0 |
| 2 | Реконструкция дорог противопожарного назначения | 6263,5 | - | 6263,5 |
| 3 | Содержание дорог противопожарного назначения | 3196,0 | - | 3196,0 |
| 4 | Устройство противопожарных минерализованных полос, барьеров | 2771,7 | - | 2771,7 |
| 5 | Уход за противопожарными минерализованными полосами, барьерами | 13393,7 | - | 13393,7 |
| 6 | Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, в том числе:зона авиационной охраны  | 31372,0 | - | 31372,0 |
| 7 | Тушение лесных пожаров | 10856,1 | - | 10856,1 |
| 8 | Оснащение техникой и средствами пожаротушения существующих пожарно-химических станций | 174534,0 | 174826,0 | - |
| 9 | Аренда воздушных судов | 31000,0 | - | 31000,0 |
|  | Итого  | 274387,0 | 174826,0 | 99853,0 |

Как видно из таблицы финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета в 2011 году осуществлялось только на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования.

Направление субсидий за счет средств федерального бюджета осуществлялось в соответствии с соглашением от 14.06. 2011 № ЮД-21/118с, заключенным между Федеральным агентством лесного хозяйства и Администрацией Приморского края, в котором предусмотрены субсидии в размере 174826,0 тыс. рублей.

Дополнительным соглашением от 30.11.2011 б/н к вышеуказанному соглашению, предусмотрено софинансирование за счет средств краевого бюджета в размере 13511,1 тыс. рублей.

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в 2011 году, приведено в таблице.

Таблица 2

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поставщик** | **Наименование техники, модель** | **Кол-во шт** | **Сумма**  |
| 1 | ООО «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания»ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш» | Автоцистерна пожарнаяАЦ 5,5-40 Урал-5557;АЦ 1,6-40 (33081) ВЛ (ГАЗ) | 20 | 52794,3 |
| 2 | ООО «Сибирь-Техника» | Лесопожарный трактор ТЛП-4М | 15 | 68978,3 |
| 3 | ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК» | Бульдозер Б10М | 10 | 42885,4 |
| 4 | ОАО «КАМАЗ» | Седельный тягач КАМАЗ-65225-22 | 5 | 15588,9 |
| 5 | ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» | Гусенечный болотоход ГАЗ-3409 «Бобр» | 1 | 2811,1 |
| 6 | ОАО «Рубцовский машиностроительный завод» | Лесопожарные агрегаты гусенечные ЛПА-521 | 1 | 5279,0 |
|  | **Итого** |  | **52** | **188337,0** |

В соответствии с заключенными контрактами в 2011 году приобретена лесопожарная техника и оборудование в количестве 52 штук на общую сумму 188337,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет субсидий из федерального бюджета – 174825,9 тыс. рублей;

за счет средств из краевого бюджета – 13511,1 тыс. рублей.

Законом о краевом бюджете на 2011 год финансирование по Программе за счет средств краевого бюджета не предусмотрено.

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования на сумму 13511,1 тыс. рублей, произведено за счет средств краевого бюджета, выделенных на содержание управления по разделу «Выполнение функций государственными органами».

Приобретенные в 2011 году специализированная лесопожарная техника и оборудование в количестве 52 штук переданы Краевому государственному специализированному бюджетному учреждению «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов» (далее – КГСБУ «Приморская авиабаза») на основании распоряжений департамента имущественных отношений Приморского края.

Проверить достоверность произведенных расходов в 2011 году за счет внебюджетных источников не представилось возможным в связи с тем, что в период проверки первичные документы, подтверждающие произведенные расходы, управлением не представлены.

***2.1.2.*** На реализацию программных мероприятий в 2012 году объем финансирования предусмотрен в размере 298558,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 20000,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 127715,1 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 150843,2 тыс. рублей.

Данные о выполнении программных мероприятий за счет средств федерального и краевого бюджетов в 2012 году, приведены в таблице.

Таблица 3

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Федеральный бюджет | Краевой бюджет |
| план по программе | факт | % исполнения | план по программе | факт | % исполнения |
| 1 | Совершенствование противопожарной пропаганды, в том числе: | 1000,0 | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Выпуск видеороликов, выступление по радио, телевидению (в средствах массовой информации) | 200,0 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Изготовление и установка средств наглядной агитации, изготовление и распространение листовок, памяток, буклетов | 800,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство дорог противопожарного назначения | 8477,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Реконструкция дорог противопожарного назначения | 5362,5 | - | - | - | - | - |
| 4 | Содержание дорог противопожарного назначения | 5362,5 | - | - | - | - | - |
| 5 | Устройство противопожарных минерализованных полос, барьеров | 5993,0 | - | - | - | - | - |
| 6 | Уход за противопожарными минерализованными полосами, барьерами | 12478,8 | - | - | - | - | - |
| 7 | Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, в том числе:зона авиационной охраны  | 31372,0 | - | - | - | - | - |
| 8 | Тушение лесных пожаров | 25869,3 | 12084,7 | 46,7 | - | - | - |
| 9 | Создание автоматизированной системы связи для оперативного управления охраной лесов от пожаров (региональный пункт диспетчерского управления) | 800,0 | - | - | - | - | - |
| 10 | Оснащение техникой и средствами пожаротушения существующих пожарно-химических станций | - | - | - | 10000,0 | 9543,9 | 95,4 |
| 11 | Аренда воздушных судов | 31000,0 | - | - | 10000,0 | 6751,2 | 67,5 |
|  | Итого  | 127715,1 | 12084,7 | 9,5 | 20000,0 | 16295,1 | 81,5 |

Реализация программных мероприятий за счет средств федерального бюджета за 2012 год исполнена в целом на 9,5 %. На финансирование программных мероприятий предусмотрено 127715,1 тыс. рублей, согласно данным, указанным в отчете о расходах бюджета субъекта Российской Федерации за 2012 год (форма 1-субвенции), представленных в Рослесхоз за счет средств федерального бюджета произведены расходы по тушению лесных пожаров на территории 2600,7 га на общую сумму 12084,7 тыс. рублей, что составило 46,7 % от суммы финансирования, предусмотренной Программой.

За счет средств федерального бюджета оснащение техникой и средствами пожаротушения существующих пожарно-химических станций в 2012 году Программой не предусмотрено.

Законом Приморского края от 17.11.2011 № 848-КЗ "О краевом бюджете на 2012 год" (далее - закон о краевом бюджете на 2012 год) предусмотрено финансирование программных мероприятий за счет средств краевого бюджета в размере 20000,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 16295,1 тыс. рублей или 81,5 %.

Проверить достоверность произведенных расходов в 2012 году за счет внебюджетных источников не представилось возможным в связи с тем, что в период проверки первичные документы, подтверждающие произведенные расходы, управлением не представлены.

***1. Оснащение техникой и средствами пожаротушения существующих пожарно-химических станций за счет средств краевого бюджета***

Законом о краевом бюджете на 2012 год на оснащение техникой и средствами пожаротушения существующих пожарно-химических станций предусмотрено финансирование за счет средств краевого бюджета в размере 10000,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 9543,9 тыс. рублей или 95,4 %.

В результате проведения электронных торгов в 2012 году в форме аукциона заключены государственные контракты с ООО «Научно-технический центр «ПИК» на приобретение ранцевых воздуходувок на общую сумму 1897,8 тыс. рублей и с ООО «Техмашсервис» на приобретение гусеничного снегоболотохода «Бобр» ГАЗ-3409 на общую сумму 2885,5 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.08.2012 № 1528-р управление заключило с единственным поставщиком ОАО «Ульяновский автомобильный завод» государственный контракт на приобретение 12 автомобилей УАЗ-390945 на общую сумму 6624,0 тыс. рублей.

В 2012 году оснащение техникой и средствами пожаротушения существующих пожарно-химических станций произведено на общую сумму 9543,9 тыс. рублей, в том числе приобретены 95 шт. воздуходувок на общую сумму 1897,8 тыс. рублей, 1 гусеничный снегоболотоход «Бобр» ГАЗ-3409 на общую сумму 2885,5 тыс. рублей.

Произведена частичная оплата за автомобили УАЗ-390945 в сумме 4760,6 тыс. рублей.

Вышеуказанная специализированная лесопожарная техника и средства пожаротушения переданы КГСБУ «Приморская авиабаза» на основании распоряжений департамента имущественных отношений Приморского края.

***2. Аренда воздушных судов***

Законом о краевом бюджете на 2012 год на мероприятия по аренде воздушных судов предусмотрено финансирование за счет средств краевого бюджета в размере 10000,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 6751,2 тыс. рублей или 67,5 %.

В целях реализации мероприятия по аренде воздушных судов КГСБУ «Приморская авиабаза» приказом управления от 30.12.2011 № 1442 утверждено государственное задание на выполнение работ по тушению лесных пожаров в 2012 году.

В результате проведения электронных торгов в мае 2012 года в форме аукциона определились участники–победители, с которыми КГСБУ «Приморская авиабаза» заключены договоры на оказание транспортных услуг для выполнения комплекса лесоавиационных работ для нужд КГСБУ «Приморская авиабаза» на территории Приморского края в 2012 году на сумму 9999,3 тыс. рублей.

В связи с введением режима жесткой экономии бюджетных средств в результате дефицита доходной части бюджета, а также необходимостью завершения строительства объектов саммита АТЭС 2012 года и подготовки к отопительному сезону 2012-2013 годов, финансирование краевых целевых программ было приостановлено с августа 2012 года (письма департамента финансов Приморского края от 23.03.2012 № 24/09-07.4/167/689, от 04.07.2012 № 24/09-07.2/341, от 31.07.2012 № 24/09-07.2/399).

К заключенным договорам были приняты дополнительные соглашения, в которых сумма договоров уменьшена на 3248,1 тыс. рублей и составила 6751,2 тыс. рублей.

Информация о заключенных договорах и дополнительных соглашениях к ним представлена в таблице.

Таблица 4

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Победитель аукциона | Типвоздушного судна | №,дата заключенного договора | Первоначальная сумма договора | №, датадополнительного соглашения | Уточненная сумма договора по дополнительному соглашению |
| ООО «Гранат» | МИ-2 | 27-0225524-01 от 22.05.2012 | 3 167,5 | 1 от 20.04.2012 | 2 945,8  |
| ООО» Гранат» | Вертолет R-44 | 24-0225524-01 от 10.05.2012 | 2 992,8 |  б/н от декабря 2012  | 1 119,4 |
| ООО «Дальнереченск Авиа» | АН-2 | 26-0225524-01 от 10.05.2012 | 2 982,5 | 1 от 31.12.2012 | 1 829,5   |
| Некоммерческое партнерство «Приморский авиационно-технический спортивный клуб» ДОСААФ России | ЯК-18 | 25-0225524-01 от 10.05.2012 | 856,5 | - | 856,5 |
| Итого |  |  | 9 999,3 |  | 6 751,2 |

Цена договора складывалась из фактической стоимости летного часа и количества летных часов.

Расчет цены договоров по поставщикам услуг приведен в таблице.

Таблица 5

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставщик услуги | Количество летных часов,час. мин. | Стоимость летного часа,руб. | Цена по договору |
| ООО «Гранат» | 46ч30м | 63350 | 2945,8 |
| ООО «Гранат» | 32ч10м | 34800 | 1119,4 |
| ООО «Дальнереченск Авиа» | 30ч40м | 59650 | 1829,5 |
| Некоммерческое партнерство «Приморский авиационно-технический спортивный клуб» ДОСААФ России | 31ч00м | 27630 | 856,5 |
| Итого | 140ч20м |  | 6751,2 |

Все договоры исполнены и оплачены в размере 100 % от суммы заключенных дополнительных соглашений к договорам.

В ходе проверки был проведен сравнительный анализ стоимости летного часа по типам воздушных судов и количества летных часов в 2011 и 2012 годах в целях оказания услуг для выполнения комплекса лесоавиационных работ за счет средств краевого бюджета.

 Информация приведена в таблице.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование авиакомпании | Тип воздушного судна | 2011 год | 2012 год |
| стоимость летного часа, руб | кол-во летных часов, ч. мин. | стоимость летного часа, руб | кол-во летных часов,ч. мин |
| 1. | ООО «Гранат» | Ми-2 | 59760 | 177ч00мин | 63350 | 46ч30мин |
| R-44 | - | - | 34800 | 32ч10мин |
| 2. | ООО «Дальнереченск Авиа» | Ан-2 | 51800 | 81ч00мин | 59650 | 30ч40мин |
| 3. | НП «Приморский АТСК» ДОСААФ России | Ан-2 | 39310 | 5ч46мин |  |  |
| Як-18т |  |  | 27630 | 31ч00мин |
|  | Итого |  |  | 263ч46мин |  | 140ч20мин |

По сравнению с 2011 годом в 2012 году произошло увеличение стоимости летного часа в ООО «Гранат» по воздушному судну Ми-2 на 3,6 тыс. рублей, в ООО «Дальнереченск Авиа" по воздушному судну Ан-2 на 7,8 тыс. рублей.

Кроме Ми-2 и Ан-2 в 2012 году для авиапатрулирования использовались менее затратные воздушные суда: вертолет R-44 и самолет Як-18-т.

Количество летных часов для проведения авиапатрулирования и мониторинга в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 123 часа 26 мин.

Согласно представленным данным средняя расчетная кратность авиапатрулирования на 2012 год составляет 0,68. Однако назначенная кратность авиапатрулирования при установленном финансировании (10000,0 тыс. рублей) составила только 0,20, то есть 29 % от расчетной.

 Фактически кратность авиапатрулирования в 2012 году выполнена на 26,5 %.

Динамика лесных пожаров за 2011-2012 годы приведена в таблице.

Таблица 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | Отклонение (- уменьшение, + увеличение) |
| 1 | Количество лесных пожаров, шт. | 338 | 298 | -40 |
| 2 | Площадь, пройденная лесными пожарами, га | 9111,0 | 5062,0 | -4049,0 |
| 3 | Причины возникновения лесных пожаров, их количество: |  |  |  |
| 3.1 | сельхозпалы | 116 | 103 | -13 |
| 3.2 | население | 179 | 155 | -24 |
| 3.3 | грозовые разряды | 3 | 13 | +10 |
| 3.4 | невыясненные причины | 33 | 20 | -13 |
| 3.5 | пожары от ЛЭП | 6 | 0 | -6 |
| 3.6 | по вине прочих организаций | 1 | 1 | - |
| 3.7 | переход с земель иных категорий | - | 5 | +5 |
| 3.8 | пожары, перешедшие из-за границы | - | 1 | +1 |
| 4 | Сумма ущерба, тыс. рублей | 135503,2 | 18512,7 | -116990,5 (снижение в 7,3 раза) |
| 4.1 | в том числе затраты на тушение, тыс. рублей | 31911,2 | 16674,2 | -15237,0 (снижение в 1,9 раза) |

В 2012 году на территории Приморского края зарегистрировано 298 лесных пожаров, которыми было охвачено 5062,0 га.

По сравнению с 2011 годом количество пожаров в 2012 году уменьшилось в 1,1 раза, а площадь возгорания лесного фонда снизилась в 1,8 раза. Сумма ущерба снизилась в 7,3 раза, в том числе затраты на тушение пожаров снизились в 1,9 раза.

**Выводы**

**1.** Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий в 2011 – 2012 годах, предусмотрен в размере 735412,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 20000,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 402102,1 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 313310,5 тыс. рублей.

**2.** Управлением представлены отчеты о расходах бюджета (форма 1 субвенция) за 2011-2012 годы, в которых указаны произведенные расходы за счет внебюджетных источников, однако первичные документы, подтверждающие эти расходы в период проверки не представлены.

Кроме того, отчеты не отражают информацию о внебюджетных расходах, направленных на реализацию программных мероприятий в 2011годау, что не позволило проанализировать объем использованных внебюджетных средств на данную Программу.

**3.** Субсидии, поступившие из федерального бюджета в соответствии с заключенным соглашением от 14.06.2011 № ЮД-21/118с, были использованы в общей сумме 174826,0 тыс. рублей на приобретение в 2011 году специализированной лесопожарной техники и оборудования в количестве 52 штук.

**4.** Законом Приморского края от 20.12.2010 № 711-КЗ "О краевом бюджете на 2011 год" за счет средств краевого бюджета финансирование Программы не предусмотрено.

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования за счет средств краевого бюджета на сумму 13511,1 тыс. рублей произведено в соответствии с дополнительным соглашением от 30.11.2011 б/н за счет средств, выделенных на содержание управления по разделу «Выполнение функций государственными органами».

**5.** Законом о краевом бюджете на 2012 год предусмотрено финансирование программных мероприятий за счет средств краевого бюджета в размере 20000,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 16295,1 тыс. рублей или 81,5 %, в том числе:

на оснащение техникой и средствами пожаротушения существующих пожарно-химических станций предусмотрено финансирование в размере 10000,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 9543,9 тыс. рублей или 95,4 %;

на мероприятия по аренде воздушных судов предусмотрено финансирование в размере 10000,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 6751,2 тыс. рублей или 67,5 %.

**6.** В связи с введением режима жесткой экономии бюджетных средств в результате дефицита доходной части бюджета, а также необходимостью завершения строительства объектов саммита АТЭС 2012 года и подготовки к отопительному сезону 2012-2013 годов, финансирование краевых целевых программ было приостановлено с августа 2012 года.

К заключенным договорам были приняты дополнительные соглашения, в которых сумма договоров уменьшена на 3248,1 тыс. рублей и составила 6751,2 тыс. рублей.

**7.** По сравнению с 2011 годом в 2012 году произошло увеличение стоимости летного часа в ООО «Гранат» по воздушному судну Ми-2 - на 3,6 тыс. рублей, в ООО «Дальнереченск Авиа" по воздушному судну Ан-2 - на 7,8 тыс. рублей.

Кроме Ми-2 и Ан-2 в 2012 году для авиапатрулирования использовались менее затратные воздушные суда: вертолет R-44 и самолет Як-18-т.

**8.** Количество летных часов для проведения авиапатрулирования и мониторинга в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 123 часа 26 мин.

Средняя расчетная кратность авиапатрулирования на 2012 год составляет 0,68. Однако, назначенная кратность авиапатрулирования при установленном финансировании (10000,0 тыс. рублей) составила только 0,20, то есть 29 % от расчетной.

 Фактически кратность авиапатрулирования в 2012 году выполнена на 26,5 %.

**9.** В 2012 году на территории Приморского края зарегистрировано 298 лесных пожаров, которыми было охвачено 5062,0 га.

По сравнению с 2011 годом количество пожаров в 2012 году уменьшилось в 1,1 раза, а площадь возгорания лесного фонда снизилась в 1,8 раза. Сумма ущерба снизилась в 7,3 раза, в том числе затраты на тушение пожаров снизились в 1,9 раза.

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен и утвержден на коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края (протокол от 04.07.2013 № 11).

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Приморского края Н.А. Гунченко