**Отчет**

**о проведении контрольного мероприятия по вопросу исполнения бюджетного законодательства, целевого использования бюджетных средств при исполнении краевой целевой программы "Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Приморском крае" на 2011 – 2013 годы, а также "Перечня мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий на 2013 год"**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Закон Приморского края от 4 августа 2011 года № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате Приморского края", распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 04 июня 2013 года № 25 "О проведении контрольного мероприятия в департаменте внутренней политики Приморского края".

**Состав исполнителей:** должностные лица Контрольно-счетной палаты Приморского края: аудитор Гинько Е.В., главный консультант Будовая В.В.

**Предмет контрольного мероприятия:** исполнение бюджетного законодательства, целевое использование бюджетных средств при исполнении краевой целевой программы "Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Приморском крае" на 2011 – 2013 годы, а также "Перечня мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий на 2013 год".

**Проверяемый орган:** департамент внутренней политики Приморского края.

Также проведены встречные контрольные мероприятия в: департаменте образования и науки Приморского края (распоряжение от 04 июня 2013 года № 26); департаменте труда и социального развития Приморского края (от 20 июня 2013 года № 36); департаменте по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края (от 20 июня 2013 года № 37); департаменте информационной политики Приморского края (от 25 июня 2013 года № 39).

**Проверяемый период:** 2011-2012 годы, январь-май 2013 года.

**Сроки проведения контрольного мероприятия:** с 05 июня 2013 года по 09 июля 2013 года.

Объем проверенных средств составляет 4760,8 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 1914,4 тыс. рублей; в 2012 году – 2846,4 тыс. рублей.

**Результаты контрольного мероприятия**

1. **Общая характеристика краевой целевой программы "Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Приморском крае" на 2011 – 2013 годы**

**1.1.** Краевая целевая программа "Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Приморском крае" на 2011 – 2013 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Приморского края от 12 апреля 2011 года № 104-па с общим объемом финансирования из краевого бюджета 10000,0 тыс. рублей (в том числе: в 2011 году – 2000,0 тыс. рублей; в 2012 году – 3000,0 тыс. рублей; в 2013 году – 5000,0 тыс. рублей).

Разработчиком и координатором Программы является департамент внутренней политики Приморского края. Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляют государственные заказчики Программы.

Координатор Программы несет ответственность за реализацию Программы в целом, осуществляет текущую работу по координации деятельности государственных заказчиков, обеспечивая их согласованные действия по реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию бюджетных и внебюджетных средств.

Целями Программы являются: совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности; распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с использованием следующих целевых индикаторов:

число общественных или религиозных объединений, ликвидированных по причине осуществления ими экстремистской деятельности;

число зарегистрированных экстремистских акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки;

количество включенных в Федеральный список экстремистских материалов, выявленных на территории Приморского края.

Сроки реализации Программы – 2011-2013 годы в один этап.

**1.2.**Вышеуказанной Программой предусмотрено шесть исполнителей основных мероприятий. Информация представлена в таблице 1.

Таблица 1

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Итого |
| 1. | Департамент внутренней политики Приморского края | 1600,0 | 1900,0 | 2600,0 | 6100,0 |
| 2. | Департамент образования и науки Приморского края | 100,0 | 300,0 | 650,0 | 1050,0 |
| 3. | Департамент труда и социального развития Приморского края | 100,0 | - | 250,0 | 350,0 |
| 4. | Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края | 200,0 | 600,0 | 850,0 | 1650,0 |
| 5. | Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | - | 200,0 | 300,0 | 500,0 |
| 6. | Департамент здравоохранения Приморского края | - | - | 350,0 | 350,0 |
|  | **Итого** | **2000,0** | **3000,0** | **5000,0** | **10000,0** |

**1.3.** Бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий утверждены законами о краевом бюджете только на 2011, 2012 годы.

За период 2011-2012 годы главным распорядителям доведены лимиты бюджетных обязательств в общей сумме 5000,0 тыс. рублей. Исполнение за указанный период составило 4760,8 тыс. рублей или 95,2 %.

С 1 января 2013 года мероприятия Программы включены в Закон Приморского края от 20 декабря 2012 года № 143-КЗ "О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" в качестве мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в составе расходов краевого бюджета по финансовому обеспечению государственных программ Приморского края на 2013 год (приложение № 15 к закону).

На основании вышеизложенного, пунктом 3 постановления Администрации Приморского края от 14 мая 2013 года № 176-па "О Перечне мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий на 2013 год" признано утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 12 апреля 2011 года № 104-па "О краевой целевой программе "Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Приморском крае на 2011-2013 годы".

В связи с поздним принятием постановления Администрации Приморского края (14 мая 2013 года № 176-па) лимиты бюджетных обязательств доведены всем главным распорядителям 20 мая 2013 года. Исполнение мероприятий в 2013 году не проводилось.

**2. Реализация мероприятий Программы департаментом внутренней политики Приморского края**

**2.1.** Департаменту внутренней политики Приморского края (далее – Департамент) предусмотрено исполнение семи мероприятий по двум разделам Программы:

проведение социологического исследования по проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений, толерантного отношения к трудовой миграции и мигрантам;

обеспечение краевых государственных учреждений методической литературой по профилактике экстремизма и террористических угроз, наглядными пособиями по действиям в случае террористической угрозы;

ежегодное проведение "Дня открытых дверей" диаспор и общин Приморского края;

ежегодное проведение семинара "Приморская умма: история формирования и проблема современного развития";

ежегодное проведение семинаров по вопросам профилактики экстремизма;

ежегодное проведение Фестиваля народов Приморского края "Живая традиция";

издание сборника "Приморье: народы, религии, общество".

**2.2.** На исполнение мероприятий Программой Департаменту запланирован общий объем финансирования 6100,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 1600,0 тыс. рублей (доля составляет 80,0 %); в 2012 году – 1900,0 тыс. рублей (доля – 63,3 %); в 2013 году – 2600,0 тыс. рублей (доля – 52,0 %).

За период 2011-2012 годов Департаменту (ведомство 789) утверждены бюджетные ассигнования по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы", целевой статье 5223800 "Краевая целевая программа "Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма" на 2011-2013 годы в сумме 3500,0 тыс. рублей.

Данные о финансировании и расходовании Департаментом бюджетных средств на реализацию Программы за период 2011-2012 годов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2011 год** | **2012 год** | **Итого** |
| Закон о краевом бюджете | от 20.12.2010 № 711-КЗ | от 17.11.2011 № 848-КЗ | - |
| Коды по бюджетной классификации | 0113/5223800/  012/226 | 0113/5223800/  012/226 | - |
| Лимиты бюджетных обязательств | 1600,0 | 1900,0 | 3500,0 |
| Исполнено | 1514,4 | 1849,1 | 3363,5 |
| Неисполненные назначения | 85,6 | 50,9 | 136,5 |
| % исполнения | 94,7 % | 97,3 % | 96,1 % |

Данные таблицы 2 показывают, что средства краевого бюджета за 2011-2012 годов освоены на 96,1 % или в сумме 3363,5 тыс. рублей. Не исполнено 136,5 тыс. рублей.

Информация о плановых и исполненных показателях в разрезе мероприятий Программы отражена в таблице 3.

Таблица 3

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | 2011 год | | 2012 год | | Итого | |
| План | Исполн. | План | Исполн. | План | Исполн. |
| 1. | Проведение социологического исследования по проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений, толерантного отношения к трудовой миграции и мигрантам | 400,0 | 320,0  80,0 % | 400,0 | 350,0  87,5 % | 800,0 | 670,0  83,8 % |
| 2. | Обеспечение краевых государственных учреждений методической литературой по профилактике экстремизма и террористических угроз, наглядными пособиями по действиям в случае террористической угрозы | 500,0 | 498,4  99,7 % | - | - | 500,0 | 498,4  99,7 % |
| 3. | Ежегодное проведение "Дня открытых дверей" диаспор и общин Приморского края | 300,0 | 298,0  99,3 % | 400,0 | 400,0  100,0 % | 700,0 | 698,0  99,7 % |
| 4. | Ежегодное проведение семинара "Приморская умма: история формирования и проблема современного развития" | 100,0 | 100,0  100,0 % | 100,0 | 100,0  100,0 % | 200,0 | 200,0  100,0 % |
| 5. | Ежегодное проведение семинаров по вопросам профилактики экстремизма | 300,0 | 298,0  99,3 % | 300,0 | 299,6  99,9 % | 600,0 | 597,6  99,6 % |
| 6. | Ежегодное проведение Фестиваля народов Приморского края "Живая традиция" | - | - | 400,0 | 400,0  100,0 % | 400,0 | 400,0  100,0 % |
| 7. | Издание сборника "Приморье: народы, религии, общество" | - | - | 300,0 | 299,5  99,8 % | 300,0 | 299,5  99,8 % |
|  | **Итого** | **1600,0** | **1514,4**  **94,7 %** | **1900,0** | **1849,1**  **97,3 %** | **3500,0** | **3363,5**  **96,1 %** |

Показатели таблицы 3 показывают, что Департаментом исполнены все мероприятия, предусмотренные Программой.

**2.3.** В процессе исполнения Программы Департаменту оказывали услуги по организации программных мероприятий 7 коммерческих организаций.

Информация об объемах оказанных услуг в разрезе организаций представлена в таблице 4.

Таблица 4

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнителя | 2011 год | | 2012 год | | Итого | |
| Сумма | Удельн. вес | Сумма | Удельн. вес | Сумма | Удельн. вес |
| 1. | ИП Михиденко А.В. | 498,4 | 32,9 % | 399,3 | 21,6 % | 897,7 | 26,7 % |
| 2. | ООО "Пасифик Медиа" | 596,0 | 39,4 % | - | - | 596,0 | 17,7 % |
| 3. | ООО "Фортек" | 100,0 | 6,6 % | - | - | 100,0 | 3,0 % |
| 4. | ООО "Аналитическое агентство ЦКП-В" | 320,0 | 21,1 % | - | - | 320,0 | 9,5 % |
| 5. | ООО "Рекламное Агентство "Нью Тон" | - | - | 999,8 | 54,1 % | 999,8 | 29,7 % |
| 6. | ООО "Дальневосточный маркетинговый центр Мониторинг" | - | - | 350,0 | 18,9 % | 350,0 | 10,4 % |
| 7. | ООО "Владивостокский клуб белорусов" | - | - | 100,0 | 5,4 % | 100,0 | 3,0 % |
|  | **Итого** | **1514,4** | **100,0 %** | **1849,1** | **100,0 %** | **3363,5** | **100,0 %** |

Оплата за оказанные услуги по реализации программных мероприятий производилась Департаментом в общей сумме 3363,5 тыс. рублей, как на основании государственных контрактов, так и по договорам, стоимостью до 100,0 тыс. рублей. Основанием для оплаты организациям являлись счета-фактуры и акты сдачи-приемки оказанных услуг, которые являются первичными учетными документами для принятия Департаментом данных услуг к бюджетному учету. Данные документы представлены к проверке в полном объеме.

**2.4.**В соответствии с пунктом 7 Программы Координатор Программы несет ответственность за реализацию Программы в целом, осуществляет текущую работу по координации деятельности государственных заказчиков, обеспечивая их согласованные действия по реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию бюджетных и внебюджетных средств.

Проверить полноту оказания услуг в части проведения некоторых мероприятий не представилось возможным в связи с непредоставлением первичных бухгалтерских документов, подтверждающих фактические затраты. В Департаменте данные документы отсутствуют, так как оказание услуг по проведению мероприятий в рамках Программы поручено исполнителям.

Считаем, что контроль Департамента за полнотой оказания услуг не должен заканчиваться на стадии выбора исполнителей и заключения с ними договоров и контрактов. Департаментом представлены к проверке материалы по программным мероприятиям в электронном виде, в рабочем варианте, которые носят ознакомительный, информационный характер. В результате не представляется возможным документально подтвердить расходы на проведение того или иного мероприятия, а следовательно целевой характер и эффективное использование бюджетных средств

В связи с вышесказанным Контрольно-счетной палатой Приморского края сделаны запросы в 4 коммерческие организации о предоставлении первичных бухгалтерских документов.

В ответ на запросы Контрольно-счетной палаты: от ИП Михиденко А.В. требуемые документы не получены; от ООО "Пасифик Медиа" получен отказ; от ООО "Фортек" ответ не получен; от ООО "Рекламное агентство "Нью Тон" документы представлены частично.

Проверка полноты и своевременности оказания услуг в рамках заключенных договоров и государственных контрактов показала следующее.

1. По мероприятию, связанному с проведением социологического исследования по проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений, толерантного отношения к трудовой миграции и мигрантам, Департаментом перечислено исполнителям 670,0 тыс. рублей, в том числе:

ООО "Аналитическое агентство ЦКП-В" (контракт № 10 от 14.11.2011) - 320,0 тыс. рублей на проведение социологического исследования с 14 ноября по 02 декабря 2011 года в 8 муниципальных образованиях Приморского края на 1600 респондентов;

ООО "Дальневосточный маркетинговый центр Мониторинг" (контракт № 9 от 17.05.2012) – 350,0 тыс. рублей на проведение социологического исследования с 01 по 21 августа 2012 года в 7 муниципальных образованиях Приморского края на 1300 респондентов.

По результатам оказанных услуг исполнителями представлены документы в полном объеме: опросные и маршрутные листы; электронный массив данных в формате "Да-система"; линейное распределение результатов в формате Word; отчет по результатам социологического исследования. Нарушений не установлено.

1. По мероприятиям, связанным с проведением семинаров (ежегодное проведение "Дня открытых дверей" диаспор Приморского края; фестиваля народов Приморского края "Живая традиция"; семинара "Приморская умма: история формирования и проблема современного развития"; семинаров по вопросам профилактики экстремизма), Департаментом перечислено исполнителям 1895,6 тыс. рублей.

*2.1.*ООО "Владивостокский клуб белорусов" в 2012 году оказаны услуги по проведению семинара "Приморская умма: история формирования и проблема современного развития" на сумму 100,0 тыс. рублей (договор № 5 от 20.09.2012). Первичные бухгалтерские документы, подтверждающие понесенные расходы при оказании услуги, представлены к проверке в полном объеме. Кроме того, Департаментом представлены акт на списание и ведомость на получение раздаточных материалов, в том числе оборудования память USB 2.0 Flash 4 Gb с указанием получателей и подписями в получении.

*2.2.* ООО "Рекламное агентство "Нью Тон" в 2012 году оказаны Департаменту услуги по проведению семинаров, дня открытых дверей, фестиваля по 4 контрактам и договорам на общую сумму 999,8 тыс. рублей. Организацией представлены к проверке документы, частично подтверждающие фактически понесенные расходы, на сумму 492,5 тыс. рублей или 49,3 % (не подтверждено на сумму 507,3 тыс. рублей), в том числе по:

договору от 20.11.2012 № 9 - на сумму 99,99 тыс. рублей по проведению семинара "Единство и многообразие российского народа: история формирования и тенденции современного развития" представлены документы в сумме 22,8 тыс. рублей, не представлены - на сумму 77,2 тыс. рублей;

контракту от 14.05.2012 № 8 - на сумму 400,0 тыс. рублей по проведению "Дня открытых дверей" диаспор и общин Приморского края представлены документы в сумме 187,8 тыс. рублей, не представлены - на сумму 212,2 тыс. рублей;

контракту от 14.05.2012 № 7 - на сумму 400,0 тыс. рублей по проведению Фестиваля народов Приморского края "Живая традиция" представлены документы в сумме 281,9 тыс. рублей, не представлены - на сумму 118,1 тыс. рублей;

договору от 19.03.2012 № 1 - на сумму 99,8 тыс. рублей по проведению семинара по вопросам профилактики экстремизма, документы не представлены.

Следует отметить, что Контрольно-счетной палате представлена ознакомительная информация по вручению в рамках данного мероприятия победителю викторины приза Apple Ipad А. Белоглазову. Документы, подтверждающие приобретение и передачу подарка, к проверке не представлены.

*2.3.*Не представлены документы, подтверждающие расходы, на общую сумму 795,8 тыс. рублей, в том числе: ООО "Пасифик медиа" (контракты от 12.09.2011 № 7, 8 на сумму 596,0 тыс. рублей); ООО "Фортек" (договор б/н от 25.10.2011, стоимость 100,0 тыс. рублей); ИП Михиденко А.В. (договор от 20.04.2012 № 3, стоимость 99,8 тыс. рублей).

3.По мероприятиям, связанным с обеспечением краевых государственных учреждений методической литературой по профилактике экстремизма и террористических угроз, наглядными пособиями по действиям в случае террористической угрозы и изданием сборника "Приморье: народы, религии, общество" исполнителю ИП Михиденко А.В. перечислены средства в сумме 797,9 тыс. рублей.

Информация о количестве изготовленной продукции и переданной ИП Михиденко А.В. Департаменту, а также впоследствии переданной в органы исполнительной власти и муниципальные образования, представлена в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Договор | | Наименование | Количество (штук) | | |
| №, дата | Сумма (тыс. руб.) | Изготовлено по договору | Выдача подтверждена | Выдача не подтверждена |
| **2011 год** |  |  |  |  |  |
| дог.от 20.09.2011; от 17.10.2011 б/н | 199,4 | Методическая литература по профилактике экстремизма и террористических угроз, наглядные пособия по действиям в случае террористической угрозы (плакаты) | 72000 | 61800 | 10200 |
| контракт от 18.08.2011 № 5 | 299,0 | Сборник информационных и аналитических материалов "Приморье: народы, религии, общество" | 500 | 429 | 71 |
|  |  | Методические рекомендации по вопросам механизма выявления признаков экстремистской идеологии в высказываниях, лозунгах, публикациях | 201 | 178 | 23 |
|  |  | Памятки "Правила и порядок поведения населения при угрозе и осуществлении террористических актов" | 2000 | 1820 | 180 |
| **2012 год** |  |  |  |  |  |
| контракт от 28.05.2012 | 299,5 | Сборник информационных и аналитических материалов "Приморье: народы, религии, общество" | 500 | - | 500 |
| **Итого** | **797,9** |  | **75201** | **64227** | **10974** |

Согласно актам сдачи-приемки оказанных услуг исполнителем ИП Михиденко А.В. передано в Департамент наглядно-агитационной продукции и сборников для последующего распространения в общем количестве 75201 экземпляр (на сумму 797,9 тыс. рублей).

В соответствии с представленными Перечнем по обеспечению наглядными пособиями по действиям в случае террористической угрозы и актами сдачи-приемки полиграфических услуг Департаментом передано в органы исполнительной власти и в муниципальные образования Приморского края 64227 экземпляров. При этом в представленном Перечне отсутствуют росписи в получении органами исполнительной власти и муниципальными образованиями Приморского края на 13050 экземпляров продукции. Не подтверждена документально передача 10974 экземпляров.

Департаментом направлены письма главам муниципальных образований Приморского края с целью получения плакатов и памяток и распространения их на территории муниципального образования.

Отдельными органами исполнительной власти и муниципальными образованиями представлен перечень государственных учреждений и коммерческих организаций, которым переданы плакаты.

В общем количестве переданных исполнителем памяток, методических рекомендаций, сборников по контракту от 18.08.2011 № 5 непосредственно Департаментом получено продукции в общем количестве 1665 экземпляров или 61,6 % в общем количестве (2701 экземпляр) для последующего распространения. В ходе проверки определить дальнейшее распространение продукции в учреждения, организации и т.д. не представилось возможным.

Кроме того, нужно отметить, что планом Программы на 2011 год издание сборника "Приморье: народы, религии, общество" Департаменту не планировалось.

**2.5.** На 2013 год Департаменту предусмотрено исполнение трех мероприятий:

проведение социологического исследования по проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений, толерантного отношения к трудовой миграции и мигрантам;

ежегодное проведение "Дня открытых дверей" диаспор Приморского края, фестиваля народов Приморского края "Живая традиция"; семинара "Приморская умма: история формирования и проблема современного развития"; семинаров по вопросам профилактики экстремизма;

издание сборника "Приморье: народы, религии, общество".

На 2013 год бюджетные ассигнования утверждены Департаменту в непрограммной части бюджета по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы", целевой статье 5223800 "Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма" в сумме 2600,0 тыс. рублей. Исполнение мероприятий в 2013 году не проводилось.

**2.6.** При направлении акта проверки в Департамент исполняющая обязанности департамента внутренней политики О.В. Некрасова от подписи отказалась. Согласно пояснению причиной отказа является отсутствие оснований в оценке действий специалистов Департамента в связи со вступлением в должность 10 июня 2013 года.

**3. Реализация мероприятий Программы департаментом образования и науки Приморского края**

**3.1.** Департаментуобразования и науки Приморского края (далее – Департамент) предусмотрено исполнение 4 мероприятий:

проведение краевых соревнований учащихся образовательных учреждений "Школа безопасности";

проведение краевого сбора учащихся образовательных учреждений "Твой выбор";

проведение краевого слета учащихся образовательных учреждений "Юный спасатель";

обучение (повышение квалификации) руководителей образовательных учреждений края по обеспечению мер безопасности при угрозе совершения террористического акта и минимизации его последствий.

**3.2.** На исполнение мероприятий Программой Департаменту запланирован общий объем финансирования 1050,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 100,0 тыс. рублей (доля - 5,0 %), в 2012 году - 300,0 тыс. рублей (10 %), в 2013 году – 650,0 тыс. рублей (13 %).

За период 2011-2012 годов Департаменту (ведомство 759) утверждены бюджетные ассигнования по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования", целевой статье 5223800 "Краевая целевая программа "Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Приморском крае" на 2011-2013 годы" в сумме 400,0 тыс. рублей.

Данные о финансировании и расходовании Департаментом бюджетных средств на реализацию Программы приведены в таблице 6.

Таблица 6

Тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2011 год** | **2012 год** | **Итого** |
| Закон о краевом бюджете | от 20.12.2010  № 711-КЗ | от 17.11.2011  № 848-КЗ |  |
| Коды по бюджетной классификации | 0709/5223800/022/226 | 0709/5223800/022/226 |  |
| Лимиты бюджетных обязательств | 100,0 | 300,0 | 400,0 |
| Исполнено | 100,0 | 300,0 | 400,0 |
| Отклонение (+;-) | 0 | 0 | 0 |
| Исполнение | 100,0 % | 100 % | 100,0 % |

Данные таблицы 6 показывают, что средства краевого бюджета за период 2011-2012 годов Департаментом освоены в полном объеме.

Информация о плановых и исполненных показателях в разрезе мероприятий отражена в таблице 7.

Таблица 7

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполн. по договору** | **2011 год** | | | **2012 год** | | | **Итого** | | |
| **План** | **Исполнено** | **% исполн.** | **План** | **Исполнено** | **% исполн.** | **План** | **Исполнено** | **% исполн.** |
| 1. | Проведение краевых соревнований учащихся образовательных учреждений "Школа безопасности" | 25.06.2011 -29.06.2011;    22.06.2012 -27.06.2012 | 100,0 | 100,0 | 100,0 % | 100,0 | 100,0 | 100,0 % | 200,0 | 200,0 | 100,0 % |
| 2. | Проведение краевого сбора учащихся образовательных учреждений "Твой выбор" | 23.11.2012 - 24.11.2012 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 % | 100,0 | 100,0 | 100,0 % |
| 3 | Проведение краевого слета учащихся образовательных учреждений "Юный спасатель" | 10.05.2012 -12.05.2012 | - |  | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 % | 100,0 | 100,0 | 100,0 % |
|  | **Итого** |  | **100,0** | **100,0** | **100,0 %** | **300,0** | **300,0** | **100,0 %** | **400,0** | **400,0** | **100,0 %** |

Показатели таблицы 7 свидетельствуют о том, что запланированные мероприятия проведены полностью, в установленные договорами сроки.

Запланированные Департаментом мероприятия связаны с проведением сборов и соревнований учащихся образовательных учреждений. Основными задачами данных мероприятий являются: популяризация здорового образа жизни, совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, проведение информационно-пропагандистской работы, изучение основ безопасности жизнедеятельности человека и т.д.

**3.3.**В процессе исполнения Программы Департаментом заключено 4 договора без проведения торгов по организации и проведению программных мероприятий с государственным образовательным автономным учреждением дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Приморского края (далее - ГОАУ ДОД "ДЮЦ Приморского края").

Первичные учетные документы (счета-фактуры, акты приема-передачи оказанных услуг) представлены к проверке в полном объеме.

Кроме того, ГОАУ ДОД "ДЮЦ Приморского края" представлены к проверке документы, подтверждающие приобретение учреждением товарно-материальных ценностей, а также целевое расходование средств краевого бюджета. Нарушений не установлено.

**3.4.** На 2013 год Департаменту предусмотрено исполнение 4 мероприятий:

обучение (повышение квалификации) руководителей образовательных учреждений края по обеспечению мер безопасности при угрозе совершения террористического акта;

проведение краевых соревнований учащихся образовательных учреждений "Школа безопасности";

проведение краевого сбора учащихся образовательных учреждений "Твой выбор";

проведение краевого слета учащихся образовательных учреждений "Юный спасатель".

На 2013 год бюджетные ассигнования утверждены Департаменту по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования", целевой статье 5223800 "Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма" в сумме 650,0 тыс. рублей. С 1 января 2013 года данные мероприятия включены в государственную программу Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013–2017 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 395-па.

Для проведения мероприятия по обучению (повышению квалификации) руководителей образовательных учреждений края по обеспечению мер безопасности при угрозе совершения террористического акта, Департаментом заключен государственный контракт от 20 мая 2013 года № 8/05-13 на оказание образовательных услуг для руководителей образовательных учреждений Приморского края по образовательной программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации по теме "Обеспечение мер безопасности при угрозе совершения террористического акта" с Региональным центром дополнительного морского профессионального образования. Стоимость контракта составляет 345,0 тыс. рублей. Срок оказания услуг – июнь 2013 года, окончание обучения – не позднее 05 декабря 2013 года.

На момент проверки запланированные на 2013 год мероприятия не проводились, оплата поставщику не производилась.

**4. Реализация мероприятий Программы департаментом труда и социального развития Приморского края**

**4.1.** Департаменту труда и социального развития Приморского края (далее - Департамент)предусмотрено 1 мероприятие – обучение (повышение квалификации) руководителей государственных учреждений социального обслуживания населения и начальников территориальных отделов социальной защиты по обеспечению мер безопасности при угрозе совершения террористического акта и минимизации его последствий.

**4.2.** На исполнение мероприятий Программой Департаменту запланирован общий объем финансирования в сумме 350,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 100,0 тыс. рублей (доля-5,0 %), в 2013 году – 250,0 тыс. рублей (5,0 %).

На 2011 год Департаменту (ведомство 760) утверждены бюджетные ассигнования по подразделу 1006 "Другие вопросы в области социальной политики", целевой статье 5223800 "Краевая целевая программа "Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Приморском крае" на 2011-2013 годы" в сумме 100,0 тыс. рублей.

Данные о финансировании и исполнении Департаментом бюджетных средств на реализацию Программы за 2011 год приведены в таблице 8.

Таблица 8

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Закон о краевом бюджете** | **Срок исполн. по договору** | **Срок исполн.**  **по факту** | **Коды по бюджетной классификации** | **Лимиты бюджетн. обязательств** | **Исполнено** | **% исполнения** |
| Обучение (повышение квалификации) руководителей государственных учреждений социального обслуживания населения и начальников территориальных отделов социальной защиты по обеспечению мер безопасности при угрозе совершения террористического акта и минимизации его последствий | от 20.12.2010  № 711-КЗ | с 16.12.2011 по 22.12.2011 | с 16.12.2011 по 22.12.2011 | 1006/5223800/013/226 | 100,0 | 100,0 | 100,0 % |
| **Итого** |  |  |  |  | **100,0** | **100,0** | **100,0 %** |

Данные таблицы 8 показывают, что средства краевого бюджета в 2011 году Департаментом освоены в полном объеме, запланированное мероприятие проведено в установленный договором срок.

**4.3.** На основании договора, заключенного Департаментом с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ), проведено обучение специалистов (15 человек) по образовательной программе повышения квалификации "Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Приморском крае".

Первичные учетные документы представлены к проверке в полном объеме, нарушений не установлено.

**4.4.** На 2013 год бюджетные ассигнования на данное мероприятие утверждены Департаменту по подразделу 1006 "Другие вопросы в области социальной политики", целевой статье 5223800 "Мероприятия по профилактике экстремизма" в сумме 250,0 тыс. рублей. Мероприятие включено в государственную программу Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы", утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 года № 393-па.

В 1 полугодии 2013 года мероприятие не проводилось. Договоры на оказание образовательных услуг планируется заключить в сентябре-октябре 2013 года с Приморским филиалом ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Список на обучение – 63 руководителя государственных учреждений социального обслуживания населения, начальников территориальных отделов - утвержден директором Департамента 03 июня 2013 года.

**5. Реализация мероприятий Программы департаментом по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края**

**5.1.** Департаменту по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края (далее - Департамент) Программой предусмотрено исполнение двух мероприятий:

разработка и изготовление наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, календарей, буклетов и пр.) о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов;

осуществление мониторинга и анализа материалов средств массовой информации, а также интернет сайтов по проблематике противодействия терроризму с доведением информации до заинтересованных органов.

**5.2.** На исполнение мероприятий Программой Департаменту запланирован общий объем финансирования 1650,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 200,0 тыс. рублей (доля - 10,0 %); в 2012 году - 600,0 тыс. рублей (доля – 20,0 %); в 2013 году – 850,0 тыс. рублей (доля – 17,0 %).

За период 2011-2012 годов Департаменту (ведомство 785) бюджетные ассигнования утверждены по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы", целевой статье 5223800 "Краевая целевая программа "Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма" на 2011-2013 годы в сумме 800,0 тыс. рублей.

Данные о финансировании и расходовании Департаментом бюджетных средств на реализацию Программы за период 2011-2012 годов приведены в таблице 9.

Таблица 9

Тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2011 год** | **2012 год** | **Итого** |
| Закон о краевом бюджете | от 20.12.2010 № 711-КЗ | от 17.11.2011 № 848-КЗ | - |
| Коды по бюджетной классификации | 0113/5223800/  012 | 0113/5223800/  012 | - |
| Лимиты бюджетных обязательств | 200,0 | 600,0 | 800,0 |
| Исполнено | 200,0 | 497,3 | 697,3 |
| Неисполненные назначения | - | 102,7 | 102,7 |
| % исполнения | 100,0 % | 82,9 % | 87,2 % |

Данные таблицы 9 показывают, что средства краевого бюджета за 2011-2012 годы освоены на 87,2 % или в сумме 697,3 тыс. рублей.

В 2011 году средства краевого бюджета освоены на 100,0 %. В 2012 году исполнение составило 82,9 %, не исполнено 102,7 тыс. рублей, оплата произведена по фактически представленным документам.

Проверка полноты и своевременности оказания услуг в рамках заключенных договоров и государственных контрактов показала следующее.

1. По мероприятию, связанному с разработкой и изготовлением наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, календарей, буклетов и пр.) о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов, Департаментом перечислено по договорам ООО "Атлантис" 384,3 тыс. рублей, в том числе:

30,0 тыс. рублей – на разработку макетов наглядно-агитационной продукции;

354,3 тыс. рублей – на изготовление наглядно-агитационной продукции.

Информация о количестве изготовленной ООО "Атлантис" продукции и переданной Департаментом получателям представлена в таблице 10.

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование исполнителя | Договор, №, дата | Сумма по договору | Наглядно-агитационная продукция | | | | | |
| Наименование | Изготовлено по договору (штук) | | Выдача подтверждена, кол-во (шт.) | Выдача не подтверждена | |
| Кол-во (шт.) | Стоимость (тыс.руб.) | Кол-во (шт.) | Стоимость (тыс. руб.) |
| ООО "Атлантис" | № 1 от 30.06.2011 | 100,0 | Календари | 100 | 31,6 | 100 | - | - |
| Плакаты | 3000 | 58,5 | 3000 | - | - |
| № 2 от 30.06.2011 | 100,0 | Буклеты | 20000 | 45,8 | 19500 | 500 | 1,1 |
| Листовки | 10000 | 49,1 | 9500 | 500 | 2,5 |
| № 2 от 17.02.2012 | 27,3 | Плакаты | 1600 | 27,3 | 1600 | - | - |
| № 3 от 29.03.2012 | 77,0 | Плакаты | 3000 | 72,0 | 2762 | 238 | 5,7 |
| № 6 от 28.09.2012 | 80,0 | Календари | 100 | 70,0 | 100 | - | - |
| **Итого** |  | **384,3** |  | **37800** | **354,3** | **36562** | **1238** | **9,3** |

В 2011-2012 годах ООО "Атлантис" изготовлено и передано Департаменту в общем количестве 37800 экземпляров наглядно-агитационной продукции (на сумму 354,3 тыс. рублей). Согласно представленным актам приема-передачи Департаментом передано получателям (органы исполнительной власти, государственные органы, муниципальные образования) 36562 экземпляра.

Не подтверждена документально передача 1238 экземпляров данной продукции на общую сумму 9,3 тыс. рублей.

Согласно представленному Департаментом пояснению:

изготовленные в 2011 году буклеты и листовки о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов в общем количестве 1000 экземпляров (на сумму 3,6 тыс. рублей) не получены 4 муниципальными образованиями. Остаток данной продукции зарезервирован для выдачи органам исполнительной власти Приморского края при проведении семинаров и конференций;

остаток 238 плакатов, закупленных в 2012 году, планируется к выдаче в муниципальные образования в связи с проведением выборов в единый день голосования (8 сентября 2013 года).

2. По мероприятию, связанному с осуществлением мониторинга и анализа материалов средств массовой информации, а также интернет сайтов по проблематике противодействия терроризму с доведением информации до заинтересованных органов, перечислено исполнителям за оказанные услуги в общей сумме 313,0 тыс. рублей. Информация в разрезе по договорам отражена в таблице 11.

Таблица 11

Тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование исполнителя | Договор, №, дата | Сумма | Период оказания услуги |
| Гребенюк С.А. | № 1 от 23.01.2012 | 47,2 | 23 января - 31 марта 2012 года |
| Начислен налог на доходы физ.лиц по договору | 12,8 |
| ООО "Эксперт-Групп" | № 4 от 02.04.2012 | 100,0 | 2 апреля – 1 июля 2012 года |
| № 5 от 30.07.2012 | 67,0 | 30 июля – 30 сентября 2012 года |
| № 7 от 01.10.2012 | 86,0 | 01 октября – 16 декабря 2012 года |
| **Итого** |  | **313,0** |  |

Первичные бухгалтерские документы, подтверждающие выполнение исполнителем услуг (счета-фактуры, акты приема оказанных услуг), представлены в полном объеме. Информация по мониторингу в соответствии с условиями договоров представлялась исполнителем еженедельно и направлялась Департаментом в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Приморского края. Нарушений не установлено.

**5.3.** На 2013 год Департаменту предусмотрено исполнение трех мероприятий:

разработка и изготовление наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, календарей, буклетов и пр.) о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов;

осуществление мониторинга и анализа материалов средств массовой информации, а также интернет сайтов по проблематике противодействия терроризму с доведением информации до заинтересованных органов;

предоставление выплат гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства на возмездной основе.

На 2013 год бюджетные ассигнования утверждены Департаменту в непрограммной части бюджета по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы", целевой статье 5223800 "Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма" в сумме 850,0 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий в 2013 году не проводилось.

**6. Реализация мероприятий Программы департаментом информационной политики Приморского края**

6.1. Проведение мероприятия по размещению материалов о деятельности по профилактике терроризма и экстремизма в краевых средствах массовой информации Программой предусмотрено департаменту связи и массовых коммуникаций Приморского края. В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 31 октября 2012 года № 311-па "О реорганизации департамента связи и массовых коммуникаций Приморского края" департамент связи и массовых коммуникаций Приморского края реорганизован в форме его разделения на департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края и департамент информационной политики Приморского края.

В связи с реорганизацией департамента связи и массовых коммуникаций Приморского края указанные полномочия согласно Положению о департаменте информационной политики Приморского края вошли в компетенцию департамента информационной политики Приморского края.

В соответствии со статьей 58 Гражданского кодекса РФ при разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

**6.2.** На исполнение мероприятия Программой Департаменту связи и массовых коммуникаций Приморского края (далее - Департамент) запланирован объем финансирования 500,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году - 200,0 тыс. рублей (доля - 6,7 %); в 2013 году - 300,0 тыс. рублей (доля - 6,0 %).

В 2012 году на реализацию программного мероприятия Департаменту (ведомство 755) утверждены бюджетные ассигнования по подразделу 1204 "Другие вопросы в области средств массовой информации", целевой статье 5223800 "Краевая целевая программа "Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Приморском крае" на 2011-2013 годы" в сумме 200,0 тыс. рублей. В 2012 году средства краевого бюджета исполнены Департаментом в полном объеме.

В соответствии с контрактом от 18 мая 2012 года № 22, заключенным Департаментом с ЗАО "Издательский дом "Комсомольская правда", исполнителем оказаны услуги по размещению печатных материалов о деятельности по профилактике экстремизма и терроризма в газетах:

"Комсомольская правда" - статьи "Приморье многонациональное" (приурочена ко дню "открытых дверей" диаспор и общин Приморского края, заседанию круглого стола "Этнокультурный потенциал институтов гражданского общества как фактор гармонизации межэтнических отношений в Приморском крае") и "Диалог культур народов Приморья - основа межнационального согласия (приурочена к семинару "Единство и многообразие российского народа: история формирования и тенденции современного развития");

"Аргументы и факты" - статьи "Прими соседа" (посвящена проблемам экстремизма); "В регионе - без конфликтов"; "Важно объединить усилия всех"; "Сложно нам, но сложно и им".

К проверке представлены документы в полном объеме. Нарушений не установлено.

**6.3.** В соответствии с Перечнем мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий на 2013 год, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 мая 2013 года № 176-па, мероприятия по размещению материалов о деятельности по профилактике терроризма и экстремизма в краевых средствах массовой информации предусмотрены департаменту информационной политики Приморского края.

На 2013 год бюджетные ассигнования утверждены департаменту информационной политики Приморского края (ведомство 771) по подразделу 1204 "Другие вопросы в области средств массовой информации", целевой статье 5223800 "Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма" в сумме 300,0 тыс. рублей.

С 1 января 2013 года данные мероприятия включены в государственную программу Приморского края "Информационное общество" на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 385-па.

В 2013 году мероприятие не исполнялось.

**7. Реализация мероприятий Программы департаментом здравоохранения Приморского края**

В 2011-2012 годах департаменту здравоохранения Приморского края (далее - Департамент) исполнение мероприятий не предусмотрено.

В 2013 году предусмотрено мероприятие "Обучение (повышение квалификации) руководителей краевых государственных учреждений здравоохранения по обеспечению мер безопасности при угрозе совершения террористического акта и минимизации его последствий", бюджетные ассигнования утверждены Департаменту (ведомство 761) по подразделу 0909 "Другие вопросы в области здравоохранения, целевой статье 5223800 "Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма" в сумме 350,0 тыс. рублей. С 1 января 2013 года данное мероприятие включено в государственную программу Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 397-па.

**Выводы**

1. Краевая целевая программа "Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Приморском крае" на 2011 – 2013 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Приморского края от 12 апреля 2011 года № 104-па с общим объемом финансирования из краевого бюджета 10000,0 тыс. рублей.

2. Фактически реализация программных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в рамках Программы осуществлялась государственными заказчиками в 2011-2012 годах с общим объемом финансирования 5000,0 тыс. рублей (из них освоено 4760,8 тыс. рублей или 95,2 %);

3. В 2011-2012 годах департаменту внутренней политики Приморского края (далее - Департамент) на исполнение семи мероприятий утверждены бюджетные ассигнования в сумме 3500,0 тыс. рублей, исполнены на 96,1 % или в сумме 3363,5 тыс. рублей.

Проверить полноту оказания услуг в части проведения некоторых мероприятий не представилось возможным в связи с непредоставлением первичных бухгалтерских документов, подтверждающих фактические затраты. В Департаменте данные документы отсутствуют, так как оказание услуг по проведению мероприятий в рамках Программы поручено исполнителям.

Считаем, что контроль Департамента за полнотой оказания услуг прекращается на стадии выбора исполнителей и заключения с ними договоров и контрактов. Департаментом представлены к проверке материалы по программным мероприятиям в электронном виде, в рабочем варианте, которые носят ознакомительный, информационный характер. В результате не представляется возможным документально подтвердить расходы на проведение того или иного мероприятия, а следовательно целевой характер и эффективное использование бюджетных средств.

Проверка полноты и своевременности оказания услуг показала следующее, в том числе по мероприятиям связанным:

- с проведением социологического исследования по проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений, толерантного отношения к трудовой миграции и мигрантам (на сумму 670,0 тыс. рублей), нарушений не установлено;

- с проведением семинаров, фестиваля (на сумму 1895,6 тыс. рублей), документы, подтверждающие фактические расходы, представлены к проверке в полном объеме (в сумме 100,0 тыс. рублей); частично (в сумме 492,5 тыс. рублей, не представлены в сумме 507,3 тыс. рублей); полностью не представлены (в сумме 795,8 тыс. рублей).

В ответ на запросы Контрольно-счетной палаты Приморского края в коммерческие организации, осуществляющие мероприятия Программы, о предоставлении первичных бухгалтерских документов: от ИП Михиденко А.В. требуемые документы не получены; от ООО "Пасифик Медиа" получен отказ; от ООО "Фортек" ответ не получен; от ООО "Рекламное агентство "Нью Тон" документы представлены частично;

- с обеспечением краевых государственных учреждений методической литературой, наглядными пособиями, сборниками в рамках Программы (на сумму 797,9 тыс. рублей) исполнителем ИП Михиденко А.В. передано в Департамент наглядно-агитационной продукции и сборников для последующего распространения в общем количестве 75201 экземпляра. Из них документально подтверждена передача получателям 64227 экземпляров. Не подтверждена документально передача 10974 экземпляров.

Из общего количества переданных исполнителем памяток, методических рекомендаций, сборников (по контракту от 18.08.2011 № 5) Департаментом получено продукции в общем количестве 1665 экземпляров или 61,6 % (2701 экземпляр) для последующей передачи в краевые государственные учреждения. В ходе проверки определить дальнейшее распространение продукции не представилось возможным.

4. В 2011-2012 годах департаменту образования и науки Приморского края на исполнение трех мероприятий утверждены бюджетные ассигнования в сумме 400,0 тыс. рублей, исполнены на 100,0 %. Мероприятия связаны с проведением сборов и соревнований учащихся образовательных учреждений. Нарушений не установлено.

5. В 2011 году департаменту труда и социального развития Приморского края утверждены бюджетные ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнены на 100,0 %. Проведено мероприятие, связанное с обучением (повышением квалификации) руководителей государственных учреждений социального обслуживания населения и начальников территориальных отделов социальной защиты по обеспечению мер безопасности при угрозе совершения террористического акта и минимизации его последствий. Нарушений не установлено.

6. В 2011-2012 годах на исполнение двух мероприятий департаменту по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края (далее - Департамент) утверждены бюджетные ассигнования в сумме 800,0 тыс. рублей, исполнены на 87,2 % или в сумме 697,3 тыс. рублей.

По мероприятию, связанному с разработкой и изготовлением наглядно-агитационной продукции о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов, перечислено поставщику 384,3 тыс. рублей.

Из общего количества изготовленной и переданной в 2011-2012 годах Департаменту продукции 37800 экземпляров (на сумму 354,3 тыс. рублей) по актам приема-передачи распределено получателям 36562 экземпляра. Остаток невыданной продукции составляет 1238 экземпляров на сумму 9,3 тыс. рублей.

Согласно пояснению Департамента данная продукция планируется к выдаче в 2013 году при проведении семинаров, конференций, выборов.

По мероприятию, связанному с осуществлением мониторинга и анализа материалов средств массовой информации, а также интернет сайтов по проблематике противодействия терроризму нарушений не установлено.

7. В 2012 году на исполнение мероприятия по размещению материалов о деятельности по профилактике терроризма и экстремизма в краевых средствах массовой информации департаменту связи и массовых коммуникаций Приморского края утверждены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. рублей, исполнены на 100,0 %. Нарушений не установлено.

В связи с реорганизацией департамента связи и массовых коммуникаций Приморского края выполнение данного мероприятия в 2013 году предусмотрено департаменту информационной политики Приморского края.

8. В 2011-2012 годах департаменту здравоохранения Приморского края исполнение мероприятий не предусмотрено.

9. В 2013 году мероприятия Программы включены в качестве мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в составе расходов краевого бюджета по финансовому обеспечению государственных программ Приморского края на 2013 год, выделенные ассигнования составили 5000,0 тыс. рублей. В связи с поздним принятием постановления Администрации Приморского края (14 мая 2013 года № 176-па "О Перечне мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий на 2013 год") лимиты бюджетных обязательств доведены всем главным распорядителям 20 мая 2013 года. Исполнение мероприятий в 2013 году не проводилось.

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен и утвержден на коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края (протокол № 12 от 18.07.2013).

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Приморского края Е.В. Гинько