Отчет

о проведении контрольного мероприятия по проверке использования бюджетных ассигнований, выделенных на объект "Строительство театра оперы и балета" в рамках краевой целевой  программы "Развитие   г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2008-2013 годы

Основание проведения контрольного мероприятия: Закон Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате  Приморского края",  решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от  22.05.2012  №  30;  от 27.06.2012  № 30/1, 30/2; распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 19.07.2012  № 6.

Состав исполнителей: аудитор Контрольно-счетной палаты Приморского края Хорошенко Надежда Александровна.

Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных ассигнований, выделенных на объект "Строительство театра оперы и балета" в рамках краевой целевой  программы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2008-2013 годы.

Объекты контрольного мероприятия: департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных отношений, государственного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края.

Проверяемый период: с 2008 года по 2012 год (по состоянию на         1 июля).

Объем проверенных средств всего на сумму 2177569,6 тыс. рублей, в том числе: 2007 год - 1980,9 тыс. рублей, 2008 год - 60,1 тыс. рублей,             2009 год - 10003,4 тыс. рублей, 2010 год - 516008,7 тыс. рублей, 2011 год - 1121609,6 тыс. рублей; 2012 год - 527906,9  тыс. рублей (на 1 июля).

- Общая часть

1.1. Вопрос строительства в городе Владивостоке театра оперы и балета  рассматривался Администрацией Приморского края с 2007 года.

Первое задание на проектирование по объекту "Строительство театра оперы и балета" утверждено Губернатором Приморского края в  2007 году, которым предусмотрена разработка: эскизного проекта, проекта, рабочей документации по строительству театра оперы и балета вместимостью зрительного зала на 1200-1500 мест.

На выполнение проектных и изыскательских работ                             УГП "ПриморСтройЗаказчик" заключил 17.12.2007 с ОАО "Приморгражданпроект" государственный контракт № 2007-01(02)/51. Цена работ, выполняемых по настоящему контракту, составляла 52092,76 тыс. рублей. 02.03.2009 государственный контракт, срок действия которого заканчивался 25.12.2008, был расторгнут.

1.2. В октябре 2008 года комиссией по принятию выбора площадки при администрации г. Владивостока (23 человека)  рассмотрено предложение Заказчика-застройщика  о выделении площадки под строительство объекта "Театр оперы и балета". Строительство объекта предусматривалось частично на землях населенных пунктов в районе Спортивной Гавани по набережной вдоль улицы Батарейной, частично на водном объекте (на акватории Амурского залива).

На основании произведенных обследований и изучения планировочного материала  предполагаемого  района комиссия посчитала выбранную площадку пригодной для строительства театра оперы и балета.

Губернатор Приморского края утвердил (без даты) новое задание на проектирование здания театра оперы и балета в районе Спортивной Гавани  г. Владивостока с изменением сроков выполнения работ и параметров зала. Срок проектирования предусмотрен: начало - сентябрь 2008 года, окончание - декабрь 2010 года, с двумя залами вместимостью на 1500  и  450 мест.

Разработанный ОАО "Приморгражданпроект" эскизный проект  показал, что единственно возможное проектное решение по возведению такого объекта градостроительной деятельности с ключевым параметром "количество зрителей", предусматривало создание искусственной насыпной территории в виде мола в акватории Амурского залива.

Данное проектное решение поставило под сомнение саму идею  реализации проекта, так как ориентировочная стоимость создания мола  составляла сумму свыше 2,5 млрд. рублей. В результате, на выездном совещании в ноябре 2008 года, Губернатором Приморского края было принято решение о смене территориального места размещения театра, а именно постройке его  в районе улицы Фастовской  во Владивостоке.

1.3. Комиссия по принятию выбора площадки при администрации          г. Владивостока положительно рассмотрела предложение Департамента о выделении площадки под строительство объекта "Театр оперы и балета"     в районе улицы Фастовская.

Распоряжением департамента земельных ресурсов и землеустройства Приморского края от 21.04.2009 № 309-р Департаменту предварительно согласовано на землях населенных пунктов на земельном участке площадью 23430 кв.м, расположенном в г. Владивостоке в районе ул. Фастовской, 14,  место размещения объекта "Строительство театра оперы и балета". В  границах земельного участка расположены 13 одноэтажных жилых дома и два двухэтажных.

Департаментом получены необходимые документы для строительства театра оперы и балета, а именно: разрешение на производство инженерных изысканий, технические условия на водоснабжение и канализацию, на присоединение к тепловым сетям, электросетям, на диспетчеризацию лифтов, на телефонизацию, на ливневую канализацию.

1.4. В рамках Задания на проектирование, утвержденного Губернатором Приморского края в 2009 году в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок от 10.08.2009 № 4-2, 25.08.2009  заключен государственный контракт № 2009-02/2 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство театра оперы и балета". Сторонами заключенного государственного контракта  являлись: департамент градостроительства Приморского края и  ОАО Территориальный проектный институт "Омскгражданпроект".

Стоимость проектно-изыскательских работ составляла 30000,0 тыс. рублей (п. 3.1). Календарным планом предусмотрены  сроки производства работ:  начало - август 2009 год, окончание - февраль 2010 года.

Работы по данному контракту выполнены в полном объеме, проектной организацией  комплект технической документации передавался  Заказчику-застройщику по мере изготовления  и внесения в них исправлений, а именно по накладным: от 30.09.2009 № 158, от 30.11.2009 № 169, от 06.12.2009         № 173, от 12.02.2010 № 7, от 24, 25.02.2010 № 11, № 12.

Откорректированная по замечаниям экспертизы проектная документация и смета представлены  27.04.2010, рабочий проект на раздел "Тепловые сети" – 20.07.2010. Таким образом, передача документации завершилась позже установленного (февраль 2010 года) срока.

1.5. Проверка достоверности сметной стоимости объекта проведена  КГУП "Приморский региональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов".

По итогам проверки выдано заключение по сметной части проекта, из которого следует, что сметная стоимость объекта  определена с использованием рабочей документации объекта-аналога "Административно-деловой комплекс особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Алтайского района Алтайского края", прошедшего экспертизу.

До проведения экспертизы сметная стоимость объекта театра оперы и балета в ценах 3 квартала 2009 года составляла 4907568,1 тыс. рублей.

По результатам окончательной проверки в локальные сметы были внесены изменения, и  сметная стоимость   в ценах 3  квартала 2009 года составила 2400599,5 тыс. рублей. Таким образом, окончательно внесенные изменения привели к  уменьшению сметной  стоимости строительства на 2506968,6 тыс. рублей (51,1 %).

Следует отметить, что в процессе строительства объекта в утвержденную документацию (рабочая документация) вносились изменения, при этом данные изменения не были утверждены, в результате  строительство осуществлялось по локальным сметам Рабочей документации (3238506,14 тыс. рублей), превышающей утвержденную проектную стоимость на 837906,6 тыс. рублей.

1.6. На данный проект 20.05.2010  получено положительное заключение государственной экспертизы № 263/09 (регистрационный           № 25-1-5-0092-10), которое утверждено  приказом директора Департамента от 10.06.2010  № 63 (с внесенными изменениями о дополнении основных показателей приказом от 06.04.2011 № 34).

Сметная стоимость объекта "Строительство театра оперы и балета" в уровне цен  3 квартала 2009 года составляла - 2400599,54 тыс. рублей, в том числе: строительно-монтажные работы - 1733828,43 тыс. рублей, оборудование - 362582,92 тыс. рублей, прочие  - 304188,19 тыс. рублей.

Справочно в ценах 2000 года (без НДС) всего - 512007,21 тыс. рублей, в том числе: строительно-монтажные работы - 329625,18 тыс. рублей; оборудование - 135798,85 тыс. рублей; прочие  - 46583,18  тыс. рублей

Разрешение на строительство № RU25304000-20 Департамент выдал Единой дирекции по строительству 12 июля 2010 года. Срок действия разрешения до  12 июля 2012 года, который продлен до 31 декабря 2012 года.

1.7. В процессе изучения проектно-сметной документации театра оперы и балета, разработанной ОАО ТПИ "Омскгражданпроект", Генеральным подрядчиком была выявлена необходимость изменения технологической организации сценического пространства, а именно: увеличение боковых сценических карманов и арьерсцены для обеспечения своевременного монтажа декораций, макетов с целью обеспечения функционирования объекта, а также выявлены другие недостатки и неточности,  допущенные при проектировании.

Указанные изменения проектных решений привели к необходимости изменения механизации сцены и объемно-планировочных решений, а, следовательно, к изменению проектных решений по внутренним инженерным сетям.

Департамент 21.09.2011  распоряжением № 17 принял решение о выполнении корректировки проектной документации в целях сокращения затрат на строительство объекта, сроков выполнения строительно-монтажных работ, а также в связи с изменением технологической организации сценического пространства.

Вице-губернатор Приморского края утвердил 25.10.2011 Задание на проектирование, которым предусматривается корректировка рабочей и проектной документации, выполненной ОАО ТПИ "Омскгражданпроект".

Департамент заключил государственный контракт от 02.11.2011                  № 2011-36 на выполнение проектно-изыскательских работ (корректировка) с ООО "Новая архитектура".  Срок окончания работ предусмотрен контрактом - 20.12.2011, цена - 3127,0 тыс. рублей.

Работы выполнены (проектная и рабочая документация, эскизный проект)  в полном объеме, что подтверждается актами выполненных работ (от 11.11.2011 № 87, от 01.12.2011 № 96).

Заказчик-застройщик направил в Департамент сметную документацию на государственную экспертизу 16.12.2011 (письмо № 01-3-07/4538).

Повторная государственная экспертиза проведена в соответствии с      пунктом  44 "Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, в связи с внесением изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной     экспертизы     от     20.05.2010     № 263/09.

Федеральным законом от 08.05.2009 № 93-ФЗ "Об организации проведения встречи глав государств и правительств стран - участников форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (п. 14) установлен срок проведения государственной экспертизы, который определяется сложностью конкретного объекта, но не должен  превышать двух месяцев со дня представления заказчиком материалов и документов для проведения экспертиз.

Однако в данном случае экспертиза проводилась 6 месяцев. Столь длительная задержка в сроках объясняется представлением проектной документации для проверки не в полном объеме.

02.07.2012  КГУП "Приморский региональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов" направило Департаменту изменение к заключению                      от 20.06.2012 № 04-15/1573 по экспертизе сметной части проекта (корректировка с учетом рабочей документации по строительной части и спецработам).

До проведения экспертизы сметная стоимость объекта составляла 4312310,23 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений и дополнений сметная стоимость  в ценах 3 квартала 2011 года уменьшена на 1341610,3 тыс. рублей и составила - 2970699,93 тыс. рублей, в том числе:                   СМР - 1729171,64 тыс. рублей, оборудование - 827565,55 тыс. рублей, прочие - 413962,74 тыс. рублей.

Корректировка стоимости работ проведена  по всем разделам  проекта, внесенные  изменения привели к увеличению первоначальной сметной стоимости строительства на 570100,39 тыс. рублей.

03.07.2012  на данную корректировку проекта  получено положительное заключение государственной экспертизы № 25-1-5-0122-12. Откорректированный проект утвержден приказом директора департамента градостроительства Приморского края от  09.07.2012 № 64.

2. Финансирование объекта "Строительство театра оперы и балета" в рамках программ

2.1. Проектирование и строительство театра оперы и балета предусмотрено подпрограммой "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2007  № 801 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.1996  № 480".

Государственным заказчиком-координатором краевой программы является Администрация Приморского края, государственным заказчиком - департамент градостроительства Приморского края.

Финансирование строительства театра оперы и балета предусмотрено осуществлять за счет средств федерального и краевого бюджетов.

Первоначально  в ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" объем финансирования строительства театра оперы и балета был установлен в сумме 2500000,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета  в сумме 2250000,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  в сумме 250000,0 тыс. рублей.

С  внесением в программу изменений (постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2009 № 965) объем финансирования был уменьшен на 508100,0 тыс. рублей,  постановлением от 08.12.2010 № 1004 - увеличен за счет средств  федерального бюджета на сумму 500000,0 тыс. рублей. В результате объем финансирования по данному объекту составил  - 2491900 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета в сумме 2242000 тыс. рублей, из них: 2010 год - 308000 тыс. рублей, 2011 год - 1484100 тыс. рублей, 2012 год - 449900 тыс.  рублей;

за счет средств  краевого бюджета в сумме 249900 тыс. рублей (2009 год).

2.1.1. В перечень основных мероприятий краевой целевой программы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2008-2013 годы (далее - краевая программа)  включен объект "Строительство театра оперы и балета". Первоначально объем финансирования данного объекта предусмотрен  в  сумме 249960 тыс. рублей.

Законом Приморского края от 05.05.2012 № 38-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевой целевой программе "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2008-2013 годы увеличен объем финансирования  данного объекта за счет средств краевого бюджета  на сумму 1648750 тыс. рублей. В результате увеличения   общий объем финансирования в краевой программе по данному объекту составил 1898710,0 тыс. рублей, в том числе: 2008 год - 60,0 тыс. рублей, 2009 год - 10000 тыс. рублей, 2010 год - 208010 тыс. рублей, 2011 год - 13240 тыс. рублей, 2012 год - 18650 тыс. рублей, 2013 год - 1648750 тыс. рублей.

Следует отметить, что увеличение объема финансирования в краевой программе, проведено без внесения изменения в объем финансирования данного объекта, предусмотренного  в  федеральной программе, срок действия которой  до 2013 года. Последние изменения в федеральную программу  внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2012 года № 511 и объем финансирования объекта за счет средств субъекта остался прежним, а именно в объеме 249900,0 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотренное краевой программой увеличение объема финансирования данного объекта на сумму 1648750 тыс. рублей в 2013 году, противоречит графику проектирования и строительства основных объектов саммита АТЭС 2012 года, утвержденного 03.10.2011 министром регионального развития  Российской Федерации и в котором срок окончания строительства предусмотрен 01.09.2012.

2.2. В  соответствии с ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" субсидия из федерального бюджета  предоставляется субъекту Российской Федерации в соответствии с соглашением, заключенным между высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и главным распорядителем средств федерального бюджета.

Министерством регионального развития Российской Федерации  (далее - Минрегион России) заключены с Администрацией Приморского края соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета:

в 2009 году - по объекту "Строительство театра оперы и балета" 249939,86 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

в 2010 году - 308000,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета);

в 2011 году 1484100,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета - увеличение на 500000,0 тыс. рублей);

в 2012 году - 449900,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

Объемы финансирования из федерального бюджета, предусмотренные Соглашениями, соответствуют объемам  финансирования по данному объекту федеральной программы. Что нельзя сказать об объемах финансирования  мероприятий по краевой программе. Так объем финансирования, предусмотренный Соглашением на 2009 год в размере 249939,86 тыс. рублей  за счет средств субъекта Российской Федерации, не соответствует объему финансирования на указанный год, предусмотренному краевой программой в размере 10000 тыс. рублей.

2.3. На реализацию мероприятий федеральной и краевой программ в части строительства театра оперы и балета за счет средств бюджетов по ведомству 775 "Департамент градостроительства", по  разделу/подразделу 0801 "Культура, кинематография"  предусмотрены бюджетные назначения  с учетом остатков неиспользованных средств  в объеме 4818529,0 тыс. рублей (остатки - 677815,5 тыс. рублей), в том числе:

в 2008 году за счет средств краевого бюджета - 18880,0 тыс. рублей;

в 2009 году за счет средств краевого бюджета -  242726,0 тыс. рублей, из них остатки неиспользованных средств в сумме 18819,9 тыс. рублей;

в 2010 году - 547900,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 308000,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 239900,0 тыс. рублей, из них остатки неиспользованных средств – 232722,7 тыс. рублей;

в 2011 году - 1515991,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 1484100,0 тыс. рублей, за счет неиспользованных остатков средств краевого бюджета - 31891,3 тыс. рублей;

в 2012 году - 2493031,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 825628,3 тыс. рублей, из них остаток средств - 375728,3 тыс. рублей,  за счет средств краевого бюджета - 1667403,4 тыс. рублей, из них остаток средств - 18653,4 тыс. рублей.

Следует обратить внимание, что в нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса, без внесения изменений в краевую программу на       2012 год внесены изменения в краевой бюджет по данному объекту на сумму  1648750,0 тыс. рублей. Первоначально сумма бюджетных инвестиций (ведомство 775, разделу 0801, целевая статья 5223115) предусмотрена в объеме  18653,4 тыс. рублей, внесением изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2012 год", утвержденным  05.07.2012, объем финансирования составил 1667403,4 тыс. рублей. Краевой программой предусмотрен объем финансирования на 2012 год в сумме 18650,0 тыс. рублей, на 2013 год - 1648750,0 тыс. рублей.

2.4. Фактически бюджетные назначения, предусмотренные на реализацию мероприятий программы в части строительства театра оперы и балета, исполнены в общем объеме  2175588,7 тыс. рублей, что составляет 52,5 %, от предусмотренных бюджетных назначений (4140713,5 тыс. рублей - без остатков неиспользованных средств), в том числе:

в 2008 году - на сумму  60,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета или на 0,3 %;

в 2009 году - на сумму 10003,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета или на  4,1 %;

в 2010 году - на сумму 516008,7 тыс. рублей или на 94,2 %, в том числе: на 100 % за счет федеральных средств 308000,0 тыс. рублей и 86,7 % за счет средств краевого бюджета 208008,7 тыс. рублей;

в 2011 году - на сумму 1121609,6 тыс. рублей или на 74 %, в том числе: на 74,7 % за счет федеральных средств 1108371,7 тыс. рублей и 41,5 % за счет средств краевого бюджета 13237,9 тыс. рублей;

в 2012 году (по состоянию на 1 июля) на 21,5 % или на сумму 527728,1 тыс. рублей, в том числе: на 63,5 % за счет федеральных средств (523956,2 тыс. рублей) и  0,2 % за счет средств краевого бюджета (3950,7 тыс. рублей).

2.4.1. Кроме средств, выделенных на исполнение программы,  из краевого бюджета в 2007 году УГП "ПриморСтройЗаказчик" были выделены средства в сумме 1980,9 тыс. рублей.

2.5. Полученные средства в общем объеме 2177569,6 тыс. рублей использованы в полном объеме: в том числе:

2042,4 тыс. рублей - на объект, с предполагаемым местом размещения в районе Спортивной гавани (ул. Батарейная). Из них:

1980,0 тыс. рублей - на оплату проектно-изыскательских работ;

58,3 тыс. рублей - на содержание УГП "ПриморСтройЗаказчик";

4,1 тыс. рублей - прочие затраты.

2175527,2 тыс. рублей - на объект по ул. Фастовская, из них:

36125,9 тыс. рублей - на оплату проектно-изыскательских работ;

1967628,4 тыс. рублей - перечислены за выполненные строительно-монтажные работы, а также  авансом;

10789,9 тыс. рублей - прочие работы и услуги, включая авторский надзор при проведении работ по объекту, оценку объектов недвижимости, разработку рабочей документации;

150342,1 тыс. рублей - компенсационная выплата за изъятые у собственников земельных участков и объектов недвижимости для государственных нужд Приморского края;

10640,9 тыс. рублей - кассовое исполнение расходов на содержание Единой дирекции по строительству по состоянию на 01.07.2012  (распоряжением Администрации Приморского края от 23.04.2010 № 239-ра утвержден норматив расхода по данному объекту 1,56 % от общей стоимости выполненных работ).

3. Изъятие земельных участков и объектов  недвижимости для государственных  нужд Приморского края

3.1. Как отмечалось ранее, на земельном участке, выделенном под строительство театра оперы и балета,  находились жилые дома,  подлежащие сносу.

В соответствии с распоряжениями департамента земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края (от 04.02.2010 № 114, от 02.03.2010 № 226,  от 15.03.2010 № 311, от 17.05.2010 № 754) подлежало изъятию в собственность Приморского края:

путем выкупа 15 строений, из них - 13 частных жилых домов,                2 двухэтажных жилых дома барачного типа, находящихся в собственности городского округа Владивостока.

общее количество планируемых к изъятию земельных участков - 7, из них: 5 участков находящихся на праве собственности (выкуп), 2 участка  находящихся на праве аренды  (прекращение прав на аренду).

3.1.1. Процедура, условия и особенности изъятия объектов недвижимости для государственных нужд с целью размещения объектов, предназначенных для проведения саммита в г. Владивостоке, установлены Федеральным законом от 08.05.2009 № 93-ФЗ "Об организации проведения встречи глав государств и правительств стран - участников форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество".

3.2. Статьей 6 федерального закона № 93-ФЗ предусмотрено, что при изъятии для государственных нужд объекта недвижимости, принадлежащего физическому или юридическому лицу, правообладателю выплачивается выкупная цена, которая определяется профессиональным независимым оценщиком в порядке, установленном действующим законодательством об оценке.

Согласно статье 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в выкупную цену включаются рыночная стоимость земельного участка и расположенного на нем недвижимого имущества, а также все убытки причиненные собственнику изъятием.

Оценка рыночной стоимости изымаемых объектов и убытков, проводилась двумя организациями:

1) некоммерческим партнерством по содействию консультационной деятельности "Прайм Актив Групп" (далее - Прайм Актив Групп). Договор от 30.06.2010  № 120 заключен на выполнение оценки  по 1 земельному участку и 10 объектам недвижимости (частный сектор) вместо 13 объектов, подлежащих сносу. Договором (11 приложений) не предусмотрено выполнение оценки 3 объектов, расположенных по адресам: ул. Фастовская, 26, ул. Запорожская, 102, 103. Фактически оценка рыночной стоимости по данным объектам недвижимости проведена, без увеличения стоимости выполненных работ (99,9 тыс. рублей);

2) ООО "Краевой центр оценки" (государственный контракт                        от 08.04.2010 № 6, соглашение от 28.06.2010) на проведение оценки объектов недвижимости по ул. Фастовская,16, 16а (32,0 тыс. рублей).

3.3. Некоммерческое партнерство по содействию консультационной деятельности "Прайм Актив Групп"

3.3.1. В соответствии с договором на выполнение оценки "Прайм Актив Групп" была определена выкупная цена долей в праве общей долевой собственности  на 13 объектов недвижимости, 1 земельный участок и выполнен расчет убытков, причиненных правообладателям изъятием для государственных нужд принадлежащих им на праве общей долевой собственности объектов недвижимости, расположенных по адресам:               г. Владивосток, ул. Фастовская, 18а, 20, 22, 24, 26; ул. Запорожская, 97а, 98, 99, 101, 102, 103, 103а; переулок Запорожский, 4; ул. Ужгородская, 3.

Выкупная цена доли в праве общей долевой собственности на объекты недвижимого имущества, изымаемого для государственных нужд, включает в себя рыночную стоимость доли в праве общей долевой собственности на объект недвижимости, а также все убытки, причиненные правообладателю в связи с изъятием объекта недвижимости для государственных нужд.

Оценка стоимости была проведена в период с июня по сентябрь 2010 года, по её результатам  были выданы заключения.

Всего выкупная стоимость по 13 объектам недвижимости и  1 земельному участку рассчитана на 28 человек и составила общую сумму 75007,2 тыс. рублей, в том числе: рыночная стоимость - 45589,1 тыс. рублей; убытки, в том числе разница в стоимости приобретаемого жилого помещения и изымаемого объекта недвижимости - 29418,1 тыс. рублей.

Из 28  собственников 24 выплачена компенсация  за изъятое  жилье, 4 собственника в обмен изъятого жилья получили квартиры, являющиеся собственностью Приморского края.

В 2010 году (в июле, сентябре, декабре) с 24 собственниками изымаемых объектов недвижимости Департаментом были заключены  соглашения   о выкупе объектов недвижимости на общую сумму 65794,8 тыс. рублей. Департамент выплатил им за счет средств краевого бюджета компенсацию на общую сумму 65624,1 тыс. рублей, в том числе в: 2010 году - 63085,6 тыс. рублей, 2011 году - 2520,9 тыс. рублей, 2012 году - 17,6 тыс. рублей.

Рассчитанная выкупная стоимость  6 собственникам из 24, перечислена  не в полном объеме, а в сумме фактических расходов (по предоставленным документам). Всего не перечислена компенсация  на общую сумму 188,3 тыс. рублей, в том числе: Шегай О.В. - 14,1 тыс. рублей, Алифанов В.Д. - 17,8 тыс. рублей, Алифанова А.В. - 27,1 тыс. рублей, Рубцова Л.В. - 40,0 тыс. рублей, Смагина М.И. - 49,3 тыс. рублей, Толстова Н.А. - 40,0 тыс. рублей. Сверх суммы, предусмотренной соглашением, перечислено в 2012 году Спиваковой Н.В. - 17,6 тыс. рублей по исполнительному листу от 21.11.2011 № ВС-016551914.

3.3.2. Пунктом 3 статьи  281 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по соглашению с собственником ему может быть предоставлен взамен участка, изымаемого для государственных нужд,  другой земельный участок с зачетом его стоимости в выкупную цену.

В процессе реализации процедуры изъятия объектов недвижимости в собственность Приморского края, с четырьмя собственниками были заключены соглашения: Маркер И.А. (от 27.09.2010 № Т-22),                   Крамаренко Т.И. от (28.09.2010 № Т-23), Зуенко Э.В. (от 23.09.2010 № Т-20), Пронина В.С. (№ Т-21 от 24.09.2010).

По данным соглашениям Департамент компенсирует собственникам жилья выкупную стоимость изымаемых у них объектов недвижимости  путем предоставления им в собственность квартир, находящихся в собственности Приморского края по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 57н.

Выкупная стоимость по 4 объектам недвижимости (общая площадь 121,95 кв.м) определена на общую сумму 9212,5 тыс. рублей, в том числе: рыночная стоимость - 5192,9  тыс. рублей, разница в стоимости приобретаемого жилого помещения и изымаемого объекта недвижимости - 3807,1 тыс. рублей, прочие убытки - 212,5 тыс. рублей.

3.3.3. Расчет рыночной стоимости квартир (233,2 кв.м), предоставляемых взамен изымаемых объектов, производился ООО "Проф-Эксперт" (договор от 22.09.2010 № 88-02). Отчетом  от 22.09.2010 № 88-02 определена рыночная стоимость каждой из четырех квартир на общую сумму 9568,8 тыс. рублей. Следует отметить, что рыночная стоимость 1 кв.м  у всех квартир,  расположенных в одном доме по адресу  ул. Русская, 57, не только  разная, но и ниже стоимости 1 кв.м изымаемого жилья.

Так, например, стоимость 1 кв.м площади  кв. № 77 - 43498 рублей,      кв. № 36 - 43725 рублей, кв. № 110 - 25558 рублей, кв. № 86 - 24999 рублей.

Выкупные цены на четыре объекта недвижимости, подлежащие изъятию в собственность Приморского края,  определены некоммерческим партнерством "Прайм Актив Групп":

по ул. Запорожская, 99 (26,2 кв.м) выкупная стоимость - 1548,3 тыс. рублей, стоимость   1 кв.м площади данного жилого помещения - 59095 рублей;

ул. Запорожская, 102 (38,25 кв.м) выкупная стоимость - 3165,7 тыс. рублей, стоимость 1 кв.м - 82763 рублей;

ул. Фастовская, 26 (34 кв.м) выкупная стоимость - 2254,0 тыс. рублей, стоимость 1 кв.м - 66294 рубля;

ул. Запорожская, 103а (23,5 кв.м) выкупная стоимость - 2244,4 тыс. рублей, стоимость 1 кв.м - 95506 рублей.

Из вышеизложенного следует, что  обмен трёх  3-комнатных квартир новой постройки, принадлежащих Приморскому краю, на изымаемое жилье (приблизительный год постройки - 1955) является  неравноцененным, как по площади, так и по стоимости за 1 кв. м.

В трех случаях рыночная стоимость предоставляемых квартир выше выкупной цены изымаемых объектов недвижимости. Согласно пункту 1.8. соглашений собственники обязаны оплатить разницу  в стоимости в течение                     10 банковских дней с момента заключения соглашений. Всего сумма по         трём квартирам составляет 561,9 тыс. рублей.

По двум соглашениям средства на общую сумму 557,3 тыс. рублей перечислены в бюджет,  в том числе: по соглашению № Т-20 собственник  (Зуенко Э.В.) оплатил разницу в сумме 301,8 тыс. рублей (п/п от 08.10.2010 № 433), по соглашению № Т-21 собственник  (Пронина В.А.) оплатила разницу в сумме 255,5 тыс. рублей (п/п от 20.10.2010 № 433).

В соглашении от 27.09.2010 № Т-22, заключенном Департаментом с  Маркер И.А., неправильно рассчитана разница между рыночной стоимостью предоставляемой квартиры и выкупной ценой изымаемого объекта недвижимости. Вместо возмещения собственником в Департамент суммы разницы (4,6 тыс. рублей), пунктом 8 соглашения предусмотрено перечисление Департаментом данной суммы собственнику, которая и, перечислена 20.10.2010. В результате по данному соглашению собственнику следует излишне полученную сумму 9,2 тыс. рублей возвратить на лицевой счет Департамента.

3.3.6. По соглашению  от 05.08.2010 № Т-23  (Крамаренко Т.И.) по адресу: ул. Запорожская, 102  (38,25 кв.м) рыночная стоимость предоставляемой квартиры ниже выкупной изымаемого объекта недвижимости   на сумму 205,5 тыс. рублей, данная сумма перечислена Департаментом собственнику  20.10.2010 в полном объеме.

3.4. ООО "Краевой центр оценки"

3.4.1. В соответствии с государственным контрактом от 08.04.2010 № 6 ООО "Краевой центр оценки" провело комплекс работ по определению величины выкупной цены двух объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию г. Владивосток, изымаемых в связи со строительством театра оперы и балета, а именно:

14 квартир №  1-3, 5,7-16 общей площадью 389,3 кв.м, расположенных в двухэтажном с подвалом жилом доме барачного типа, по адресу:                        г. Владивосток, ул. Фастовская, 16;

14 квартир № 1-5, 7-14,16 общей площадью 382,2 кв.м, расположенных в двухэтажном с подвалом жилом доме барачного типа, по адресу:                         г. Владивосток, ул. Фастовская, 16а.

Общая выкупная стоимость двух объектов недвижимости (год постройки - 1959) составила 76606,0 тыс. рублей, в том числе: рыночная стоимость  составила 21700,0 тыс. рублей, ожидаемая величина убытков - 54906,0 тыс. рублей;

Департамент 24.05.2010  заключил с муниципальным образованием              г. Владивосток четыре соглашения на выкуп недвижимости на общую сумму 74571,0 тыс. рублей, по которым за счет средств краевого бюджета в 2010 году перечислил 74548,0 тыс. рублей. Оплата произведена по фактически предоставленным документам, не перечислено 23,0 тыс. рублей, в том числе: по соглашениям № 1 и № 2 не возмещены убытки (расходы на переезд) по квартирам № 1 и № 8, находящимся в доме по ул. Фастовская, 16а.

3.4.2 Распоряжением департамента земельных отношений от 04.02.2010 № 114 предусмотрены к изъятию для государственных нужд путем выкупа в  собственность Приморского края 4 квартиры: по ул. Фастовская, 16 (кв. № 4 и № 6) и ул. Фастовская, 16а (№ 6 и № 15), принадлежащие на праве собственности физическим лицам.

10.02.2010 Департамент земельных отношений направил уведомления об изъятии объектов недвижимости собственникам жилья: кв. № 4 -              Сушко И.Г. (№ 29/05-20-1467), кв. 6 - Забаре Т.А. (№ 29/05-20-1458), кв. № 6 Ковригиной Л.Н. (№ 29/05-20-1457), № 15 Гиздатуллиной Е.Т. (№ 29/05-20-1441).

ООО "Краевой центр оценки" определил выкупную стоимость 4 квартир. Согласно  заключению от 30.04.2010 № 30 выкупная стоимость определена на общую сумму 9960,0 тыс. рублей, в том числе: рыночная стоимость определена из расчета стоимости 1 кв. м 27509 рублей и составила общую сумму 3263,0 тыс. рублей, разница в цене - 6241,0 тыс. рублей, прочие убытки - 456,0 тыс. рублей.

За период (свыше трех месяцев) с момента выхода распоряжения         № 114 (04.02.2010), отправки собственникам жилья уведомлений об изъятии объектов недвижимости (10.02.2010), заключением соглашений о выкупе недвижимости (07.07.2010)  по трем квартирам поменялись собственники жилья. Именно в этот период 3 квартиры приобретаются гражданкой Люлиной Л.И., что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права  от 29.04.2010; 13.05.2010; 17.05.2010.

Департамент перечислил собственникам жилья, в том числе новому  собственнику, за счет средств краевого бюджета выкупную стоимость квартир в полном объеме (10.08.2010; 26.08.2010;  27.09.2010).

3.4.3. Таким образом, расходы по изъятию недвижимого имущества в собственность Приморского края при строительстве объекта составили всего 159344,6  тыс. рублей, в том числе:

выплачена компенсация собственникам за изъятое у них имущество - на общую сумму 75584,1 тыс. рублей;

перечислена выкупная стоимость администрации г. Владивостока по    4 соглашениям - на общую сумму  74548,0 тыс. рублей;

предоставлены 4 квартиры, находящиеся в собственности Приморского края взамен изымаемых объектов стоимостью 9212,5 тыс. рублей, двум собственникам выплачена компенсация в общей сумме 210,1 тыс. рублей, из них подлежат возврату в бюджет 9,2 тыс. рублей.

3.5. Изъятие у собственников  недвижимости для государственных нужд было  проведено  с нарушением сроков, установленных первоначальным графиком, утвержденным министром регионального развития Российской Федерации (на 15.07.2009), которым  оформление прав на земельный участок было установлено: начало - 22.06.2009, окончание - 23.10.2009 года.

Увеличение сроков расселения граждан также отрицательно повлияло и на сроки начала строительства, так как строительная площадка была передана Генподрядчику только 30.05.2011, вместо 30.06.2010 (срок начала строительства).

3.6. По учетным данным отделения № 1 Филиала                              ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Приморскому краю по состоянию на 13.01.2011  12 объектов недвижимости сняты с технического учета в связи со сносом. По состоянию на 17.04.2012  сняты с технического учета в связи со сносом последние 3 объекта недвижимости по                               ул. Фастовская 16, 16а, 18-а.

3.7. Распоряжением департамента земельных отношений от 14.02.2011 № 322 Единой дирекции по строительству предоставлен из собственности Приморского края земельный участок, расположенный по адресу:                           г. Владивосток, ул. Фастовская, 14. На основании данного распоряжения заключен договор от 01.03.2011 № 14 безвозмездного срочного пользования земельным участком из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:030006:515, площадью 21596 кв.м. Срок использования участка установлен с 21.02.2011 по 21.02.2012. Новый договор № 394 безвозмездного срочного пользования земельным участком площадью 21596 кв.м  подписан 21.03.2012, то есть спустя месяц после окончания срока действия предыдущего договора, срок использования земельного участка продлен до  21.01.2013.

3.7.1. Распоряжением департамента земельных отношений от                 29.12.2011  № 3447 Единой дирекции по строительству дополнительно предоставлены  из земель населенных пунктов в безвозмездное срочное пользование сроком до 21.02.2012  для строительства театра оперы и балета 4 земельных участка, на которые  21.03.2012  заключены договоры безвозмездного срочного пользования земельными участками: № 395, 393, 396, 397.  Срок использования участков установлен условиями договоров (пункт 2.1) с 22.02.2012 по 21.01.2013.

В соответствии с распоряжением департамента земельных отношений от 27.06.2012  № 1401 дополнительно подлежит изъятию для государственных нужд Приморского края путем выкупа:

1) два земельных участка из земель населенных пунктов площадью     994 кв.м с кадастровым номером 25:28:030006:160 (ул. Ужгородская, 1); площадью 1010 кв.м с кадастровым номером 25:28:030006:468                    (ул. Запорожская, 94);

2) 4 объекта недвижимого имущества: площадью 75 кв.м по                        ул. Запорожская, 94, площадью 70,7 кв.м; по ул. Запорожская, 96, площадью    31,5 кв.м; по ул. Ужгородская,1; жилой дом по ул. Очаковская, домовладение        № 7а.

В адрес собственников департамент имущественных отношений 18.05.2012  направил уведомления об изъятии объектов недвижимости для государственных нужд в собственность Приморского края.

4. Выполнение работ по объекту "Строительство

театра оперы и балета"

4.1. Как отмечалось ранее, за период с 2007 по 2012 год (на 1 июля) на строительство объекта из краевого бюджета выделено  средств в объеме 2177569,6 тыс. рублей, в том числе:  из федерального бюджета - 1940327,9 тыс. рублей, из  краевого бюджета - 237241,7 тыс. рублей.

Объем выполненных работ по строительству объекта за этот же период составил 908610,4 тыс. рублей, в том числе:

1) по Спортивной гавани - 2042,4 тыс. рублей;

2) на ул. Фастовская - 906568,0 тыс. рублей.

4.1.1. По Спортивной гавани:

1) ОАО "Приморгражданпроект" выполнены проектные работы по государственному контракту от 17.12.2007 № 2007-01(02)/51 на сумму полученного в 2007 году аванса 1980,0 тыс. рублей (акт сдачи-приемки проектной документации от 07.10.2008 № 187 - эскизный проект, выполнение технологической программы). Выполнение составило 3,8 % от стоимости государственного контракта (52092,8 тыс. рублей), который был расторгнут 02.03.2009 в связи с изменением места проектирования и строительства объекта;

2) размещена реклама ЗАО "Редакция газеты "Утро России", стоимость которой составила  0,9 тыс. рублей (счет-фактура от 29.08. 2007 № 00610).

Вышеперечисленные расходы произведены УГП "ПриморСтройЗаказчик", который  передал их на баланс Единой Дирекции по строительству,  авизо от 19.03.2008 №  16, 19;

3) на содержание службы заказчика по нормативу затрат перечислено 58,3 тыс. рублей, прочие затраты - 1,8 тыс. рублей.

Единая дирекция по строительству все расходы по Спортивной гавани на общую сумму 2041,0 тыс. рублей передала на баланс Департаменту в сентябре 2009 года;

4) кроме того, Департаментом в 2009 году оплачены и получены для строительства театра оперы и балета в районе Спортивной гавани  технические условия. Услуги оказаны ОАО "Дальневосточная компания электросвязи" по двум договорам от 14.04.2009  № 2 и  № 3  на общую сумму 1,4 тыс. рублей.

4.1.2. По объекту "Строительство театра оперы и балета" на            ул. Фастовкая,14 работы выполнены (по состоянию на 02.07.2012) на сумму 906568,0 тыс. рублей, в том числе:

1) проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме на общую сумму 36125,9 тыс. рублей, в том числе на сумму:

30000,0 тыс. рублей по государственному контракту с ОАО ТПИ "Омскгражданпроект" от 25.08.2009 №  009-02/2 (акт от 07.12.2009 № 5515, от 21.05.2010 № 5636);

2998,9 тыс. рублей по государственному контракту с ООО "Новая архитектура"  от 25.11.2010 № 2010-48 (акт от 15.12.2010 без номера);

3127,0 тыс. рублей по государственному контракту с ООО "Новая архитектура"  от 02.11.201110 № 2011-36 (акт от 11.11.2011 № 87,                  от 01.12.2011 № 96);

2) строительно-монтажные работы - на общую сумму  698578,9 тыс. рублей. Выполнение работ по государственному контракту, заключенному с  ООО Инвестиционно-строительная компания "Аркада" от 24.02.2010 № 2 составило 35,2 %  от стоимости работ, предусмотренных контрактом (1985049,4 тыс. рублей);

3) на содержание службы заказчика - Единой дирекции по строительству за период с 2009 по 2012 (на 01.07.) начислено по нормативу на  стоимость выполненных работ 11187,4 тыс. рублей  (распоряжением Администрации Приморского края от 23.05.2008  № 298-ра утвержден норматив на содержание в размере 2,94 % от общей стоимости выполненных работ,  от 23.04.2010 № 239-ра норматив утвержден в размере 1,56 %). Расчеты сумм на содержание службы заказчика проверены, расхождений не установлено;

4) по прочим затратам выполнены работы на общую сумму 10333,7 тыс. рублей, в том числе:

по ведению авторского надзора выполнены работы  на общую сумму 1104,6 тыс. рублей, в том числе:

ОАО ТПИ "Омскгражданпроект" по государственному контракту от 13.11.2010 №   2010-46 - на сумму 115,6 тыс. рублей (акт от 16.02.2011            № 5875), что составляет 5 % от стоимости предусмотренной контрактом (2278,8 тыс. рублей). Контракт был  расторгнут 20.08.2011 в связи с заключением проектной организацией договора об отчуждении исключительного права на проектную документацию по объекту театра оперы и балета;

ООО "Новая архитектура" по государственному контракту от 28.11.2010 № 2011-45 на сумму 335,5  тыс. рублей, что составляет 100 %       от стоимости предусмотренной контрактом (акт от 01.12.2011 № 97);

ООО "Новая архитектура" по государственному контракту от 11.03.2012 № 2012-5 на сумму 653,5 тыс. рублей (акт от 26.03.2012 № 51,        от 24.05.2012 № 161), что составляет 33,8 % от стоимости контракта (1931,2 тыс. рублей);

департаментом градостроительства Приморского края  проведена государственная экспертиза проектной документации и инженерные изыскания. Работы выполнены на сумму 1845,0 тыс. рублей (счет от 15.02.2010  № 28);

5991,3 тыс. рублей перечислено Администрации города Владивостока за выдачу порубочного талона  (счет от 15.02.2010 № 28);

на сумму 1392,8 тыс. рублей выполнены работы по договорам, заключенным с разными организациями (выданы техусловия, экспертные заключения, проведена оценка объектов недвижимости, получены техпаспорта на недвижимость).

4.2. По состоянию на 01.07.2012 дебиторская задолженность составила 1269539,7 тыс. рублей, в том числе: 1269049,5 тыс. рублей - денежные средства, перечисленные авансом Генподрядчику на строительно-монтажные работы; 490,2 тыс. рублей - оплачены  ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" по государственному контракту            от 05.03.2012 № 12-121 за технологическое присоединение электроустановки объекта;

кредиторская задолженность - 580,5 тыс. рублей, из них: 34,0 тыс. рублей - задолженность за проведенную КГУП "Приморский региональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов" экспертизу сметной части проектной документации; 546,5 тыс. рублей - начислено на содержание Заказчика-застройщика.

5. Выполнение строительно-монтажных работ

ООО "Инвестиционно-строительная компания "АРКАДА"

5.1. Аукцион на выбор Генподрядчика на выполнение строительно-монтажных работ проведен 10.02.2010, то есть ранее установленного Графиком проектирования и строительства основных объектов саммита АТЭС 2012 года срока (29.06.2010-15.05).

В соответствии с протоколом аукциона от 04.02.2010 № 2-1 и протоколом об отказе от заключения государственного контракта с победителем ООО "Строительный холдинг" Департаментом заключен с   ООО "Инвестиционно-строительная компания "АРКАДА" (далее - Генподрядчик) государственный контракт от 24.02.2010 № 2.

Контракт заключен  на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство театра оперы и балета". Цена контракта составляет 1696964,85 тыс. рублей (п. 2.2).

Объем финансирования работ, включая стоимость материалов, оборудования и прочих затрат, подлежащих выполнению в 2010 году, составляет с учетом НДС 394279,45 тыс. рублей  (п. 2.6 к контракту). Календарным планом к контракту объем работ предусмотрен на 2011 год - 984100,0 тыс. рублей, на 2012 год - 318585,4 тыс. рублей. Авансовый платеж предусмотрен в размере 30 % от цены контракта  (пункт 5.1).

По  календарному плану на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство театра оперы и балета" должны быть выполнены  работы в следующие сроки:

снос строений: начало работ  - 01.06.2010, окончание работ - 12.07.2010 (30 дней);

основные объекты строительства: начало работ  -  01.06.2010, окончание работ – 28.09.2012 (609 дней);

объекты энергетического назначения: начало работ  - 01.06.2010, окончание работ - 08.10.2012 (615 дней);

объекты транспорта хозяйства и связи: начало работ  - 01.06.2010, окончание работ - 23.08.2010 (60 дней);

наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения: начало работ  - 01.06.2010, окончание работ - 09.12.2011 (399 дней);

благоустройство и озеленение: начало работ  - 02.04.2012, окончание работ - 21.09.2012 (125 дней);

прочие работы и затраты (пуско-наладочные работы): начало работ  - 01.04.2010, окончание работ - 29.08.2012 (630 дней).

В соответствии с общим графиком строительства, объект должен быть построен и сдан государственному заказчику в  3 квартале 2012 года (28.08.2012 - пункт 4.1 контракта).

Графиком проектирования и строительства основных объектов саммита АТЭС 2012 года, утвержденным министром регионального развития Российской Федерации  предусмотрены  следующие этапы работ, а также сроки их выполнения.

|  | на 15.07. 2009 года |  | на 03.10.2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Окончание | Начало | Окончание |
| Проведение конкурса и заключения госконтракта на проектные работы | 20.10.09 | 03.12.09 | 18.06.09 | 25.08.09 |
| Разработка проектной документации и экспертиза проекта | 10.12.09 | 05.05.10 | 26.08.09 | 20.05.10 |
| Оформление прав на земельный участок | 22.06.09 | 23.10.09 | 22.06.09 | 31.03.11 |
| Проведение конкурса и заключение госконтракта на строительные работы | 15.05.10 | 29.06.10 | 25.12.09 | 24.09.10 |
| Строительство объекта | 30.06.10 | 29.11.11 | 30.06.10 | 01.09.12 |
| Ввод в эксплуатацию | - | - | 01.07.12 | 01.09.12 |

Как видно из данных таблицы сдача объекта "Строительство театра оперы  и балета" в г. Владивостоке в эксплуатацию в соответствии с графиком перенесена на восемь месяцев позднее первоначального срока. Перенос даты на 01.09.2012  связан с увеличением сроков предпроектной подготовки, внесением изменений в ранее утвержденную проектно-сметную документацию, увеличением сроков расселения граждан.

Изменения, предусмотренные Графиком, не внесены  в календарный план выполнения работ к государственному контракту, который является неотъемлемой частью  государственного контракта.

5.2.1. В ходе настоящей проверки установлено, что в государственный контракт № 2  неоднократно вносились изменения и дополнения, касающиеся как объема финансирования  и выполнения работ на текущий год, увеличения размера авансового платежа,  а также увеличения цены контракта.

Увеличение размера авансового платежа с 30 % от цены контракта до 70 % произведено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 690 и Администрации Приморского края от 18.10.2011 № 260-па.

Дополнительным соглашением  от 09.02.2012 № 7 цена контракта увеличена на сумму  288084,535 тыс. рублей, в результате стоимость контракта стала - 1985049,385 тыс. рублей. Кроме того, данным соглашением  увеличен объем выполняемых работ в 2012 году на сумму 288084,535 тыс. рублей и  Генподрядчиком должны быть выполнены работы в объеме 1493472,468 тыс. рублей.

5.2.2. Пунктом 3.2.5 государственного контракта до начала производства работ на объекте Заказчик обязан передать Генподрядчику по акту строительную площадку, пригодную для производства работ.

В соответствии с Графиком проектирования и строительства основных объектов саммита АТЭС 2012 года, утвержденным министром регионального развития Российской Федерации 15.07.2009 и 03.10.2011, начало строительства данного объекта предусмотрено  30.06.2010.

Однако строительная площадка передана Генеральному подрядчику 04.05.2011, что подтверждается актом приема-передачи, то есть на 10 месяцев позднее даты начала строительства объекта.

5.3. Как отмечалось ранее, из краевого бюджета на строительство объекта театра оперы и балета Департамент перечислил Генеральному подрядчику 1967628,4 тыс. рублей, что составляет 99,1 % от цены,  предусмотренной дополнительным соглашением № 7 к госконтракту   (1985049,4 тыс. рублей).

Бюджетные средства перечислены Генподрядчику:

в 2010 году - 335300,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 308000,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 27300,5 тыс.  рублей;

в 2011 году - 1108371,7 тыс. рублей (федеральные средства);

в 2012 году - 523952,2 тыс. рублей (федеральные средства).

5.4. Генподрядчиком выполнены работы с привлечением субподрядных организаций  на общую сумму 698578,9 тыс. рублей, что составляет 35,5 %    от полученного финансирования и 35,1 % от цены контракта, в том числе:

2010 год - 40456,5 тыс. рублей или на 12,1 % от полученных средств;

2011 год - 451120,4 тыс. рублей или на 40,7 % от полученных средств Согласно дополнительному соглашению № 3 к госконтракту в 2011 году должны быть выполнены работы в объеме 1226221,3 тыс. рублей, фактически выполнены на сумму 451120,4 тыс. рублей, или на 36,8 %;

2012 год - 207002,0 тыс. рублей. Согласно дополнительному соглашению № 7 к государственному контракту в 2012 году должны быть выполнены  работы в объеме 1493472,468  тыс. рублей, фактически выполнены работы за первое полугодие в объеме 207002,0 тыс. рублей, или на  13,9 %.

Также следует отметить, что объем бюджетных назначений, предусмотренных краевым бюджетом на 2012 год (2493031,7 тыс. рублей), превышает объем работ, предусмотренных контрактом  к выполнению на текущий год на 999559,232 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2012  Генподрядчиком не освоены средства, выделенные из краевого бюджета, в объеме 1269049,5 тыс. рублей, которые являются дебиторской задолженностью, возникшей в результате авансирования, в том числе: с 2010 года - 27300,5 тыс. рублей (средства краевого бюджета), с 2011 года - 717792,8 тыс. рублей, с 2012 года - 523956,2 тыс. рублей.

5.5. Проверкой объема выполненных работ выявлено следующее.

Согласно пункту  14 общих положений Территориального сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Приморском крае (часть 2 "Строительные конструкции и изделия") при отсутствии в сборнике средних сметных цен какого-либо наименования материалов, изделий и конструкций, используемых строительной организацией применительно к конкретному проекту, стоимость таких материальных ресурсов принимается по обосновывающим документам.

Сметная документация выполнена в Территориальных единичных расценках (в сметно-нормативной базе ТЕР-2001), в которой цены на арматуру по отдельным позициям установлены по обосновывающим документам (прайс-листам) поставщиков западных регионов по состоянию на 22.04.2009.

Генподрядчиком для выполнения работ на объекте была закуплена у     четырёх поставщиков арматура 52 видов.

В нарушение пункта 5.4 государственного контракта и вышеуказанного Территориального сборника по актам о приемке выполненных работ  (форма КС-2 от 31.05.2011 № 2, от 30.06.2011 № 2-5,  от 31.07.2011 № 2-5,                          от 31.08.2011 № 2-6, от 21.09.2011 № 2) затраты на приобретение арматуры оплачены по фактическим ценам поставщика, то есть  сверх цен, определенных сметной документацией по обосновывающим документам.

В представленных на оплату актах выполненных работ формы КС-2      (за август 2011 года), фактическая стоимость арматуры превышает заложенную в утвержденной смете более чем в полтора раза.

В актах выполненных работ указаны номера счетов-фактур поставщиков, по которым поступают материалы. Однако цена на арматуру, поступившую по одной и той же товарной накладной, в актах выполненных работ за один и тот же месяц разная, как и  цена той же арматуры  в актах выполненных работ за август месяц. Так, например, в июле месяце 2011 года:

счет-фактура от 29.06.201 1№ 260. Цена за 1 тонну арматуры А500С  25 мм в акте выполненных работ № 1 за июль  - 8029,45 рублей (превышает сметную цену), в актах № 2, 4 за июль - 3392,75 рублей (соответствует сметной цене). Цена в актах выполненных работ за август - 6593,45 рублей;

счет-фактура от 29.06.2011 № 260.  Цена за 1 тонну арматуры А500СП  36 мм в акте выполненных работ № 1 за июль  - 8029,45 рублей (превышает сметную цену), в актах № 2,4 за тот же месяц - 3637,42 рублей (соответствует сметной цене).  Цена  в актах выполненных работ за август - 6593,45 рублей;

счет-фактура от 29.06.2011 № 260.  Цена за 1 тонну арматуры А500С 28 мм  в акте № 1 - 8029,45 рублей (превышает сметную цену), в актах № 2, 4 - 3474,31 рублей (соответствует сметной цене).

В ноябре 2011 года фактическая стоимость материалов также превышала сметную стоимость 2009 года. Так, например,  в акте о приемке выполненных работ  от 30.11.2011 № 59 цена за 1 тонну арматуры: А500С 10 мм - 8145,09 рублей, А500С  12 мм - 8123,27 рублей, 14 мм, 16 мм - 7961,81 рублей, 18 мм, 20 мм, 28 мм - 8029,45 рублей.

5.6. Объемы выполненных работ, цены на материалы, включенные в акты, в течение всего периода строительства неоднократно подвергались уточнению (корректировке, как в сторону уменьшения, так и сторону увеличения).

Так, проверкой установлено, что из 14 актов о приемке выполненных работ, оплаченных в 2010 году,   по двум актам проведена корректировка в ноябре 2011 года, то есть первоначально два акта были предъявлены к оплате и оплачены  в сумме 3025,783 тыс. рублей (КС-2 № 5 за ноябрь) и                   8565,473 тыс. рублей (КС-2 № 3 за декабрь).  В ноябре 2011 года суммы данных актов сторнированы  (КС-2 № 1 и № 2) и предъявлены Департаменту к оплате и оплачены в сумме 19048,9 тыс. рублей (КС-2 № 65). В сравнении с первоначальным актом выполненных работ стоимость увеличилась на  сумму на 7456,6 тыс. рублей.

За 2011 год корректировка стоимости выполненных работ проведена:

в сентябре месяце справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 21.09.2011 № 7 (форма  № КС-3) частично уменьшены объемы выполненных работ на общую сумму (минус) 1712,2 тыс. рублей по двум формам  от 31.07.2011 КС-2 № 2,5 (по акту Счетной палаты Российской Федерации). В ноябре месяце 2011 года суммы данных актов восстановлены  (КС-2 № 24,25) и предъявлены Департаменту к оплате и оплачены в общей сумме актов (КС-2 № 54 и № 60);

в октябре месяце справкой  о стоимости выполненных работ и затрат от 12.10.9.2011 № 9 (форма  № КС-3) уменьшены объемы выполненных работ на общую сумму (минус) 12564,6 тыс. рублей по 16  формам  КС-2 (корректировка стоимости арматуры по актам за май, июнь, июль, август, сентябрь 2011 года и декабрь 2010 года). В ноябре месяце 2011 года сумма выполненных работ  восстановлена по 15 актам (КС-2 № с 33 по 47) на сумму 12080,2 тыс. рублей.  Предъявлены Департаменту новые акты выполненных работ к оплате и оплачены им в общей сумме актов КС-2                №  55, 58, 61, 64, 69.

За ноябрь 2011 года  предъявлена к оплате справка о стоимости выполненных работ и затрат от 30.11.2011 № 11 на общую сумму 150540,2 тыс. рублей. В данную справку включены 75 форм № КС-2, из которых:

1) по 52 формам КС-2 проведена корректировка стоимости выполненных работ на общую сумму (минус) 185018,0 тыс. рублей, в том числе:

восстановлены суммы выполненных работ по 15 актам на общую сумму 12080,2 тыс. рублей (октябрь КС-2 № 33-47), за сентябрь по 2 актам на общую сумму 1712,2 тыс. рублей (КС-2 № 24,25);

2) по 32 актам уменьшена стоимость выполненных работ (минус) 199479,9 тыс. рублей (КС-2 №  1-10, 13- 23, 26-31, 48- 52);

3) по 3 актам увеличена  стоимость выполненных работ на общую сумму 669,5 тыс. рублей (КС-2 №  11, 12, 32).

В ноябре к оплате Департаменту предъявлены новые акты выполненных работ, которые  оплачены на общую сумму  335558,2 тыс. рублей (23 акта), в том числе:

6 актов на выполненные работы в ноябре 2011 года на общую сумму 67093,8 тыс. рублей (КС-2 № 70-75);

17 актов по корректировке ранее выполненных работ на общую сумму 259464,4 тыс. рублей  (КС-2 №№ 53-69). В сравнении с первоначальными актами выполненных работ стоимость увеличилась на  сумму на 74446,4 тыс. рублей (приложение 26).

Из устных пояснений Заказчика-застройщика следует, что в связи с корректировкой проектной документации, разработанной ОАО ТПИ "Омскгражданпроект" и получившей положительное заключение, ранее заактированные по его проектно-сметной документации акты по форме КС-2 были сторнированы и вновь заактированы по уже откорректированной ООО "Новая архитектура" проектно-сметной документации, но не прошедшей экспертизу. Это было обусловлено тем, что выполняемые работы не соответствовали старой проектно-сметной документации.

Однако следует обратить внимание на то, что новая откорректированная проектная документация получила положительное заключение только 03.07.2012. В результате внесенных изменений стоимость откорректированного проекта, представленного на экспертизу в сумме 4312310,2 тыс. рублей уменьшилась на 1341610,3 тыс. рублей и составила 2970699,9 тыс. рублей.

Несмотря на то, что отдельные виды работ выполнены Генподрядчиком  в полном объеме (100 %),  изменения коснулись всех разделов проекта. А, следовательно, у Генподрядчика возникает при получении нового проекта  потребность в осуществлении корректировки отчетной документации по строительству объекта, предоставленной в Департамент до 01.07.2012 с начала его строительства.

Из всего вышесказанного следует, что в связи с получением положительного заключения в июле месяце и корректировкой актов приемки выполненных работ в августе, в рамках данной проверки проконтролировать стоимость фактически выполненных работ по объекту не представляется возможным.

6. Состояние бюджетного учета по незавершенному строительству объекта театра оперы и балета

6.1. По учету на счете 110611 "Вложения в нефинансовые активы" (театр оперы и балета) по состоянию на  01.07.2012 числятся затраты по выполненным работам на общую сумму  908610,4 тыс. рублей, оплаченные за счет федеральных средств - 698578,9 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 210031,5 тыс. рублей.

Как показала проверка, в данную сумму затрат включены затраты по двум площадкам строительства:

по несуществующему объекту на площадке  Спортивная гавань – 2042,4 тыс. рублей (затраты 2007 - 2009 года);

по площадке, расположенной по ул. Фастовская, 14 – 906568,0 тыс. рублей (затраты за период с 2009 года по июнь 2012 года).

Учет затрат по театру оперы и балета, произведенных при строительстве объекта  по двум адресам, на одном счете 110611 "Вложения в нефинансовые активы" увеличивает фактическую стоимость строящегося объекта.

Проверкой установлено, что по состоянию на 01.07.2012 на затраты по незавершенному строительству объекта не отнесены расходы в сумме 9007,0 тыс. рублей, представляющие собой стоимость изъятых 4-х квартир, собственникам которых предоставлены 4 квартиры, находящиеся в собственности Приморского края. Департамент указанную сумму отнес на затраты по объекту бухгалтерской справкой от 01.08.2012 № 00000585.

Кроме того, излишне отнесены на затраты по незавершенному строительству объекта расходы по оплате разницы между рыночной стоимостью предоставляемой квартиры и выкупной ценой изымаемого объекта в сумме 4,6 тыс. рублей. Сумма была перечислена собственнику жилья (Маркер) ошибочно из-за неправильной формулировки в пункте 1.8 соглашения от 27.09.2010 № Т-22.

Выводы

1. Строительство объекта театр оперы и балета в городе Владивостоке  рассматривалось с 2007 года.

Задание на проектирование театра оперы и балета на территории Спортивной Гавани утверждалось два раза: в 2007 году на 1200-1500 мест, в 2008 году - на два зала вместимостью на 1500 и  450 мест.

Госконтракт  с ОАО "Приморгражданпроект" от 17.12.2007                 № 2007-01(02)/51 по выполнению проектных и изыскательских работ на  сумму 52092,76 тыс. рублей расторгнут 02.03.2009  с выполнением работ на сумму перечисленного аванса 1980,0 тыс. рублей;

По площадке Спортивная Гавань за период с 2007 по 2009 годы выполнены работы на общую сумму  2042,4 тыс. рублей.

2. Задание на проектирование театра оперы и балета на  ул. Фастовская утверждено в 2009 году с двумя залами, автопарковкой на 450 автомобилей.

До проведения экспертизы сметная стоимость объекта театра оперы и балета составляла в ценах 3 квартала 2009 года 4907568,1 тыс. рублей, внесенные изменения привели к  уменьшению сметной  стоимости строительства на 2506968,56 тыс. рублей (51,1 %).

Положительное заключение на проект ОАО ТПИ "Омскгражданпроект"  получено 20.05.2010. Сметная стоимость  в соответствии с откорректированной проектной документацией составила в ценах 3 квартала 2009 года 2400599,54 тыс. рублей, в том числе: строительно-монтажные работы - 1733828,43 тыс. рублей, оборудование - 362582,92 тыс. рублей, прочие  - 304188,19 тыс. рублей.

В процессе строительства объекта в утвержденную документацию  вносились изменения, при этом данные изменения не были утверждены, стоимость работ по рабочей документации  превышала утвержденную проектную стоимость на 837906,6 тыс. рублей.

3. В связи с изменением технологической организации сценического пространства, выявлением других недостатков и неточностей, допущенных при проектировании, 25.10.2011  утверждается  Задание на корректировку проектной документации для строительства театра оперы и балета,  работы по которой выполнены  ООО "Новая архитектура"  в конце декабря 2011 года.

Государственная экспертиза проводилась 6 месяцев, что является нарушением  пункта 14 Федерального закона от 0.05.2009  № 93-ФЗ "Об организации проведения встречи глав государств и правительств                   стран-участников форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество", которым  установлен срок проведения экспертизы не более двух месяцев. Положительное заключение государственной экспертизы на данную корректировку проекта  получено 03.07.2012.

С учетом внесенных изменений и дополнений сметная стоимость  в ценах 3 квартала 2011 года уменьшена на 1341610,3 тыс. рублей и составила 2970699,93 тыс. рублей, в том числе: СМР - 1729171,64 тыс. рублей, оборудование - 827565,55 тыс. рублей, прочие - 413962,74 тыс. рублей.

4.  Департаменту в апреле месяце 2009 года для строительства театра оперы и балета предварительно согласовано на землях населенных пунктов земельный участок площадью 23430 кв.м, в  границах которого  расположены 13 одноэтажных жилых дома и два двухэтажных жилых дома.

Изъятие у собственников  недвижимости для государственных нужд Приморского края было  проведено  с нарушением сроков.  Вместо                  4 месяцев, установленных первоначальным графиком, утвержденным министром регионального развития Российской Федерации, земельный участок, расположенный по адресу: г Владивосток, ул. Фастовская, 14, предоставлен Заказчику-застройщику в безвозмездное срочное пользование 14.02.2011.

Увеличение сроков расселения граждан отрицательно повлияло на сроки начала строительства, так как строительная площадка под строительство объекта театра оперы и балета передана Генподрядчику 04.05.2011, то есть на 10 месяцев позднее даты начала строительства объекта.

Расходы по изъятию недвижимого имущества в собственность Приморского края при строительстве объекта составили всего 159344,6  тыс. рублей, в том числе:

выплачена компенсация собственникам за изъятое у них имущество - на общую сумму 75584,1 тыс. рублей;

перечислена выкупная стоимость администрации г. Владивостока по    4 соглашениям - на общую сумму  74548,0 тыс. рублей;

предоставлены 4 квартиры, находящиеся в собственности Приморского края, взамен изымаемых объектов стоимостью 9212,5 тыс. рублей, двум собственникам выплачена компенсация в общей сумме 210,1 тыс. рублей, из них подлежат возврату в бюджет 9,2 тыс. рублей.

Департаменту в июне 2012 года на землях населенных пунктов предварительно согласованы дополнительные места для размещения объекта "Строительство театра оперы и балета", на котором подлежит изъятию для государственных нужд Приморского края путем выкупа два земельных участка общей площадью 2004 кв. м и 4 объекта недвижимого имущества.

5. Аукцион на выбор Генподрядчика на выполнение строительно-монтажных работ проведен 10.02.2010, то есть ранее установленного Графиком проектирования и строительства основных объектов саммита АТЭС 2012 года срока (15.05 - 29.06.2010).

В нарушение пункта 5.4 государственного контракта и пункта 14 общих положений Территориального сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Приморском крае (часть 2 "Строительные конструкции и изделия")  по отдельным актам о приемке выполненных работ  затраты на приобретение арматуры оплачены  по фактическим ценам поставщика, то есть сверх цен, определенных сметной документацией по обосновывающим документам.

6. На счете 110611 "Вложения в нефинансовые активы"  по состоянию на  01.07.2012  числятся затраты по выполненным работам на общую сумму  908610,4 тыс. рублей, оплаченные за счет федеральных средств - 698578,9 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 210031,5 тыс. рублей.

Как показала проверка, в данную сумму затрат включены затраты по двум площадкам строительства:

по несуществующему объекту на площадке  Спортивная гавань - 2042,4 тыс. рублей, которые увеличивают фактическую стоимость строящегося объекта;

по площадке, расположенной по ул. Фастовская, 14 - 906568,0 тыс. рублей.

Кроме того, излишне отнесены на затраты по незавершенному строительству объекта расходы по оплате разницы между рыночной стоимостью предоставляемой квартиры и выкупной ценой изымаемого объекта в сумме 4,6 тыс. рублей.

7. Характеристика строительства театра оперы и балета по состоянию на 01.07.2012  сложилась следующим образом:

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" (на 20.05.2012) объем финансирования предусмотрен с 2009 по 2012 годы в общей сумме 2491960,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 2242000,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 249900,0 тыс. рублей;

КЦП "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском  регионе" на 2008 -2013 годы  (на 05.05.2012) объем финансирования театра оперы и балета предусмотрен на период с 2008 по 2013 годы - 1898710,0 тыс. рублей (больше, чем в федеральной программе на 1648810,0 тыс. рублей), на период с 2008 по    2012 годы - 249960,0 тыс. рублей;

Следует отметить, что увеличение объема финансирования в краевой программе проведено без внесения изменения в объем финансирования данного объекта, предусмотренный в федеральной программе, срок действия которой  до 2013 года.

Сметная стоимость по состоянию на 03.07.2012 утверждена в ценах    3 квартала 2011 года в сумме 2970699,93 тыс. рублей (превышает первоначальный проект на 570100,39 тыс. рублей).

Государственный контракт № 2 с   ООО "Инвестиционно-строительная компания "АРКАДА" (на 09.02.2012) заключен  на сумму 1985049,385 тыс. рублей.

Бюджетом за период с 2008 по 2012 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме  4140713,5 тыс. рублей (без остатков), то есть больше на 1648753,5 тыс. рублей, чем утверждено федеральной программой и на 1170013,57 тыс. рублей больше, чем предусмотрено  проектно-сметной документацией.

Следует обратить внимание, что в нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса без внесения изменений в краевую программу на       2012 год внесены изменения в краевой бюджет по данному объекту на сумму  1648750,0 тыс. рублей.

Профинансировано строительство объекта с 2009 года по  01.07.2012   в объеме 2175527,2 тыс. рублей (87,3 % от стоимости федеральной программы, 73,2 % от сметной стоимости). В общем объеме финансирования объекта удельный вес финансирования строительно-монтажных работ составляет  90,4 % (1967628,4 тыс. рублей).

Графиком  проектирования  и строительства основных объектов саммита АТЭС 2012 (на 03.10.2011) срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию объекта – 01.09.2012, однако при финансировании строительно-монтажных работ на 99,1 % от стоимости контракта выполнение  работ составляет 35,5 % (698578,9 тыс. рублей)  от полученных средств и на 35,2 % от цены госконтракта.

Увеличение размера авансового платежа до 70 %, а также низкое выполнение работ по контракту привели к тому, что по состоянию на 01.07.2012  Генподрядчиком не освоены средства, выделенные из краевого бюджета в объеме 1269049,5 тыс. рублей, которые являются дебиторской задолженностью.

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Приморского края                                                                         Н.А. Хорошенко