**Информация о результатах контрольного мероприятия "Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия "Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края" в рамках подпрограммы № 2 "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2020 годы" государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы".**

**В соответствии с пунктом 2.37. плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2016 год, распоряжениями председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 02.06.2016 № 24 "О проведении контрольного мероприятия в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края", от 15.06.2016 № 24/1, от 03.10.2016 № 24/2 в период с октября по декабрь 2016 года проведена проверка расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия "Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края" в рамках подпрограммы № 2 "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2020 годы" государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы".**

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

в нарушение части 2 статьи 18 Федерального закона № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не разработан и не утвержден нормативным правовым актом Приморского края Порядок ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края в рамках осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Приморского края;

в нарушение положений постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" проектно-сметная документация на восстановление моста на км 284+900 автомобильной дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово в Ольгинском муниципальном районе Приморского края разработана не в полном объеме. Кроме того проектно-сметная документация не проходила государственную экспертизу, предусмотренную ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

при расчете цены государственных контрактов, заключаемых департаментом с АО "Примавтодор", завышалась стоимость работ в результате неправомерного включения затрат на временные здания и сооружения, а также затрат на строительный контроль на общую сумму 3,7 млн рублей;

оплата работ в сумме 54,5 млн рублей по восстановлению моста на км 284+900 автомобильной дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово в Ольгинском муниципальном районе Приморского края, выполненных АО "Примавтодор", произведена департаментом по расценкам, не согласованным сторонами при заключении государственного контракта и не соответствующим локальным сметным расчетам, как предусмотрено условиями государственного контракта;

в результате бездействия департамента по взысканию с подрядных организаций средств от реализации материально-технических ресурсов, полученных от разборки конструкций, а также не принятии мер по взысканию штрафных санкций за нарушение подрядными организациями сроков исполнения обязательств по контрактам, в краевой бюджет не поступили неналоговые доходы в сумме 19,4 млн рублей (19,3 млн рублей – пеня на нарушение сроков, 0,1 млн рублей – средства от реализации возвратных материалов).

По результатам контрольного мероприятия направлено представление Директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края в целях устранения выявленных нарушений и недопущения их в дальнейшей работе.