**Информация**

**о результатах совместного контрольного мероприятия со Счётной палатой Российской Федерации "Проверка обоснованности, результативности и целевого использования бюджетных средств, направленных в 2015 – 2017 годах в рамках государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" на создание и функционирование в Дальневосточном федеральном округе территорий опережающего социально-экономического развития"**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.26 плана работы Контрольно-счётной палаты Приморского края на 2017 год, в июле 2017 года. По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.

**По департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края**

По реализации мероприятий в ТОСЭР "Михайловский" отмечено следующее.

В нарушение положений Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона № 44-ФЗ приняты и оплачены фактически не выполненные работы на сумму 1,3 млн рублей при выполнении строительно-монтажных работ на объекте "Строительство автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Меркушевка на участке км 0 - км 6,4 в Приморском крае". В процессе исполнения контракта департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края за период с 24.04.2017 по 27.06.017 года приняты и оплачены затраты при производстве работ в зимнее время и на мероприятия по снегоборьбе в общей сумме 1,3 млн рублей, в том числе затраты при производстве работ в зимнее время – 1,1 млн рублей, затраты на мероприятия по снегоборьбе – 0,2 млн рублей. Приняты и оплачены фактически не выполненные работы по перевозке скального грунта для устройства земляного полотна на сумму 7,6 млн рублей.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края не воспользовался правом обращения в судебные инстанции для защиты нарушенных прав в части оплаты подрядчиком неустойки.

При реализации мероприятий в ТОСЭР "Надеждинская" отмечается следующее.

В нарушение Федерального закона № 44-ФЗ в государственном контракте на выполнение строительно-монтажных работ департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края в соответствии с дополнительными соглашениями изменены условия контракта при его исполнении, касающиеся порядка и сроков оплаты товара, работы или услуги.

В нарушение Федерального закона № 473-ФЗ разрешение на строительство выдано не Минвостокразвития России, а администрацией Надеждинского муниципального района по объекту "Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из подземных источников Пушкинского месторождения (второй этап строительства). 9 пусковой комплекс. Станция очистки воды производительностью 250 тыс. м /сутки. 1 очередь строительства – 65 тыс. м в сутки, этап первый 30 тыс. м /сутки".

По департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края установлены нарушения Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края отмечено, что в нарушение пункта 11 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России в 2013 и 2014 годах не отражено в регистрах бухгалтерского учета поступление объектов недвижимого имущества, а именно двух земельных участков и общей стоимостью в размере 4,3 млн рублей.

**По департаменту градостроительства Приморского края установлено следующее**.

В ходе реализации мероприятия "Разработка планирования линейных объектов в целях создания инженерной инфраструктуры территории опережающего развития".

В единой информационной системе в сфере закупок информация, документы и отчеты по государственному контракту на выполнение работ по подготовке документации по планировке и межеванию территории размещались департаментом градостроительства Приморского края с нарушением требований, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации и Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации (не размещен документ о приемке выполненных работ, а размещен документ, подтверждающий оплату по другому контракту). В нарушение Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, на объектах ТОСЭР Приморского края не осуществлялся строительный контроль.

Так, на объекте "Строительство автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог - Некруглово на участке км 0 - км 2,5 в Приморском крае" ТОСЭР "Михайловский" и на объекте "Строительство автомобильной дороги Зима Южная - Раздольное - Хасан на участке Зима Южная - Новый - Де-Фриз в Приморском крае" ТОСЭР "Надеждинская" департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (заказчиком) не было обеспечено осуществление строительного контроля в течение 4 и 4,5 месяцев соответственно.

Разработка документации по планировке территории линейных объектов газоснабжения и объектов водоснабжения и водоотведения ТОСЭР "Надеждинская" с финансированием в сумме 15,0 млн рублей и 0,6 млн рублей соответственно из краевого бюджета, не соответствует Федеральному закону 473-ФЗ, предусматривающему, что документация по планировке ТОСЭР подготавливается управляющей компанией. Фактические расходы краевого бюджета по реализации указанных мероприятий составили 14,8 млн рублей.