**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия**

**"Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия подпрограммы 2 "Пожарная безопасность" на 2013-2020 годы государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 386-па" за 2017 год и истекший период 2018 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.8.4 плана работы Контрольно-счётной палаты Приморского края на 2018 год. В результате проверки установлено следующее.

В проверяемом периоде ответственным исполнителем Подпрограммы 2 "Пожарная безопасность" (далее – Подпрограмма 2) являлся департамент гражданской защиты ПК, соисполнителями – департаменты информационной политики ПК и градостроительства ПК.

Значительное влияние на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в проверяемом периоде оказало длительное внесение изменений в Программу, вследствие чего не реализованы отдельные мероприятия.

Согласование проведения закупок Координационным советом и их организация департаментами влияет на срок фактического приобретения товаров, работ, услуг. Конкурсные процедуры занимают от 1,5 до 2 месяцев, и в случае позднего проведения заседания Координационного совета срок приобретения товаров, услуг сдвигается, что затягивает реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в целом.

Департаментом гражданской защиты ПК не инициировано внесение изменений в постановление Администрации Приморского края, устанавливающего нормы табельной положенности и расхода противопожарного, технологического и гаражного оборудования для противопожарной службы Приморского края в соответствии с имеющейся фактической потребностью учреждений противопожарной службы Приморского края. Таким образом отсутствует возможность оценить фактическое состояние оснащенности подразделений противопожарной службы Приморского края автомобильной техникой, оборудованием и вооружением.

Департаментом гражданской защиты ПК контроль за деятельностью подведомственных краевых государственных учреждений не осуществлен, поскольку в ходе встречного контрольного мероприятия, проведенного в ГКУ по пожарной безопасности, ГОЧС, выявлено искажение бюджетной отчетности и нецелевое использование средств краевого бюджета учреждением в общей сумме 781,35 тыс. рублей.

В годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности Программы приведены недостоверные фактические значения показателей в Подпрограмме 2: "Укомплектованность подразделений государственной противопожарной службы Приморского края пожарной техникой" и "Укомплектованность подразделений государственной противопожарной службы Приморского края средствами защиты и пожарно-технического вооружения".

Также в ходе проверки установлено, что Администраций Приморского края не утверждены порядки предоставления мер социальной поддержки работникам противопожарной службы Приморского края и добровольным пожарным и членам их семей погибших (умерших) работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных.

По результатам контрольного мероприятия внесены представления о принятии мер по устранению нарушений и.о. директоров департаментов гражданской защиты Приморского края, градостроительства Приморского края, информационной политики Приморского края, директору государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Направлены информационные письма о результатах данного контрольного мероприятия вице-губернатору Приморского края, курирующему деятельность департамента гражданской защиты Приморского края, в департаменты земельных и имущественных отношений Приморского края, государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края, в правовой департамент Администрации Приморского края.

Отчет о контрольном мероприятии направлен в Законодательное Собрание Приморского края.