**Информация о проведении контрольного мероприятия**

**«Проверка законности, результативности использования средств, предусмотренных на модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи» государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 – 2027 годы» за 2021 год и истекший период 2022 года**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.4.4. Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2022 год.

В результате проверки установлено следующее.

В краевом бюджете на 2021 год предусматривались бюджетные ассигнования в размере 98,3 млн рублей на обеспечение модернизации инфекционной службы Приморского края, включая развитие лабораторий, осуществляющих диагностику инфекционных болезней.

Денежные средства переведены на лицевой счет государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Приморская краевая клиническая больница № 1» (ГБУЗ ПККБ № 1) и освоены в полном объеме.

ГБУЗ ПККБ № 1 для модернизации микробиологической (бактериологической) лаборатории с поставщиками за 2021 год заключило 24 государственных контракта на поставку медицинского оборудования общей стоимостью 98,3 млн рублей.

 Контрольным мероприятием фактов нецелевого расходования средств на приобретение оборудования для оснащения микробиологической (бактериологической) лаборатории не установлено.

Все медицинское оборудование введено в эксплуатацию, имеет регистрационные удостоверения, поставщиками обеспечены гарантии на поставленное оборудование, что отражено в условиях контрактов, гарантия поставщика на поставленное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Установлено превышение количества проводимых исследований при плановых сроках выведения работы лаборатории на расчетную мощность, так в 4 квартале 2022 года на момент контрольного мероприятия лабораторией проводится около 656 исследований вместо предусмотренных 501 проб в день.

Отчет о контрольном мероприятии направлен в Законодательное Собрание Приморского края и Губернатору Приморского края.