**Информация о проведении контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой Приморского края, «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, предоставленных на реализацию подпрограммы № 1 «Обращение с отходами в Приморском крае» государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы» за 2020-2021 годы и истекший период 2022 года**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.7.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края в период с января по март 2022 года. В ходе проверки установлено следующее.

Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы» утверждена постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 940-па (далее – ГП ПК на 2020-2027 годы).

В ГП ПК на 2020-2027 годы входит подпрограмма № 1 «Обращение с отходами в Приморском крае» (далее – Подпрограмма № 1) ответственным исполнителем которой является министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (далее – министерство ЖКХ), соисполнителями – министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (далее – министерство природных ресурсов) и министерство строительства Приморского края.

Для решения задачи по снижению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в рамках [Подпрограммы № 1](../../../../../C:/Users/CHIZHO~1/AppData/Local/Temp/7zOC015CFFA/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%202%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#sub_1009) реализуются четыре основных мероприятия, на выполнение которых в 2020-2021 годах направлены средства в объеме 908,5 млн рублей, из них наибольшая часть бюджетных средств в размере 871,9 млн рублей (96,0 %) направлена министерством ЖКХ в виде субсидии региональному оператору – КГУП «Приморский экологический оператор».

На реализацию мероприятий региональных проектов «Комплексная система обращения с ТКО» и «Чистая страна» направлены средства краевого и федерального бюджетов в объеме 146,9 млн рублей.

На выполнение проектно-изыскательских работ по объектам «Рекультивация нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов» Артемовского городского округа, Дальнереченского городского округа, городского округа Большой Камень использовано 12,5 млн рублей.

Необходимо отметить, что при минимальной стоимости рекультивации полигона твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) по данным Терсхемы в размере 15 млн рублей за один га на рекультивацию полигонов Артемовского городского округа, Дальнереченского городского округа, городского округа Большой Камень площадью 31,84 га ориентировочно потребуются дополнительные средства в размере 477,6 млн рублей.

Министерством природных ресурсов не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств при определении начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по разработке нормативов накопления ТКО на территории Приморского края на 1,0 млн рублей.

Реализация мероприятий Подпрограммы № 1 по внедрению раздельного сбора ТКО происходит медленными темпами.

На момент проведения контрольного мероприятия из 1670 контейнеров для раздельного сбора ТКО установлены по адресам только 489 штук, или 29,3 %.

В плановых значениях показателей Подпрограммы № 1 приложения № 1 к ГП ПК на 2020-2027 годы отсутствуют плановые значения показателей, предусмотренные на 2020 и 2021 годы в разделе 2 регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО».

По результатам контрольного мероприятия КСП внесены представления министру жилищно-коммунального хозяйства Приморского края и министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края.

Отчет о контрольном мероприятии направлен в Законодательное Собрание Приморского края и Губернатору Приморского края.