ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия по расходованию   
в 2014 году, I квартале 2015 года межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету городского округа Спасск-Дальний из краевого бюджета

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Закон Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате Приморского края", распоряжение председателя Контрольно-счетная палаты Приморского края от 23.03.2015 № 8 "О проведении контрольного мероприятия по расходованию в 2014 году, I квартале 2015 года межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету городского округа Спасск-Дальний из краевого бюджета".

**Состав исполнителей:** аудитор Контрольно-счетной палаты Приморского края Тарынина Татьяна Алексеевна.

**Предмет контрольного мероприятия:** расходование в 2014 году,   
I квартале 2015 года межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету городского округа Спасск-Дальний из краевого бюджета.

**Объект контрольного мероприятия**: администрация городского округа Спасск-Дальний.

**Проверяемый период:** 2014 год, I квартал 2015 года.

**Сроки проведения контрольного мероприятия**: с 24.03.2015 по 31.03.2015.

**Объем проверенных средств:** 524 429,273 тыс. рублей.

**1. Общая характеристика параметров исполнения**

**бюджета городского округа за 2014 год**

**1.1.** Бюджет городского округа на 2014 год утвержден решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 16.12.2013 № 116 "О бюджете городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", согласно которому общий объем доходов бюджета утвержден в сумме 617 587,25 тыс. рублей, общий объем расходов – 628 425,25 тыс. рублей, размер дефицита – 10 838,0 тыс. рублей.

В течение 2014 года в бюджет городского округа неоднократно вносились изменения (решения Думы городского округа Спасск-Дальний от 25.02.2014 № 1, от 29.04.2014 № 33, от 17.06.2014 № 57, от 23.06.2014 № 63, от 29.07.2014 № 66, от 18.08.2014 № 75, 04.09.2014 № 81, от 11.09.2014 № 82, от 29.10.2014 № 13, от 26.11.2014 № 29, от 05.12.2014 № 36, 24.12.2014 № 47, от 30.12.2014 № 56, от 15.01.2015 № 2).

В результате внесения вышеназванных изменений бюджет городского округа утвержден по доходам в сумме 918 773,87 тыс. рублей, по расходам – в сумме 1 073 989,38 тыс. рублей, с дефицитом в размере 155 215,51 тыс. рублей.

Изменения основных характеристик бюджета городского округа и их исполнение за 2014 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденные назначения в соответствии с решением Думы | | | Кассовые расходы,  тыс. рублей | Неисполненные бюджетные назначения,  тыс. рублей | % испол-нения |
| от 16.12.2014 № 116 | от 15.01.2015 № 2 | откло-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5 | 6=4-5 | 7=5/4\*100 |
| Доходы | 617 587,25 | 918 773,87 | 301 186,62 | 881 594,6138 | 37 179,25616 | 96,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 356 174,00 | 365 674,00 | 9 500,00 | 336 891,4326 | 28 782,57 | 92,1 |
| безвозмездные поступления | 261 413,25 | 553 099,87 | 291 686,62 | 544 703,1813 | 8 396,69 | 98,5 |
| Расходы | 628 425,25 | 1 073 989,38 | 445 564,13 | 953 667,294 | 120 322,09 | 88,8 |
| Дефицит (-) | -10 838,00 | -155 215,51 | -144 377,51 | -68 334,43 | 7 708,66 | 44,0 |

Приведенные в таблице 1 данные показывают, что за 2014 год доходы бюджета городского округа увеличены на 301 186,62 тыс. рублей или   
в 1,5 раза больше первоначально утвержденных назначений, в том числе за счет собственных доходов на 9 500,000 тыс. рублей, или на 2 %, безвозмездных поступлений – на 291 686,62 тыс. рублей, или в 2,1 раза, а расходы – увеличены на 445 564,13 тыс. рублей или в 1,7 раза больше первоначально утвержденных назначений, дефицит бюджета увеличен на 144 377,51 тыс. рублей и составил 155 215,51 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита являются:

снижение остатков целевых средств на счетах по учету средств местного бюджета – 74 334,83 тыс. рублей;

бюджетные кредиты – 57 890,000 тыс. рублей;

кредиты кредитных организаций – 22 990,68 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что бюджетный кредит городскому округу в 2014 году не предоставлялся, вследствие чего бюджетные ассигнования в сумме 57 890,000 тыс. рублей фактически не были обеспечены источниками финансирования.

**1.2.** Согласно статье 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) решением о бюджете. Кроме того, решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. Таким образом, решение о бюджете и внесении в него изменений должно быть принято и опубликовано до 31 декабря финансового года.

В нарушение статьи 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации изменения, утвержденные решением от 15.01.2014 № 2, были приняты по истечении 2014 финансового года, несмотря на это отчетность об исполнении бюджета городского округа составлена в соответствии с указанным решением.

**1.3.** Согласно ведомственной структуре расходов бюджета городского округа исполнение бюджета осуществляется шестью главными распорядителями бюджетных средств:

Администрацией (код ведомства 985);

муниципальным казенным учреждением "Хозяйственное управление администрации городского округа Спасск-Дальний" (код ведомства 987);

муниципальным казенным учреждением "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий городского округа Спасск-Дальний" (код ведомства 988);

управлением культуры Администрации (код ведомства 989);

Думой городского округа (код ведомства 991);

управлением образования Администрации (код ведомства 993).

**1.4.** Согласно данным бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2015 дебиторская задолженность за счет бюджетных средств составляет минус 73 259,283 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 85 187,227 тыс. рублей.

Информация о составе дебиторской задолженности представлена в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код счета | Сумма,  тыс. рублей |
| 1. | Расчеты по доходам | 120500000 | -79 930,323 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1. | по доходам от собственности | 120521000 | 3 997,630 |
| 1.2. | по доходам от оказания платных работ, услуг | 120531000 | 10,781 |
| 1.3. | по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 120551000 | -83 935,735 |
| 1.4. | по прочим доходам | 120581000 | -3,000 |
| 2. | Расчеты по выданным авансам | 120600000 | 6 734,760 |
| 3. | Расчеты с подотчетными лицами | 120800000 | -63,721 |
|  | **ВСЕГО** |  | **-73 259,283** |

Информация о составе кредиторской задолженности представлена в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код счета | Сумма,  тыс. рублей |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчеты по принятым обязательствам | 130200000 | 61 175,530 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1. | по прочим выплатам | 130212000 | 0,157 |
| 1.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | 130213000 | 90,974 |
| 1.3. | по услугам связи | 130221000 | 113,264 |
| 1.4. | по транспортным услугам | 130222000 | 34,900 |
| 1.5. | по коммунальным услугам | 130223000 | 3 004,165 |
| 1.6. | по арендной плате за пользование имуществом | 130224000 | 90,000 |
| 1.7. | по работам, услугам по содержанию имущества | 130225000 | 6 976,252 |
| 1.8. | по прочим работам, услугам | 130226000 | 26 646,242 |
| 1.9. | по приобретению основных средств | 130231000 | 22 921,311 |
| 1.10. | по приобретению материальных запасов | 130234000 | 585,729 |
| 1.11. | по пособиям по социальной помощи населению | 130262000 | 341,890 |
| 1.12. | по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления | 130263000 | 294,301 |
| 1.13. | по прочим расходам | 130291000 | 76,346 |
| 2. | Расчеты по платежам в бюджет | 130300000 | 24 011,897 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1. | по налогу на доходы физических лиц | 130301000 | 17,944 |
| 2.2. | по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 130302000 | -155,537 |
| 2.3. | по прочим платежам в бюджет | 130305000 | 53,606 |
| 2.4. | по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 130301000 | 81,897 |
| 2.5. | по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС | 130307000 | 4 434,732 |
| 2.6. | по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии | 130310000 | 19 428,876 |
| 2.7. | по налогу на имущество организаций | 130312000 | 136,843 |
| 2.8. | по земельному налогу | 130313000 | 13,536 |
| 3. | Расчеты по прочим расчетам с кредиторами |  | -0,200 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1. | по удержаниям из выплат по оплате труда | 130403000 | -0,200 |
|  | **ВСЕГО** |  | **85 187,227** |

Необходимо отметить то, что несмотря на наличие неиспользованного остатка субсидий, субвенций, выделенных из краевого и федерального бюджетов, в сумме 83 935,735 тыс. рублей, на счетах бюджета городского округа в органе Федерального казначейства значится остаток средств в сумме 30 411,948 тыс. рублей, то есть на 53 523,787 тыс. рублей меньше задолженности городского округа перед краевым и федеральным бюджетами.

Кроме того, по состоянию на 01.01.2015 сформировалась дебиторская задолженность муниципальных бюджетных и автономных учреждений в размере 256,103 тыс. рублей, информация о составе которой представлена в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код счета | Сумма, тыс. рублей | | | |
| за счет субсидий на иные цели | за счет доходов учреждения | за счет субсидии на выполнение мун. задания | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчеты по доходам | 020500000 |  | -767,745 |  | -767,745 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | по доходам от собственности | 020521000 |  | 1,238 |  | 1,238 |
| 1.2. | по доходам от оказания платных работ, услуг | 020531000 |  | -768,984 |  | -768,984 |
| 2. | Расчеты по выданным авансам | 020600000 | 423,600 | 9,689 | 64,829 | 498,118 |
| 3. | Расчеты с подотчетными лицами | 020800000 |  | 0,414 | -43,682 | -43,268 |
| 4. | Расчеты по ущербу и иным доходам | 020900000 |  | 18,620 | 38,173 | 56,793 |
|  | **ВСЕГО** |  | **423,600** | **-739,023** | **59,320** | **-256,103** |

Кредиторская задолженность муниципальных бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 01.01.2015 составила   
129 593,919 тыс. рублей, информация о составе которой представлена в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код счета | Сумма, тыс. рублей | | | |
| за счет субсидий на иные цели | за счет доходов учреждения | за счет субсидии на выполнение мун. задания | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчеты по принятым обязательствам | 030200000 | 14 028,993 | 856,696 | 74 033,768 | 88 919,458 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | по заработной плате | 030211000 |  | 207,114 | 1 867,360 | 2 074,47 |
| 1.2. | по прочим выплатам | 030212000 |  |  | 1 107,683 | 1 107,683 |
| 1.3. | по начислениям на выплаты по оплате труда | 030213000 |  |  | 566,517 | 566,517 |
| 1.4. | по услугам связи | 030221000 |  | 47,264 | 168,967 | 216,231 |
| 1.5. | по коммунальным услугам | 030223000 |  | 127,323 | 61 094,212 | 61 221,535 |
| 1.6. | по работам, услугам по содержанию имущества | 030225000 | 4 721,076 | 85,692 | 4 558,896 | 9 365,664 |
| 1.7. | по прочим работам, услугам | 030226000 | 6 557,917 | 18,446 | 3 896,442 | 10 472,805 |
| 1.8. | по приобретению основных средств | 030231000 | 2 750,000 |  | 210,800 | 2 960,800 |
| 1.9. | по приобретению материальных запасов | 030234000 |  | 370,856 | 538,540 | 909,396 |
| 1.10. | по прочим расходам | 030291000 |  |  | 24,351 | 24,351 |
| 2. | Расчеты по платежам в бюджет | 030300000 |  | 88,954 | 40 496,980 | 40 585,934 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | по налогу на доходы физических лиц | 030301000 |  | 47,506 | 429,753 | 477,259 |
| 2.2. | по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 030302000 |  | -53,129 | 1 068,299 | 1 015,170 |
| 2.3. | по налогу на прибыль организаций" | 030303000 |  | -25,277 |  | -25,277 |
| 2.4. | по НДС | 030304000 |  | -1,438 |  | -1,438 |
| 2.5. | по прочим платежам в бюджет | 030305000 |  | 18,403 | 183,288 | 201,691 |
| 2.6. | по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 030306000 |  | -2,637 | 209,320 | 206,683 |
| 2.7. | по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС | 030307000 |  | 19,044 | 6330,118 | 6 349,162 |
| 2.8. | по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии | 030310000 |  | 86,481 | 26 884,808 | 26 971,289 |
| 2.9. | по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии | 030311000 |  |  | 657,893 | 657,893 |
| 2.10. | по налогу на имущество организаций | 030312000 |  |  | 369,378 | 369,378 |
| 2.11. | по земельному налогу | 030313000 |  |  | 4 364,122 | 4 364,122 |
| 3. | Расчеты по прочим расчетам с кредиторами |  |  | 1,816 | 86,711 | 88,527 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | по удержаниям из выплат по оплате труда | 030403000 |  | 1,816 | 86,711 | 88,527 |
|  | **ВСЕГО** |  | **14 028,993** | **947,466** | **114 617,459** | **129 593,919** |

**2. Поступление и расходование межбюджетных трансфертов в   
2014 году**

**2.1.** Согласно бюджетной отчетности основным источником доходов бюджета городского округа являются безвозмездные поступления, которые составляют 61,8 % всех доходов. Информация о видах доходов представлена в таблице 6.

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Бюджет 2014 года | Кассовое исполнение за 2014 год | %  исп-я |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**  2 00 00000 00 0000 000 | **553 099,871** | **544 703,181** | **98,5** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 02 00000 00 0000 000 | 553 099,871 | 544 703,181 | 98,5 |
| ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  2 02 01000 00 0000 000 | 10 673,000 | 10 673,000 | 100,0 |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  2 02 01001 04 0000 151 | 1 520,000 | 1 520,000 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из краевого фонда финансовой поддержки | 1 520,000 | 1 520,000 | 100,0 |
| Дотации для обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов из краевого фонда финансовой поддержки  2 02 01001 04 0000 151 | 9 153,000 | 9 153,000 | 100,0 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  2 02 02000 00 0000 000 | 211 788,752 | 204 909,220 | 96,8 |
| Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  2 02 02009 04 0000 151 | 1 525,224 | 1 525,224 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения  2 02 02051 04 0000 151 | 350,500 | 350,500 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом-класса  2 02 02051 04 0000 151 | 2 886,083 | 2 886,083 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  2 02 02088 04 0000 151 | 42 630,202 | 42 500,520 | 99,7 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов  2 02 02089 04 0000 151 | 21 918,185 | 21 851,509 | 99,7 |
| Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования  2 02 02204 04 0000 151 | 78 743,250 | 78 743,250 | 100,0 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов  2 02 02999 04 0000 151 | 63 735,310 | 57 052,134 | 89,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение стандартизации и сертификации объектов спорта муниципальной собственности | 489,370 | 267,493 | 54,7 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва | 1 703,970 | 0,00 | 0,0 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 381,306 | 381,306 | 100,0 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 12 131,175 | 12 131,175 | 100,00 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 4 271,274 | 4 271,274 | 100,00 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом-класса | 3 689,852 | 3 689,852 | 100,0 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 23 333,330 | 23 333,330 | 100,0 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | 3 377,140 | 3 377,133 | 100,0 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика | 347,109 | 347,109 | 100,0 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 12 844,123 | 9 253,461 | 72,0 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности | 1 166,660 | 0,00 | 0,0 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  2 02 03000 00 0000 000 | 319 483,560 | 318 925,510 | 99,8 |
| Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния  2 02 03003 04 0000 151 | 2 013,500 | 2 013,500 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  2 02 03007 04 0000 000 | 23,600 | 1,644 | 7,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  2 02 03024 04 0000 151 | 311 312,460 | 310 776,366 | 99,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| Субвенции бюджетам городских округов на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | 173 745,000 | 173 742,236 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в младших классах (1-4 включительно) муниципальных общеобразовательных учреждениях | 7 136,000 | 6 612,174 | 92,7 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 121 432,000 | 121 428,711 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 6 677,000 | 6 675,935 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 003,400 | 1 003,400 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий по государственному управлению охраной труда | 538,000 | 538,000 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии | 675,000 | 675,000 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 1,350 | 1,350 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 104,710 | 99,560 | 95,1 |
| Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  2 02 03029 04 0000 151 | 6 134,000 | 6 134,000 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты  2 02 04000 00 0000 151 | 11 154,559 | 10 195,451 | 91,4 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг  2 02 04061 04 0000 151 | 5 975,069 | 5 975,069 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения  2 02 04081 04 0000 151 | 1 079,880 | 1 079,880 | 100,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение комплекса мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации регионального характера, связанной с массовым заболеванием свиней ящуром  2 02 04999 04 0000 151 | 1 286,700 | 327,592 | 25,5 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансирование мероприятий по организации временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения  2 02 04999 04 0000 151 | 2 812,910 | 2 812,910 | 100,0 |

В 2014 году в бюджет городского округа поступили безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 544 703,181 тыс. рублей, или 98,5 % плановых назначений (553 099,871 тыс. рублей), в том числе:

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 10 673,000 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 204 909,220 тыс. рублей, или 96,8 % плановых назначений (211 788,752 тыс. рублей);

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 318 925,510 тыс. рублей, или 99,8 % плановых назначений (319 483,560 тыс. рублей);

иные межбюджетные трансферты – 10 195,451 тыс. рублей, или 91,4 % плановых назначений (11 154,559 тыс. рублей).

**2.2. Субсидии и иные межбюджетные трансферты**

**2.2.1. Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (КБК 2 02 02009 04 0000 151);**

**прочие субсидии бюджетам городских округов на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (КБК 2 02 02999 04 0000 151)**

Субсидии из федерального и краевого бюджета поступили в бюджет городского округа в полном объеме в сумме 1 906,530 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 1 525,224 тыс. рублей (платежное поручение от 17.12.2014 № 61);

из краевого бюджета – 381,306 тыс. рублей (платежное поручение от 24.10.2014 № 190).

Субсидии предоставлены в рамках реализации п[одпрограммы](consultantplus://offline/ref=522859BFC5FA3B173BEEF3BA86A021A77D37254820910F7D3314066136B75383413647574C37AB6DC87131h217F) "Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" на 2013-2017 годы государственной программы Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013-2017 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 382-па, в соответствии с распределением субсидий, утвержденным постановлениями Администрации Приморского края от 11.07.2014 № 266-па, от 21.07.2014 № 282-па.

Согласно порядку предоставления субсидий субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с:

уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга);

уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;

повышением энергоэффективности производства;

технологическим присоединением к объектам электросетевого хозяйства;

началом предпринимательской деятельности.

Соглашения № 34 и № 75 между департаментом экономики и стратегического развития Приморского края и Администрацией заключены 21.07.2014 и 16.10.2014 соответственно.

В местном бюджете на данные цели предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации с целью возмещения части затрат, связанных с регистрацией юридического лица, индивидуального предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, выплатам по передаче прав на франшизу, в рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы" в объеме 450,000 тыс. рублей (КБК 985 0412 1706051 810 000).

Кассовые расходы за счет субсидий составили 1 906,530 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 525,224 тыс. рублей; краевого бюджета – 381,306 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 450,000 тыс. рублей.

Обобщенная информация об исполнении бюджетных ассигнований на данные цели за счет средств бюджетов представлена в таблице 7.

Таблица 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Утвержденный бюджет, тыс. рублей | Кассовые расходы,  тыс. рублей | % исполнения |
| Федеральный бюджет | 1 525,224 | 1525,224 | 100,0 |
| Краевой бюджет | 381,306 | 381,306 | 100,0 |
| Местный бюджет | 450,000 | 450,000 | 100,0 |
| Всего | 2 356,530 | 2 356,530 | 100,0 |
| % фин-я из местного бюджета | 19,1 | 19,1 |  |

Информация о получателях финансовой поддержки и источниках финансирования представлена в таблице 8.

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансовой поддержки, тыс. рублей | | | |
| всего | в том числе: | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |
| *Возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей* | *919,866* | *919,866* |  |  |
| ИП Ватулич М.В. | 465,894 | 465,894 |  |  |
| ИП Косьяненко В.Л. | 305,066 | 305,066 |  |  |
| ООО "Спассктеплоэнерго" | 148,906 | 148,906 |  |  |
| *Возмещение затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности* | *1 436,664* | *606,358* | *381,306* | *450,000* |
| ИП Моргун Н.А. | 229,499 | 229,499 |  |  |
| ИП Тен И.О. | 229,499 | 229,499 |  |  |
| ООО "Мастер ПК плюс" | 227,666 | 146,360 | 81,306 |  |
| ИП Проценко Е.Б. | 750,000 |  | 300,000 | 450,000 |
| **ВСЕГО** | **2 356,53** | **1 525,224** | **381,306** | **450,000** |

**2.2.2. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом-класса (КБК 2 02 02051 04 0000 151);**

**прочие субсидии бюджетам городских округов на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом-класса (КБК 2 02 02999 04 0000 151)**

Субсидии из федерального и краевого бюджета поступили в бюджет городского округа в полном объеме в сумме 6 575,935 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 2 886,083 тыс. рублей (платежное поручение от 13.11.2014 № 818);

из краевого бюджета – 3 689,852 тыс. рублей (платежное поручение от 13.11.2014 № 815).

Субсидии предоставлены в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Приморского края" на 2013-2017 годы государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па, в соответствии с распределением субсидий, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 12.09.2014 № 369-па.

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субсидий предусмотрены по ведомству Администрация (КБК 985 1003 0635020 322 000, 985 1003 0639216 322 000).

В местном бюджете за счет собственных средств предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий молодым семьям - участникам Подпрограммы для приобретения (строительства) жилья эконом-класса в рамках муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы (КБК 985 1003 2208114 322 000) в сумме 1 341,000 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет субсидий составили 4 952,280 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 2 174,322 тыс. рублей, или 75,3 % плановых назначений (2 886,083 тыс. рублей),

краевого бюджета - 2 777,958 тыс. рублей, или 75,3 % плановых назначений (3 689,852 тыс. рублей).

Кассовые расходы за счет средств местного бюджета составили   
1 207,272 тыс. рублей, или 75,3 % плановых назначений (1 341,000 тыс. рублей).

Средства бюджетов направлены на предоставление субсидий   
7 молодым семьям на приобретение жилья на вторичном рынке.

Неиспользованный остаток субсидий составил 1 623,660 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 711,761 тыс. рублей, из краевого бюджета – 911,894 тыс. рублей.

Неиспользованный остаток субсидий в сумме 711,761 тыс. рублей возвращен в соответствии с заявкой на возврат от 27.01.2015 № 00000067, в сумме 911,894 тыс. рублей – в соответствии с заявкой на возврат от 27.01.2015 № 00000064.

Неисполнение за счет средств местного бюджета составило   
133 728 тыс. рублей.

Обобщенная информация об исполнении бюджетных ассигнований на данные цели за счет средств бюджетов представлена в таблице 9.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Утвержденный бюджет,  тыс. рублей | Кассовые расходы,  тыс. рублей | %  исполнения | Неисполнение,  тыс. рублей |
| Федеральный бюджет | 2 886,083 | 2 174,322 | 75,3 | 711,761 |
| Краевой бюджет | 3 689,852 | 2 777,958 | 75,3 | 911,894 |
| Местный бюджет | 1 341,000 | 1 207,272 | 90,0 | 133,728 |
| Всего | 7 916,935 | 6 159,552 | 77,8 | 1757,38 |
| % фин-я из местного бюджета | 16,9 | 19,6 |  |  |

Согласно информации, представленной в бюджетной отчетности, предусмотренные на данные цели средства не были использованы в полном объеме в связи с тем, что после поступления субсидий (13.11.2014) семьи не успели заключить сделки купли-продажи.

**2.2.3. Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (КБК 2 02 02088 04 0000 151);**

**субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов (КБК 2 02 02089 04 0000 151)**

Субсидии за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и краевого бюджета поступили в бюджет городского округа в объеме 64 352,029 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

фонда – 42 500,520 тыс. рублей, или 99,7 % плановых назначений (42 630,202 тыс. рублей) (платежные поручения от 09.07.2014 № 263 на сумму 12 789,060 тыс. рублей, от 25.12.2014 № 874 на сумму 9 235,957 тыс. рублей, от 26.12.2014 № 377 на сумму 20 475,502 тыс. рублей);

краевого бюджета – 21 851,509 тыс. рублей, или 99,7 % плановых назначений (21 918,185 тыс. рублей) (платежные поручения от 09.07.2014   
№ 47 на сумму 6 575,455 тыс. рублей, от 25.12.2014 № 861 на сумму 4 748,638 тыс. рублей, от 26.12.2014 № 373 на сумму 10 527,415 тыс. рублей).

Остаток неиспользованных субсидий 2013 года, потребность в котором подтверждена, составил 65 205,084 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

фонда – 50 040,244 тыс. рублей;

краевого бюджета – 15 164,840 тыс. рублей.

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субсидий предусмотрены по ведомству Администрация в общей сумме 129 753,470 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

фонда – 92 670,446 тыс. рублей (КБК 985 0501 0679503 414 000);

краевого бюджета – 37 083,024 тыс. рублей (КБК 985 0501 0679603 414 000).

Субсидии предоставлены в рамках реализации подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае" на 2013-2017 годы государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па.

Договор о взаимодействии департамента жилищно-коммунального хозяйства Приморского края и городского округа при реализации подпрограммы заключен 04.06.2013, дополнительные соглашения к нему 24.07.2014.

В местном бюджете за счет собственных средств предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" (КБК 985 0501 1409603 414 000) в объеме 24 088,000 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет субсидий составили 70 933,419 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

фонда – 53 082,954 тыс. рублей, или 57,3 % плановых назначений (92 670,446 тыс. рублей);

краевого бюджета – 17 850,465 тыс. рублей, или 48,1 % плановых назначений (37 083,024 тыс. рублей).

Кассовые расходы за счет средств местного бюджета составили 13 091,755 тыс. рублей, или 54,3 % плановых назначений (24 088,000 тыс. рублей).

Обобщенная информация об исполнении бюджетных ассигнований на данные цели за счет средств бюджетов представлена в таблице 10.

Таблица 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Утвержденный бюджет,  тыс. рублей | Кассовые расходы,  тыс. рублей | Неисполнено,  тыс. рублей | % исполнения |
| Фонд | 92 670,446 | 53 082,954 | 39 587,492 | 57,3 |
| в том числе профинансировано | 92 540,764 | 53 082,954 | 39 457,810 | 57,4 |
| Краевой бюджет | 37 083,025 | 17 850,465 | 19 232,560 | 48,1 |
| в том числе профинансировано | 37 016,349 | 17 850,465 | 19 165,884 | 48,2 |
| Местный бюджет | 24 088,000 | 13 091,755 | 10 996,245 | 54,3 |
| Всего | 153 841,471 | 84 025,174 | 69 816,297 | 54,6 |
| % фин-я из местного бюджета | 15,7 | 15,6 |  |  |

Информация о кассовых расходах в разрезе застройщиков представлена в таблице 11.

Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кассовые расходы, тыс. рублей | | | |
| всего | в том числе за счет средств: | | |
| Фонда | краевого бюджета | местного бюджета |
| ИП Рушков А.Ю. | 23 025,236 | 13 836,252 | 4 193,116 | 4 995,868 |
| ООО "СтИГ" | 22 164,072 | 14 146,608 | 5 122,736 | 2 894,728 |
| ЗАО "Стройинвест" | 38 835,865 | 25 100,093 | 8 534,613 | 5 201,159 |
| ВСЕГО | 84 025,173 | 53 082,954 | 17 850,465 | 13 091,755 |

Неиспользованный остаток субсидий составил 58 623,694 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

фонда – 39 457,810 тыс. рублей;

краевого бюджета – 19 165,884 тыс. рублей.

Часть неиспользованного остатка субсидий в общей сумме   
6 921,168 тыс. рублей возвращена в доход краевого бюджета, в том числе за счет средств:

фонда – 5 311,502 тыс. рублей (заявки на возврат от 28.01.2015   
№ 00000069 и от 29.01.2015 № 00000071);

краевого бюджета – 1 609,666 тыс. рублей (заявка на возврат от 28.01.2015 № 00000070).

В нарушение части 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации часть неиспользованного остатка субсидий в общей сумме 2 000,000 тыс. рублей возвращена по истечении первых 15 рабочих дней   
2015 года, в том числе:

1 320,000 тыс. рублей – средства Фонда (заявка на возврат от 12.03.2015 № 00000072);

380,000 тыс. рублей – средства краевого бюджета (заявка на возврат от 12.03.2015 № 00000073).

В нарушение части 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации часть неиспользованного остатка субсидий в общей сумме 49 702,525 тыс. рублей в доход краевого бюджета не возвращена, в том числе за счет средств:

фонда – 32 826,308 тыс. рублей;

краевого бюджета – 16 876,217 тыс. рублей.

Неисполнение за счет средств местного бюджета составило   
10 996,245тыс. рублей.

По вопросу целевого расходования субсидий, выделенных из краевого бюджета на реализацию подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае" на 2013-2017 годы государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы", представителями департамента государственных программ и внутреннего финансового контроля Приморского края в феврале 2015 года проведена внеплановая камеральная проверка, в результате которой выявлено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 51 702,525 тыс. рублей, выразившееся в направлении средств краевого бюджета и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью целям, определенным договором, являющимся правовым основанием предоставления субсидии из краевого бюджета.

**4.2.4. Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования (КБК 2 02 02204 04 0000 151);**

**прочие субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (КБК 2 02 02999 04 0000 151)**

Субсидии из федерального и краевого бюджетов поступили в бюджет городского округа в полном объеме в общей сумме 102 076,580 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 78 743,250 тыс. рублей (платежные поручения от 16.09.2014 № 485 на сумму 25 967,790 тыс. рублей, от 26.09.2014 № 362 на сумму 52 775,460 тыс. рублей).

краевого бюджета - 23 333,330 тыс. рублей (платежное поручение от 27.08.2014 № 297).

Субсидии предоставлены в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" государственной программы "Развитие образования Приморского края" на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 395-па, в соответствии с распределением субсидий, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 03.06.2014 № 210-па и от 05.09.2014   
№ 356-па.

Соглашение № 7 между департаментом образования и науки Приморского края и Администрацией о предоставлении субсидий из краевого бюджета заключено 14.08.2014, согласно которому одним из условий предоставления субсидий является принятие муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования в размере не менее 30 % на исполнение данных расходных обязательств.

Согласно пункту 1.3 соглашения от 14.08.2014 № 7 размер субсидии из краевого бюджета составляет 23 333,330 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете городского округа составляет 10 000,000 тыс. рублей.

Соглашение № 5 между департаментом образования и науки Приморского края и Администрацией о предоставлении субсидий из федерального бюджета заключено 15.09.2014. Согласно пункту 1.3 соглашения от 15.09.2014 № 5 размер субсидии из федерального бюджета составляет 78 743,250 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете городского округа составляет 10 000,000 тыс. рублей.

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субсидий предусмотрены на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности по ведомствам:

Администрация – 97 628,577 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 78 743,250 тыс. рублей (КБК 985 0701 0215059 414 000);

краевого бюджета – 18 885,327 тыс. рублей (КБК 985 1102 0219202 414 000);

Управление образования Администрации – 4 448,003 тыс. рублей – средства краевого бюджета (КБК 993 1102 0219202 414 000).

В местном бюджете за счет собственных средств предусмотрены бюджетные ассигнования на реконструкцию детского сада по ул. Матросова, 8 в рамках муниципальной программы "Реконструкция детского сада по   
ул. Матросова, 8 в г. Спасск-Дальний на 2014-2015 годы" по ведомству Администрация (КБК 985 0701 2804044 414 000) в объеме 3 820,212 тыс. рублей.

Учитывая изложенное, Администрацией не исполнены условия соглашений в части обеспечения финансирования расходных обязательств в установленных соглашениями объеме.

Кассовые расходы за счет субсидий составили 83 740,727 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 78 743,250 тыс. рублей, или 100,0 % бюджетных ассигнований; краевого бюджета – 4 997 477 тыс. рублей, или 21,4 % бюджетных ассигнований (23 333,330 тыс. рублей), за счет средств местного бюджета – 2 820,212 тыс. рублей, или 73,8 % плановых назначений (3 820,212 тыс. рублей).

Неиспользованный остаток субсидий за счет средств краевого бюджета составил 18 335,853 тыс. рублей, в том числе по ведомствам:

Администрация – 13 887,850 тыс. рублей, или 73,5 % бюджетных ассигнований (18 885,327 тыс. рублей);

Управление образования Администрации – 4 448,003 тыс. рублей, или 100,0 % бюджетных ассигнований.

Неисполнение за счет средств местного бюджета по ведомству Администрация составило 1 000,000 тыс. рублей.

Обобщенная информация об исполнении бюджетных ассигнований на данные цели за счет средств бюджетов представлена в таблице 12.

Таблица 12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Утвержденный бюджет | Кассовые расходы | % исполнения | Неисполнение |
| Федеральный бюджет | 78 743,250 | 78 743,250 | 100,0 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 23 333,330 | 4 997,477 | 21,4 | 18 335,853 |
| Местный бюджет | 3 820,212 | 2 820,212 | 73,8 | 1 000,000 |
| Всего | 105 896,792 | 86 560,939 | 81,7 | 19 335,853 |
| % фин-я из местного бюджета | 3,6 | 3,3 |  |  |

Информация о направлениях расходования предусмотренных на данные цели средств представлена в таблице 13.

Таблица 13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Кассовые расходы, тыс. рублей | | | |
| в том числе на оплату: | | | Всего |
| строительно-монтажных работ | технологического оборудования | проектно-изыскательских работ |
| Федеральный бюджет | 78 135,953 | 607,297 |  | 78 743,250 |
| Краевой бюджет | 2 915,999 | 2 081,478 |  | 4 997,477 |
| Местный бюджет | 2 180,875 |  | 639,337 | 2 820,212 |
| Итого | 83 232,827 | 2 688,775 | 639,337 | 86 560,939 |

За счет средств субсидий производилась оплата по муниципальным контрактам от 15.07.2014 № 66699 и от 08.09.2014 № 0120300018214000012-0096892-01.

Муниципальный контракт от 15.07.2014 № 66699 заключен с ООО "Комплекс групп" на выполнение работ по реконструкции здания детского сада по адресу: ул. Матросова, 8 в г. Спасск-Дальний Приморского края, с ценой контракта 99 480,090 тыс. рублей.

При изучении представленных Администрацией документов выявлено следующее:

1. дополнительным соглашением от 30.10.2014 № 1 к муниципальному контракту цена контракта увеличена до 109 428,100 тыс. рублей, то есть на 10 %. Тем самым Администрацией нарушены требования части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), поскольку ни аукционной документаций, ни муниципальным контрактом возможность заказчика изменить подлежащий выполнению объем работ не предусмотрена;
2. в составе актов выполненных работ и затрат формы КС-2 принимались и оплачивались расходы на страхование в общей сумме   
   816,031 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета – 765,566 тыс. рублей, субсидий из краевого бюджета – 28,872 тыс. рублей, средств местного бюджета – 21,593 тыс. рублей. Документы, подтверждающие понесенные расходы на страхование строительно-монтажных рисков, к проверке не представлены.

В январе-феврале 2015 года сотрудниками Территориального управления Росфиннадзора по Приморскому краю проведена проверка использования субсидий из федерального бюджета, предоставленных в   
2014 году.

В результате проверки установлено, что Администрацией в нарушение положений статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации не исполнены полномочия получателя бюджетных средств в части обеспечения результативности использования, предусмотренных ему средств, в общей сумме 44 549,140 тыс. рублей (с НДС), в том числе:

приняты и оплачены затраты по страхованию строительных рисков при реконструкции объекта в сумме 816,031 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 765,566 тыс. рублей;

оплачены затраты по стоимости материалов без объема выполненных работ (без сдачи результатов работ заказчику подрядчиком) в сумме 18 332,815 тыс. рублей;

дважды оплачены материалы в сумме 17,748 тыс. рублей;

оплачены затраты, непредусмотренные проектно-сметной документацией в сумме 334,703 тыс. рублей;

оплачены невыполненные объемы работ (установлено контрольным замером) в сумме 25 098,308 тыс. рублей.

Согласно представленным Администрацией справке о стоимости работ и затрат формы КС-3 от 31.01.2015 № 8 на сумму минус 28 556,115 тыс. рублей и актам выполненных работ формы КС-2 в составе справки произведено уменьшение стоимости выполненных работ по результатам проверки в общей сумме 44 549,140 тыс. рублей. Необходимо отметить, что акты выполненных работ формы КС-2 на уточнение (уменьшение) объемов выполненных и принятых работ к проверке не представлены.

При этом, уменьшение стоимости принятых и оплаченных затрат по страхованию строительных рисков при реконструкции объекта за счет средств краевого и местного бюджетов не производилось.

Муниципальный контракт от 08.09.2014 № 0120300018214000012-0096892-01 заключен с ООО "Русский проект-Регион" на поставку технологического оборудования для детского сада по ул. Матросова, 8 в   
г. Спасск-Дальний с ценой контракта 2 688,775 тыс. рублей. Оборудование поставлено до конца 2014 года.

**2.2.5. Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение стандартизации и сертификации объектов спорта муниципальной собственности (КБК 2 02 02999 04 0000 151)**

Субсидии из краевого бюджета поступили в бюджет городского округа в сумме 267,493 тыс. рублей (платежное поручение от 14.11.2014 № 756 на сумму 209,160 тыс. рублей, от 30.12.2014 № 959 на сумму 58,333 тыс. рублей), или 54,7 % плановых назначений (489,370 тыс. рублей).

Субсидии предоставлены в рамках реализации подпрограммы № 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае" государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 381-па, в соответствии с распределением субсидий, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 25.06.2014 № 232-па.

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субсидий на обеспечение стандартизации и сертификации объектов спорта муниципальной собственности предусмотрены на субсидии бюджетным учреждениям на иные цели по ведомству управление образования Администрации (КБК 993 1102 0919237 612 000).

В местном бюджете за счет собственных средств предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия, проводимые Администрацией городского округа по паспортизации (стандартизации и сертификации) спортивных объектов и сооружений в форме субсидии бюджетным учреждениям на иные цели по ведомству управление образования Администрации (КБК 993 1102 0922044 612 000) в объеме 330,000 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет субсидии из краевого бюджета составили 209,160 тыс. рублей, или 42,7 % плановых назначений (489,370 тыс. рублей), за счет средств местного бюджета – 309,530 тыс. рублей, или 93,8 % плановых назначений 330,000 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных субсидий составил 58,333 тыс. рублей, который возвращен в доход краевого бюджета в соответствии с заявкой на возврат от 27.01.2015 № 00000068.

Неисполнение за счет средств местного бюджета составило 20,470 тыс. рублей.

Согласно представленной Администрацией информации за счет бюджетных ассигнований на данные цели проводилась сертификация спортивного зала, стадиона "Атлант", лыжного комплекса Калиновка, спортивных сооружений "Олимп", "Снайпер", ДООСЦ.

Обобщенная информация об исполнении бюджетных ассигнований на данные цели за счет средств бюджетов представлена в таблице 14.

Таблица 14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Утвержденный бюджет,  тыс. рублей | Кассовые расходы,  тыс. рублей | % исполнения | Неисполнение,  тыс. рублей |
| Краевой бюджет | 489,370 | 209,160 | 42,7 | 280,210 |
| из них: |  |  |  |  |
| профинансировано | 267,493 | 209,160 | 78,2 | 58,333 |
| Местный бюджет | 330,000 | 309,530 | 93,8 | 20,470 |
| Всего | 819,370 | 518,690 | 63,3 | 300,680 |
| % фин-я из местного бюджета | 40,3 | 59,7 |  |  |

**2.2.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию и ремонт спортивных сооружений муниципальной собственности**

Неиспользованный остаток субсидии из краевого бюджета 2013 года, потребность в котором подтверждена, составил 9 129,742 тыс. рублей.

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субсидий предусмотрены на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности по ведомству Администрация (КБК 985 1102 0919219 414 000) в сумме остатка 2013 года.

В местном бюджете за счет собственных средств предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне № 2 по ведомству Администрация в общей сумме 4 559,000 тыс. рублей, в том числе на:

прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (КБК 985 1102 0924004 244 000) – 4,000 тыс. рублей;

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (КБК 985 1102 0924004 414 000) –   
4 555,000 тыс. рублей;

Кассовые расходы за счет субсидии из краевого бюджета составили 9 129,742 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений, за счет средств местного бюджета – 3 907,480 тыс. рублей, или 85,7 % плановых назначений (4 559,000 тыс. рублей).

Обобщенная информация об исполнении бюджетных ассигнований на данные цели за счет средств бюджетов представлена в таблице 15.

Таблица 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Утвержденный бюджет,  тыс. рублей | Кассовые расходы,  тыс. рублей | % исполнения | Неисполнение,  тыс. рублей |
| Краевой бюджет | 9 129,742 | 9 129,742 | 100 |  |
| Местный бюджет | 4 559,000 | 3 907,480 | 85,7 | 651,520 |
| Всего | 13 688,742 | 13 037,222 | 95,2 | 651,520 |
| % фин-я из местного бюджета | 33,3 | 30,0 |  |  |

За счет средств субсидий производилась оплата по муниципальному контракту от 06.05.2013 № 161917.

Муниципальный контракт от 06.05.2013 № 161917 заключен с ООО "Гефест Групп" на выполнение работ по завершению строительства объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне № 2 в г. Спасск-Дальний" с ценой контракта 72 835,584 тыс. рублей.

При определении начальной (максимальной) цены муниципального контракта в сметную стоимость работ была включена стоимость услуг в сумме 145,380 тыс. рублей по авторскому надзору, который осуществляется автором проекта по договору с заказчиком. Учитывая, что подрядчик не осуществляет авторский надзор, цена муниципального контракта завышена на 145,380 тыс. рублей.

Срок окончания работ по муниципальному контракту – 01.11.2013, при этом проектом организации строительства срок реконструкции определен  
13 мес.

Стоимость принятых и оплаченных работ по муниципальному контракту составляет 72 526,317 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 12 733,222 тыс. рублей.

До настоящего времени работы не завершены, объект в эксплуатацию не введен.

**2.2.7. Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва (КБК 2 02 02999 04 0000 151)**

На 2014 год плановые назначения по субсидиям на данные цели составили 1 703,970 тыс. рублей.

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субсидий предусмотрены на закупку товаров, работ и услуг для обеспечениямуниципальных нужд по ведомству Администрация (985 1102 0929221 244 000).

Субсидии из краевого бюджета в бюджет городского округа не поступили в связи с неисполнением обязанности городского округа по обеспечению финансирования из местного бюджета.

**2.2.8. Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (КБК 2 02 02999 04 0000 151)**

В доходы местного бюджета поступили субсидии из краевого бюджета в объеме 16 402,449 тыс. рублей, в том числе:

12 131,175 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений - на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (платежное поручение от 29.12.2014 № 395);

4 271,274 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений - на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (платежное поручение от 29.12.2014 № 402).

Субсидии из краевого бюджета предоставлены в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па, на основании постановления Администрации Приморского края от 18.02.2014 № 48-па.

Соглашение о предоставлении субсидий заключено между департаментом дорожного хозяйства Приморского края и городским округом 23.06.2014 № 16-7, которым установлена обязанность городского округа обеспечить:

1. финансирование расходных обязательств на:

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 5 199,075 тыс. рублей;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в размере 1 830,546 тыс. рублей;

1. достижение целевого показателя результативности предоставления субсидий:

увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в количестве 11 693 м2;

увеличение площади отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в количестве 4 634 м2.

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субсидий предусмотрены на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества по ведомству Администрация (985 0409 1229239 243 000, 985 0409 1229240 243 000).

В местном бюджете за счет собственных средств предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения на территории городского округа Спасск-Дальний в рамках муниципальной программы "Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы" в объеме 7 930,141 тыс. рублей (КБК 985 0409 0802111 243 000).

Кассовые расходы за счет субсидий из краевого бюджета составили 16 402,449 тыс. рублей, в том числе на:

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 12 131,175 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 4 271,274 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений.

Кассовые расходы за счет средств местного бюджета составили 7 882,142 тыс. рублей, или 99,4 % бюджетных ассигнований (7 930,141 тыс. рублей).

Неисполнение за счет средств местного бюджета составило 47,999 тыс. рублей.

Обобщенная информация об исполнении бюджетных ассигнований на данные цели за счет средств бюджетов представлена в таблице 16.

Таблица 16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Утвержденный бюджет,  тыс. рублей | Кассовые расходы,  тыс. рублей | % исполнения | Неисполнение,  тыс. рублей |
| Краевой бюджет | 16 402,449 | 16 402,449 | 100,0 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 12 131,18 | 12 131,18 | 100,0 |  |
| на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 4 271,274 | 4 271,274 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | 7 930,141 | 7 882,142 | 99,4 | 47,999 |
| Всего | 24 332,590 | 24 284,591 | 99,8 | 47,999 |
| % фин-я из местного бюджета | 32,6 | 32,5 |  |  |

В целях освоения бюджетных средства Администрацией заключено два муниципальных контракта на ремонт улиц и внутриквартальных проездов в г. Спасск-Дальний, информация о которых представлена в таблице 17.

Таблица 17

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата, № контракта | Подрядчик | Предмет контракта | Цена | Принято-оплачено | Срок выполнения работ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | от 03.02.2014 № 244697 | ООО "Комплекс групп" | ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда и улицы | 4 999,754 | 4 999,754 | в течение 90 дней с 02.06.2014 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | участок внутриквартального проезда от д.104 до д.104/4 ул. Красно-гвардейская |  | 2 400,409 |  |
|  |  |  | ул. Парковая (от пер. Мухинский до ул. Парковая, 53) |  | 2 599,345 |  |
| 2. | от 22.07.2014 № 71961 | МУПВ "Дороги Владивостока" | ремонт внутриквартальных проездов и улиц | 19 284,837\* | 19 284,837 | в течение 90 дней с 22.07.2014 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | внутриквартального проезда (участок от ул. Красногвардейская,106 до ул. Красногвардейская,108/2) |  | 3 477,068 |  |
|  |  |  | внутриквартального проезда (участок от ул. Краснознаменная до ул. Краснознаменная,18а) |  | 790,195 |  |
|  |  |  | ул. Борисова (участок от ул. Мельничная до ул. Парковая) |  | 11 500,412 |  |
|  |  |  | ул. Заводская |  | 3 517,161 |  |

\* Общая цена муниципального контракта первоначально составляла 23 040,385 тыс. рублей, дополнительным соглашением от 05.11.2014 цена контракта была уменьшена до 19 284,837 тыс. рублей без изменения предусмотренного контрактом объема работ

При рассмотрении первичных учетных документов по муниципальным контрактам установлено следующее:

1) при исполнении контрактов сторонами были изменены существенные условия контрактов, а именно объем, подлежащих выполнению работ, тем самым нарушены требования части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и [подпункта 1 пункта 1 статьи 158](consultantplus://offline/ref=1CA772CCC88971F0B599B283886BE6A61534EAD614B18487191F7510234FA55400C51F99A7CAnDcEF) и [абзаца 4 статьи 162](consultantplus://offline/ref=1CA772CCC88971F0B599B283886BE6A61534EAD614B18487191F7510234FA55400C51F99A7C1nDc4F) Бюджетного кодекса Российской Федерации по обеспечению результативности использования предусмотренных бюджетных ассигнований;

2) подрядчиками нарушены сроки окончания работ по контрактам:

ООО "Комплекс групп работы сданы 31.10.2014 (справка о стоимости работ и затрат от 31.10.2014 № 1), просрочка составляет 61 день;

МУПВ "Дороги Владивостока" работы сданы 31.10.2014 2014 (справка о стоимости работ и затрат от 31.10.2014 № 1), просрочка составляет 10 дней;

3) при определении начальной (максимальной) цены муниципального контракта и при сдаче-приемке работ по муниципальному контракту от 03.02.2014 № 244697 цена работ необоснованно завышена на резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Действующим законодательством не предусмотрено включение в сметную стоимость работ по текущему ремонту указанного резерва средств, в результате чего неправомерно перечислено ООО "Комплекс групп" 98,034 тыс. рублей;

4) установленный соглашением с департаментом дорожного хозяйства Приморского края целевой показатель результативности предоставления субсидий в части:

увеличения площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов *не достигнут* (11 679,9 м2 вместо 11 693 м2);

увеличения площади отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов *перевыполнен* (4 932,5 м2 вместо 4 634 м2).

Кроме того, необходимо отметить, что согласно решению о бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субсидий из краевого бюджета и местного бюджета предусмотрены на капитальный ремонт улиц и внутриквартальных проездов, в то время как муниципальные контракты заключены на проведение работ по ремонту, там самым в нарушение требований [подпункта 1 пункта 1 статьи 158](consultantplus://offline/ref=1CA772CCC88971F0B599B283886BE6A61534EAD614B18487191F7510234FA55400C51F99A7CAnDcEF) и [абзаца 4 статьи 162](consultantplus://offline/ref=1CA772CCC88971F0B599B283886BE6A61534EAD614B18487191F7510234FA55400C51F99A7C1nDc4F) Бюджетного кодекса Российской Федерации средства краевого и местного бюджетов были направлены на оплату денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным решением о бюджете городского округа и сводной бюджетной росписью. В тоже время необходимо отметить, что уже при подаче заявки в департамент дорожного хозяйства Приморского края на получение субсидии Администрацией заявлялись работы по ремонту.

**2.2.9. Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений (КБК 2 02 02999 04 0000 151)**

Субсидии из краевого бюджета поступили в бюджет городского округа в сумме 3 377,133 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений   
(3 377,140 тыс. рублей).

Субсидии предоставлены в рамках реализации подпрограммы "Развитие системы общего образования" государственной программы "Развитие образования Приморского края" на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 395-па, в соответствии с распределением субсидий, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 16.06.2014 № 227-па.

Соглашение № 12 между департаментом образования и науки Приморского края и Администрацией о предоставлении субсидии из краевого бюджета заключено 22.08.2014, согласно которому одним из условий предоставления субсидий является принятие муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования в размере не менее 50 % от сметной стоимости ремонтных работ.

Согласно пункту 1.3 соглашения от 18.08.2014 № 11 размер субсидии из краевого бюджета составляет 3 445,010 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете городского округа составляет 3 600,000 тыс. рублей.

Несмотря на внесение изменений в распределение субсидий, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 16.06.2014 № 227-па, предусматривающее уменьшение размера субсидии бюджету городского округа с 3 445,010 тыс. рублей до 3 377,140 тыс. рублей, соответствующие изменения с соглашение от 22.08.2014 № 12 не вносились.

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субсидий предусмотрены в форме субсидий бюджетным учреждениям на иные цели по ведомству управление образования Администрации (КБК 993 0702 0229234 612 000).

Кассовые расходы за счет субсидий не производились. Субсидии поступили 31.12.2014.

Неиспользованный остаток субсидии перечислен в доход краевого бюджета в соответствии с заявкой на возврат от 19.01.2015 № 5.

В местном бюджете за счет собственных средств предусмотрены бюджетные ассигнования на расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, в рамках подпрограммы "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы муниципальной программы "Развитие образования городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы в сумме 4 052,000 тыс. рублей (КБК 993 0702 0257060 612 000).

Кассовые расходы составили 3 829,133 тыс. рублей, или 94,5 % бюджетных ассигнований, в том числе:

370,000 тыс. рублей – капитальный ремонт системы отопления в СОШ № 12;

2 750,000 тыс. рублей – реконструкция кровли школы № 3;

627,133 тыс. рублей – капитальный ремонт оконных блоков   
школы № 5;

32,000 тыс. рублей - приобретение материалов для текущего ремонта кровли школы № 5;

50,000 тыс. рублей – разработку проектной документации на реконструкцию кровли школы № 3).

Неисполнение составило 222,867 тыс. рублей.

Как следует из представленной выше информации средства местного бюджета предоставлены бюджетным учреждениям на капитальный ремонт муниципального имущества, при этом муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа № 3" городского округа Спасск-Дальний средства в сумме 2 800,000 тыс. рублей направлены на проектирование и реконструкцию кровли, тем самым учреждением средства направлены на оплату денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным решением о бюджете городского округа и сводной бюджетной росписью.

Обобщенная информация об исполнении бюджетных ассигнований на данные цели за счет средств бюджетов представлена в таблице 18.

Таблица 18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Утвержденный бюджет | Кассовые расходы | % исполнения | Неисполнение |
| Краевой бюджет | 3 377,140 |  |  | 3 377,140 |
| Местный бюджет | 4 052,000 | 3 828,133 | 94,5 | 223,867 |
| Всего | 7 429,140 | 3 828,133 | 51,5 | 3 601,007 |
| % фин-я из местного бюджета | 54,5 | 100,0 |  |  |

**2.2.10. Прочие субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика (КБК 2 02 02999 0000 151)**

Субсидии из краевого бюджета поступили в бюджет городского округа в полном объеме в сумме 347,109 тыс. рублей.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы "Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях" государственной Программы "Информационное общество" на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 385-па, в соответствии с распределением субсидии, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 21.07.2014 № 278-па.

Соглашение № 11 между департаментом образования и науки Приморского края и Администрацией о предоставлении субсидии из краевого бюджета заключено 18.08.2014, согласно которому одним из условий предоставления субсидий является принятие муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования в объеме, обеспечивающем соблюдение уровня софинансирования.

Согласно пункту 1.3 соглашения от 18.08.2014 № 11 размер субсидии из краевого бюджета составляет 347,109 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете городского округа составляет 350,000 тыс. рублей.

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субсидий предусмотрены в форме субсидий бюджетным учреждениям на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по ведомству управление образования Администрации (КБК 993 0702 1139222 611 000).

Кассовые расходы за счет субсидий составили 347,109 тыс. рублей, или 100,0 % бюджетных ассигнований.

В местном бюджете за счет собственных средств предусмотрены бюджетные ассигнования в форме субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы "Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы муниципальной программы "Развитие образования городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы по ведомству управление образования Администрации в сумме 206,886 тыс. рублей (КБК 993 0702 0297059 611 241).

Учитывая изложенное, Администрацией не исполнены условия соглашений в части обеспечения финансирования расходных обязательств в установленном соглашением объеме.

Кассовые расходы за счет субсидий составили 347,109 тыс. рублей, или 100,0 % бюджетных ассигнований, за счет средств местного бюджета – 206,886 тыс. рублей, или 100,0 % бюджетных ассигнований.

Обобщенная информация об исполнении бюджетных ассигнований на данные цели за счет средств бюджетов представлена в таблице 19.

Таблица 19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Утвержденный бюджет,  тыс. рублей | Кассовые расходы,  тыс. рублей | % исполнения |
| Краевой бюджет | 347,109 | 347,109 |  |
| Местный бюджет | 206,886 | 206,886 | 100,0 |
| Всего | 553,995 | 553,995 | 100,0 |
| % фин-я из местного бюджета | 37,3 | 37,3 |  |

**2.2.11. Прочие субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (КБК 2 02 02999 04 0000 151);**

**межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (КБК 2 02 04061 04 0000 151)**

Субсидии из федерального и краевого бюджетов поступили в бюджет городского округа в сумме 15 288,530 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5 975,069 тыс. рублей, или 100,0 % бюджетных ассигнований (платежное поручение от 05.12.2014 № 873);

краевого бюджета – 9 253,461 тыс. рублей, или 72,0 % бюджетных ассигнований (12 844,123 тыс. рублей) платежные поручения от 03.10.2014   
№ 120 на сумму 1 866,667 тыс. рублей, от 20.11.2014 № 221 на сумму 1 285,931 тыс. рублей, от 27.11.2014 № 695 на сумму 500,864 тыс. рублей, от 26.12.2014 № 794 на сумму 5 600,000 тыс. рублей.

Субсидии из краевого бюджета предоставлены в рамках подпрограммы 1 "Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления" государственной Программы "Информационное общество" на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 385-па, в соответствии с распределением субсидии, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 11.03.2014 № 67-па.

Субсидии предоставляются на реализацию следующих мероприятий:

выполнение проектных работ на реконструкцию, капитальный ремонт зданий (помещений), предназначенных для размещения МФЦ;

выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции, капитальному ремонту зданий (помещений), предназначенных для размещения МФЦ;

приобретение мебели для оснащения создаваемых МФЦ;

строительство зданий, предназначенных для размещения МФЦ;

приобретение не более одного автотранспортного средства, предназначенного для нужд МФЦ.

Субсидии из федерального бюджета предоставлены в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 10.10.2014 № 421-па "О предоставлении из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 2014-2015 годах".

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субсидий предусмотрены по ведомству Администрация на:

- закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества в общей сумме 17 113,526 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 755,073 тыс. рублей (КБК 985 0113 1115392 243 000);

краевого бюджета – 12 358,453 тыс. рублей (КБК 985 0113 1119218 243 000);

- субсидии автономным учреждениям на иные цели в общей сумме 1 705,666 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 219,996 тыс. рублей (КБК 985 0113 1115392 622 000);

краевого бюджета – 485,670 тыс. рублей (КБК 985 0113 1119218 622 000).

В местном бюджете за счет собственных средств предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия, проводимые Администрацией городского округа по созданию МФЦ, в рамках муниципальной программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в том числе по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)" в общей сумме 5 505,000 тыс. рублей, в том числе на:

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КБК 985 0113 2502044 240 000) – 4 586,193 тыс. рублей;

субсидии автономным учреждениям на иные цели (КБК 985 0113 2502044 622 000) – 918,807 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет субсидий из федерального и краевого бюджетов составили 15 228,530 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета 5 975,069 тыс. рублей, или 100,0 % бюджетных ассигнований;

краевого бюджета – 9 253,461 тыс. рублей, или 72,0 % бюджетных ассигнований (12 844,123 тыс. рублей), субсидии в объеме 3 590,662 тыс. рублей в доход местного бюджета не поступали.

Кассовые расходы за счет средств местного бюджета составили 4 096,849 тыс. рублей, или 74,4 % бюджетных ассигнований (5 505,000 тыс. рублей).

Неисполнение за счет средств местного бюджета составило   
1 408,151 тыс. рублей.

Обобщенная информация об исполнении бюджетных ассигнований на данные цели за счет средств бюджетов представлена в таблице 20.

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Утвержденный бюджет,  тыс. рублей | Утверждено бюджетной росписью | Кассовые расходы,  тыс. рублей | % испол-нения | Неисполне-ние,  тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3-4 |
| **Федеральный бюджет** | **5 975,069** | **5 975,069** | **5 975,069** | **100,0** |  |
| из них профинансировано | 5 975,069 | 5 975,069 | 5 975,069 | 100,0 |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 4 755,073 | 4 755,073 | 4 755,073 | 100,0 |  |
| из них профинансировано | 4 755,073 | 4 755,073 | 4 755,073 | 100,0 |  |
| субсидии автономным учреждениям на иные цели | 1 219,996 | 1 219,996 | 1 219,996 | 100,0 |  |
| из них профинансировано | 1 219,996 | 1 219,996 | 1 219,996 | 100,0 |  |
| **Краевой бюджет** | **12 844,123** | **12 844,123** | **9 253,461** | **72,0** | **3 590,662** |
| из них профинансировано | 9 253,461 | 9 253,461 | 9 253,461 | 100,0 |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 12 358,453 | 6 758,453 | 3 167,791 | 25,6 | 3 590,662 |
| из них профинансировано | 8 767,791 | 3 167,791 | 3 167,791 | 100,0 |  |
| субсидии автономным учреждениям на иные цели | 485,670 | 6 085,670 | 6 085,670 | 100,0 |  |
| из них профинансировано | 485,670 | 6 085,670 | 6 085,670 | 100,0 |  |
| **Местный бюджет** | **5 505,000** | **5 505,000** | **4 096,849** | **74,4** | **1 408,151** |
| закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 4 586,193 | 4 586,193 | 3 755,113 | 81,9 | 831,080 |
| субсидии автономным учреждениям на иные цели | 918,807 | 918,807 | 341,736 | 37,2 | 577,071 |
| **Всего** | **24 324,192** | **24 324,192** | **19 325,379** | **79,4** | **4 998,813** |
| % фин-я из местного бюджета | 22,6 |  | 21,2 |  |  |

Из представленной в таблице 20 информации следует, что расходование бюджетных ассигнований за счет субсидии из краевого бюджета производилось в разрез с решением о бюджете городского округа, в тоже время в соответствии со сводной бюджетной росписью. Учитывая изложенное, требования статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа финансового управления Администрации от 22.01.2008 № 2/1-ок[[1]](#footnote-1) в части соответствия показателей сводной бюджетной росписи решению о бюджете нарушены.

Администрацией предусмотренные на данные цели бюджетные ассигнования были израсходованы на оплату работ по муниципальному контракту от 29.07.2014 № 0120300018214000008-0096892-02, заключенному на основании результатов электронного аукциона с ООО "Стройсервис".

Согласно муниципальному контракту подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту здания по   
ул. Советская, 64 в г. Спасск-Дальний под многофункциональный центр в соответствии с Техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к контракту).

Согласно пункту 2.4 контракта оплата производится за фактически выполненные объемы работ в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ. Не выполненные объемы работ и работы, не предусмотренные Техническим заданием, оплате не подлежат.

Срок окончания выполнения работ, включая сдачу работ Заказчику, установлен в течение 90 дней с даты подписания контракта, с правом досрочного выполнения работ, то есть до 25.10.2014 включительно.

Согласно представленным Администрацией документам стоимость выполненных и оплаченных работ составляет 11 673,978 тыс. рублей, в том числе в соответствии со справкой о стоимости работ и затрат формы КС-3:

от 08.08.2014 № 1 - 1 000,000 тыс. рублей;

от 20.08.2014 № 2 - 1 500,000 тыс. рублей;

от 18.09.2014 № 3 - 2 003,711 тыс. рублей;

от 09.11.2014 № 4 - 2 995,055 тыс. рублей;

от 18.12.2014 № 5 - 4 175,212 тыс. рублей.

При изучении предоставленных документов, в том числе актов выполненных работ формы КС-2, выявлено следующее:

1) при определении начальной (максимальной) цены муниципального контракта в сметную стоимость работ были включены затраты на автотранспорт (6 %) в сумме 370,650 тыс. рублей и перевозку рабочих в сумме 137,746 тыс. рублей. Действующими методическими и нормативными документами, регламентирующими вопросы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, включение данных затрат при проведении капитального ремонта в пределах городского населенного пункта с развитой транспортной инфраструктурой не предусмотрено. Поскольку в рамках исполнения контракта подрядчику перечислена полная стоимость работ по контракту в сумме 11 673,978 тыс. рублей, при этом указанные в настоящем пункте затраты подрядчиком не предъявлялись и не осуществлялись, оплата в сумме 467,229 тыс. рублей неправомерна;

2) при сдаче-приемке работ в сметную стоимость работ включены затраты на строительство временных зданий и сооружений (1 ,8 %) в сумме 94,890 тыс. рублей (без учета резерва средств на непредвиденные расходы), при этом сметной документацией, размещенной на официальном сайте в составе аукционной документации проектной документацией, средства на возведение временных зданий и сооружений в период капитального ремонта не предусмотрены, учитывая изложенное приемка и оплата данных затрат в сумме 94,890 тыс. рублей неправомерна.

Кроме того, необходимо отметить, что при приемке и оплате работ в нарушение пункта 2.1 Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений. ГСН 81-05-01-2001", утвержденного постановлением Госстроя РФ от 07.05.2001 № 45, при начислении лимитированных затрат на сооружение временных зданий и сооружений понижающий коэффициент 0,8 не применялся;

3) при сдаче-приемке работ в сметную стоимость работ включен резерв средств на непредвиденные работы и затраты (2 %) в общей сумме   
208,865 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 4.33 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной и введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, при расчетах между заказчиком и подрядчиком за фактически выполненные объемы работ эта часть резерва подрядчику не передается, а остается в распоряжении заказчика. В этом случае объемы фактически выполняемых работ фиксируются в обосновывающих расчеты документах, в том числе и тех работ, которые дополнительно могут возникать при изменении заказчиком в ходе строительства ранее принятых проектных решений. Документы, обосновывающие дополнительные объемы работ, к проверке не представлены, учитывая изложенное, оплата средств в сумме 208,865 тыс. рублей неправомерна;

4) подрядчиком были нарушены сроки окончания работ по муниципальному контракту, просрочка составила 54 дня;

5) в нарушение требований части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и [подпункта 1 пункта 1 статьи 158](consultantplus://offline/ref=1CA772CCC88971F0B599B283886BE6A61534EAD614B18487191F7510234FA55400C51F99A7CAnDcEF) и [абзаца 4 статьи 162](consultantplus://offline/ref=1CA772CCC88971F0B599B283886BE6A61534EAD614B18487191F7510234FA55400C51F99A7C1nDc4F) Бюджетного кодекса Российской Федерации по обеспечению результативности использования предусмотренных бюджетных ассигнований при исполнении контракта сторонами, а также пункта 2.4 муниципального контракта были изменены существенные условия контрактов, а именно виды и объемы, подлежащих выполнению работ, например:

- ведомостью объемов работ предусмотрена наружная облицовка фасада в горизонтальном исполнении металлосайдингом с пароизоляционным слоем пленки в объеме 1474,35 м2, в вертикальном исполнении без пароизоляционным слоя пленки (софит) – в объеме 190,44 м2,согласно актам выполненных работ сданы работы по ремонту штукатурки в объеме 135,0 м2, окраске фасадов – в объеме 688,0 м2;

- ведомостью объемов работ предусмотрена улучшенная окраска заполнений оконных проемов в объеме 154,27 м2, демонтаж 3 оконных коробок, установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 – в объеме 21,69 м2, установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 – в объеме 5,81 м2, снятие подоконных досок – в объеме 16 м2, установка подоконных досок из ПХВ – в объеме 8 м, согласно актам выполненных работ сданы работы по разборке деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками в объеме 93 м2, установке оконных блоков из ПХВ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 – в объеме 38 м2, установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых – в объеме 83,2 м2, установка подоконных досок из ПХВ – в объеме 34,9 м;

- предусмотренные ведомостью объемов работ работы по установке гигиенического душа (1 шт.), прямой стальной ванны купальной (1 шт.), нагревателя (1 шт.), писсуаров настенных (2 шт.) согласно актам выполненных работ не сдавались;

- предусмотренные ведомостью объемов работ работы по устройству ворот распашных (1 шт.), калиток (2 шт.), металлических ограждений   
(113,8 м) согласно актам выполненных работ не сдавались.

Необходимо отметить, что нежилое здание, расположенное по адресу: г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 64, в соответствии с договором от 23.07.2014 № 704 закреплено на праве оперативного управления за МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний", акт приема-передачи здания также подписан 23.07.2014. Указанным договором обязанность осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества возложена на учреждение.

Согласно данным бухгалтерской отчетности МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний" недвижимое имущество принято к учету в качестве основного средства.

Таким образом, на момент заключения Администрацией муниципального контракта от 29.07.2014 № 0120300018214000008-0096892-02 на капитальный ремонт здания по ул. Советская, 64 в г. Спасск-Дальний под многофункциональный центр, в составе нефинансовых активов, числящихся на балансе Администрации, вышеназванное недвижимое имущество не значилось.

Затраты на капитальный ремонт здания под многофункциональный центр отражены Администрацией на счете [0 302 25 000](consultantplus://offline/ref=7FC67E36144929444541511AC5E928E7DC745225F54764E09843E30A18A91DDA86EBCC526709D910S0rDW).

Согласно Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, на [счете 0 302 25 000](consultantplus://offline/ref=7FC67E36144929444541511AC5E928E7DC745225F54764E09843E30A18A91DDA86EBCC526709D910S0rDW) "Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества" отражаются расчеты по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве оперативного управления и в государственной казне Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, казне муниципального образования, отнесенных в соответствии с Указаниями № 65н на подстатью 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ.

Учитывая изложенное, поскольку здание под многофункциональный центр на балансе Администрации не значится, Администрация не вправе заключать контракты и соответственно принимать к учету затраты на капитальный ремонт здания многофункционального центра.

МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний" получены субсидии на иные цели в сумме 7 647,402 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 755,073 тыс. рублей;

краевого бюджета – 3 167,791 тыс. рублей;

местного бюджета – 341,736 тыс. рублей.

Учреждением поступившие субсидии израсходованы в полном объеме, по состоянию на 01.01.2015 у учреждения образовалась дебиторская задолженность в сумме 423,600 тыс. рублей, кредиторская задолженность – в сумме 886,853 тыс. рублей.

**2.2.12. Прочие субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности (КБК 2 02 02999 04 0000 151)**

Субсидии из краевого бюджета в сумме 1 166,000 тыс. рублей в бюджет городского округа не поступили.

Субсидии из краевого бюджета предоставляются в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 387-па, в соответствии с распределением субсидии, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 08.10.2014 № 409-па.

Согласно порядку предоставления и расходования субсидий бюджетам городских округов субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по созданию условий для обеспечения жителей соответствующих муниципальных образований услугами организаций культуры по направлению – ремонт объектов культуры и (или) детских школ искусств в части замены оконных конструкций и ремонта кровли.

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субсидий предусмотрены в форме субсидии автономным учреждениям на иные цели по ведомству управление культуры Администрация (КБК 989 0804 0599205 622 000).

Кассовый расход за счет субсидий не производился.

В местном бюджете за счет собственных средств предусмотрены бюджетные ассигнования в форме субсидий автономным учреждениям на иные цели в рамках подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" на 2014-2016 годы муниципальной программы "Развитие культуры городского округа Спасск-дальний на 2014-2016 годы" по ведомству управление культуры Администрации в сумме 500,000 тыс. рублей (КБК 989 0804 0577060 600 000).

Муниципальным автономным учреждением Городской центр народной культуры "Приморье" договор на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту здания (ремонт крыши и замена окон) не заключен, в связи с уклонением победителя аукциона от подписания договора.

**2.2.13. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (КБК 2 02 02051 04 0000 151)**

Субсидии из федерального бюджета поступили в бюджет городского округа в полном объеме в сумме 350,500 тыс. рублей.

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субсидий предусмотрены по ведомствам:

МКУ "Хозяйственное управление администрации городского округа Спасск-Дальний" в сумме 300,500 тыс. рублей на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (КБК 987 1006 0355027 244 000);

Управление культуры Администрации в сумме 50,000 тыс. рублей, в том числе 10,000 тыс. рублей на субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (КБК 989 1006 0355027 612 000), 40,000 тыс. рублей - на субсидии автономным учреждениям (КБК 989 1006 0355027 622 000).

Кассовые расходы составили 43,225 тыс. рублей, или 12,3 % от плановых назначений. Неиспользованный остаток субсидий составил   
307,275 тыс. рублей, в том числе на:

- прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 300,500 тыс. рублей, или 100,0 % бюджетных ассигнований (КБК 987 1006 0355027 244 000). Согласно представленным в ходе контрольного мероприятия пояснениям предусмотренные бюджетные ассигнования на установку пандуса в здании Администрации города не исполнены, так как работы не выполнены, платежные документы на оплату не предъявлены.

Необходимо отметить, что МКУ "Хозяйственное управление администрации городского округа Спасск-Дальний" не предпринимались меры по исполнению бюджетных ассигнований, в размещенном на общероссийском сайте www.zakupki.gov.ru плане-графике не 2014 не планировалось размещение заказа на установку пандуса, в реестре государственных (муниципальных) контрактов также отсутствуют сведения о заключенном контракте;

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 6,775 тыс. рублей, или 67,7 % бюджетных ассигнований (10,000 тыс. рублей) за счет приобретения пандуса в музей меньшей стоимостью.

Неиспользованный остаток субсидии в сумме 307,275 тыс. рублей возвращен в соответствии с заявкой на возврат от 27.01.2015 № 00000066.

В местном бюджете за счет собственных средств предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в общей сумме 60,000 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (КБК 989 1006 522038 612 000) – 20,000 тыс. рублей, субсидии автономным учреждениям (КБК 989 1006 522038 622 000) – 40,000 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 43,225 тыс. рублей, или 72,0 % бюджетных ассигнований. Неисполнение составила 16,775 тыс. рублей (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) за счет приобретения пандуса в музей меньшей стоимостью.

Обобщенная информация об исполнении бюджетных ассигнований на данные цели за счет средств бюджетов представлена в таблице 21.

Таблица 21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Утвержденный бюджет, тыс. рублей | Кассовые расходы,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Федеральный бюджет | 350,500 | 43,225 | 12,3 |
| Местный бюджет | 60,000 | 43,225 | 72,0 |
| Всего | 410,500 | 86,450 | 21,1 |
| % фин-я из МБ | 14,6 | 50,0 |  |

**2.2.14. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения (КБК 2 02 04081 04 0000 151)**

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета поступили в бюджет городского округа в полном объеме в сумме 1 079,880 тыс. рублей.

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет межбюджетных трансфертов предусмотрены на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по ведомству Администрация (КБК 985 0113 9995224 240).

Кассовый расход за счет межбюджетных трансфертов не производился, так как средства поступили 31.12.2014. Возвращены в краевой бюджет в полном объеме (заявка на возврат от 16.01.2015 № 0000001).

**2.2.15. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансирование мероприятий по организации временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения (КБК 2 02 04999 04 0000 151)**

Межбюджетные трансферты из краевого бюджета поступили в бюджет городского округа в полном объеме в сумме 2 812,910 тыс. рублей.

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет межбюджетных трансфертов предусмотрены на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по ведомству Администрация (КБК 985 0113 9992951 240).

Кассовые расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 2 434,310 тыс. рублей, или 86,5 % бюджетных ассигнований.

Неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов составил 378,600 тыс. рублей, так как средства поступили 31.12.2014. Возвращены в краевой бюджет в полном объеме (заявка на возврат от 27.01.2015   
№ 00000065).

**2.2.16. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение комплекса мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации регионального характера, связанной с массовым заболеванием свиней ящуром (КБК 2 02 04999 04 0000 151)**

Межбюджетные трансферты из краевого бюджета поступили в бюджет городского округа в сумме 327,592 тыс. рублей, или 25,5 % плановых назначений (1 286,700 тыс. рублей).

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет межбюджетных трансфертов предусмотрены на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны за счет резервного фонда Администрации Приморского края по ведомству Администрация (КБК 985 0309 9992901 244).

Кассовые расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 327,592 тыс. рублей, или 25,5 % бюджетных ассигнований и 100,0 % поступивших межбюджетных трансфертов.

Неисполнение составило 959,108 тыс. рублей.

**2.3. Субвенции**

**2.3.1. Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния (КБК 2 02 03003 04 0000 151)**

Субвенции поступили в бюджет городского округа в полном объеме в сумме 2 013,500 тыс. рублей.

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субвенций предусмотрены на выплаты персоналу муниципальных органов по ведомству Администрация (КБК 985 0113 9995931 120).

Кассовые расходы за счет субвенций составили 2 013,500 тыс. рублей.

**2.3.2. Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (КБК 2 02 03007 04 0000 000)**

Субвенции поступили в бюджет городского округа в объеме 1,644 тыс. рублей, или 7,0 % плановых назначений (23,600 тыс. рублей)

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субвенций предусмотрены на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечениямуниципальных нужд по ведомству Администрация (КБК 985 0105 9995120 244).

Кассовые расходы за счет субвенций составили 1,644 тыс. рублей.

**2.3.3. Субвенции бюджетам городских округов на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам (КБК 2 02 03024 04 0000 151)**

Субвенции поступили в бюджет городского округа в сумме   
173 742,236 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений (173 745,000 тыс. рублей).

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субвенций предусмотрены в форме субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по ведомству управление образования Администрации (КБК 993 0702 0229306 611)

Кассовые расходы за счет субвенций составили 173 742,236 тыс. рублей.

Планом мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" на 2013-2018 годы, утвержденным распоряжением Администрации Приморского края от 07.11.2014 № 393-ра (далее - "дорожная карта"), для педагогических работников образовательных организаций общего образования на 2014 год предусмотрен норматив числа получателей услуг на 1 работника (по форме № 3П-образование) - 15,0.

Согласно представленным департаментом образования и науки Приморского края данным фактически норматив на 1 педагогического работника составил – 18,1, задолженность по выплате заработной платы и начислениям на оплату труда работникам отсутствует.

**2.3.4. Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (КБК 2 02 03024 04 0000 151)**

Субвенции поступили в бюджет городского округа в сумме   
121 428,711 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений (121 432,000 тыс. рублей).

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субвенций предусмотрены в форме субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по ведомству управление образования Администрации (КБК 993 0701 0219307 611)

Кассовые расходы за счет субвенций составили 121 428,711 тыс. рублей.

Дорожной картой для педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования на 2014 год предусмотрен норматив числа получателей услуг на 1 работника (по форме № 3П-образование) - 11,9.

Согласно представленным департаментом образования и науки Приморского края данным фактически норматив на 1 педагогического работника составил – 12,7, задолженность по выплате заработной платы и начислениям на оплату труда работникам отсутствует.

**2.3.5. Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в младших классах   
(1-4 включительно) муниципальных общеобразовательных учреждениях (КБК 2 02 03024 04 0000 151)**

Субвенции поступили в бюджет городского округа в сумме   
6 612,174 тыс. рублей, или 92,7 % плановых назначений (7 136,000 тыс. рублей).

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субвенций предусмотрены в форме субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по ведомству управление образования Администрации (КБК 993 0702 0229305 611)

Кассовые расходы за счет субвенций составили 6 612,174 тыс. рублей.

**2.3.6. Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (КБК 2 02 03024 04 0000 151)**

Субвенции поступили в бюджет городского округа в сумме   
6 675,935 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений (6 677,000 тыс. рублей).

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субвенций предусмотрены по ведомству управление образования Администрации, в том числе на:

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам (КБК 993 0707 0239308 313) – 1 845,624 тыс. рублей;

субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (КБК 993 0707 0239308 611) – 4 831,376 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет субвенций составили 6 675,935 тыс. рублей.

**2.3.7. Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КБК 2 02 03024 04 0000 151)**

Субвенции поступили в бюджет городского округа в полном объеме сумме 1 003,400 тыс. рублей.

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субвенций предусмотрены по ведомству Администрация на:

выплаты персоналу муниципальных органов (985 0113 9999301 120 000) – 983,668 тыс. рублей;

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (985 0113 9999301 240 000) – 19,000 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет субвенций составили 1 003,400 тыс. рублей.

**2.3.8. Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий по государственному управлению охраной труда (КБК 2 02 03024 04 0000 151)**

Субвенции поступили в бюджет городского округа в полном объеме сумме 538,000 тыс. рублей.

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субвенций предусмотрены по ведомству Администрация на:

выплаты персоналу муниципальных органов (985 0113 0499310 120 000) – 469,394 тыс. рублей;

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (985 0113 0499310 240 000) – 68,518 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет субвенций составили 538,000 тыс. рублей.

**2.3.9. Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии (КБК 2 02 03024 04 0000 151)**

Субвенции поступили в бюджет городского округа в полном объеме сумме 675,000 тыс. рублей.

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субвенций предусмотрены по ведомству Администрация на:

выплаты персоналу муниципальных органов (985 0113 9999303 120 000) – 651,793 тыс. рублей;

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (985 0113 9999303 240 000) – 23,000 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет субвенций составили 675,000 тыс. рублей.

**2.3.10. Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (КБК 2 02 03024 04 0000 151)**

Субвенции поступили в бюджет городского округа в полном объеме сумме 1,350 тыс. рублей.

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субвенций предусмотрены по ведомству Администрация на:

выплаты персоналу муниципальных органов (КБК 985 0505 0699312 120 000) – 1,170 тыс. рублей;

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КБК 985 0505 0699312 240 000) – 0,180 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет субвенций составили 1,350 тыс. рублей.

**2.3.11. Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (КБК 2 02 03024 04 0000 151)**

Субвенции поступили в бюджет городского округа в сумме 99,560 тыс. рублей, или 95,1 % плановых назначений (104,710 тыс. рублей).

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субвенций предусмотрены по ведомству Администрация на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечениямуниципальных нужд (КБК 985 0405 9999304 244 000).

Кассовые расходы за счет субвенций составили 99,560 тыс. рублей.

**2.3.12. Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (КБК 2 02 03029 04 0000 151)**

Субвенции поступили в бюджет городского округа в полном объеме сумме 6 134,000 тыс. рублей.

В бюджете городского округа бюджетные ассигнования за счет субвенций предусмотрены по ведомству Администрация на пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам (КБК 993 1004 0399309 313 000).

Кассовые расходы за счет субвенций составили 5 982,689 тыс. рублей.

Неиспользованный остаток субвенции возвращен в доход краевого бюджета в соответствии с заявками на возврат от 20.01.2015 № 6 и № 7.

**3. Общая характеристика параметров исполнения**

**бюджета городского округа за I квартал 2015 года**

Бюджет городского округа на 2015 год утвержден решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 24.12.2013 № 48 "О бюджете городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", согласно которому общий объем доходов бюджета городского округа утвержден в сумме 662 400,16 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета – 684 002,16 тыс. рублей, размер дефицита – 21 602,0 тыс. рублей.

В течение I квартала 2015 года в бюджет городского округа трижды вносились изменения (решения Думы городского округа Спасск-Дальний от 15.01.2015 № 1, от 26.02.2015 № 8, от 12.03.2015 № 23).

В результате внесения вышеназванных изменений бюджет района утвержден по доходам в сумме 664 180,74 тыс. рублей, по расходам - в сумме 720 782,74 тыс. рублей, с дефицитом в размере 56 602,0 тыс. рублей.

Изменения основных характеристик бюджета на 2015 год и их исполнение за I квартал 2015 года приведены в таблице 22.

Таблица 22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденные назначения в соответствии с решением Думы | | | Исполнено | Неисполненные бюджетные назначения | % испол-нения |
| от 24.12.2014 № 48 | от 12.02.2015 № 23 | откло-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5 | 6=4-5 | 7=5/4\*100 |
| Доходы | 662 400,16 | 664 180,74 | 1 780,58 | 102 764,732 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 351 499,00 | 351 499,00 |  | 72 906,389 | 278 592,611 |  |
| безвозмездные поступления | 310 901,16 | 312 681,74 | 1 780,58 | 29 858,434 | 282 823,397 |  |
| Расходы | 684 002,16 | 720 782,74 | 36 780,58 | 125 586,733 |  |  |
| Дефицит (-) | 21 602,0 | 56 602,0 | 35 000,00 | 22 822,001 |  |  |

Приведенные в таблице 22 данные показывают, что за I квартал   
2015 года доходы бюджета городского округа увеличены на 1 780,58 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений, а расходы - увеличены на 36 780,58 тыс. рублей, дефицит бюджета увеличен на 35 000,00 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита являются:

бюджетные кредиты – 35 000,000 тыс. рублей;

кредиты кредитных организаций – 21 602,00 тыс. рублей.

**4. Поступление и расходование межбюджетных трансфертов в   
2015 году**

**4.1.** В 2015 году в структуре доходов бюджета городского округа безвозмездные поступления составляют 47,1 % всех доходов. Информация о видах доходов представлена в таблице 23.

Таблица 23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением о бюджете на 2015 год, тыс. рублей | Поступило  в I квартале 2015 года, тыс. рублей | Кассовые расходы, тыс. рублей |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**  2 00 00000 00 0000 000 | **312 681,740** | **29 858,34** |  |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 02 00000 00 0000 000 | 313 287,94 | 64 091,55 |  |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  2 02 01000 00 0000 151 | 1 525,00 | 254,00 |  |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности  2 02 01001 04 0000 151 | 1 525,00 | 254,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из краевого фонда финансовой поддержки поселений | 1 525,00 | 254,00 |  |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  2 02 03000 00 0000 151 | 309 222,96 | 61 297,57 | 56 895,93 |
| Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния  2 02 03003 04 0000 151 | 2 015,00 | 501,00 | 448,690 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  2 02 03024 04 0000 151 | 301 446,82 | 59 006,57 | 54 658,35 |
| в том числе: |  |  |  |
| Субвенции бюджетам городских округов на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | 169 219,00 | 33 907,32 | 30 956,77 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в младших классах (1-4 включительно) в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 6 788,00 | 2 018,85 | 2 018,85 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 11 6019,00 | 22 633,92 | 21 370,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 6 677,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 003,40 | 206,26 | 125,40 |
| Субвенции бюджетам городских округов на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административной комиссии | 675,00 | 136,36 | 84,38 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 538,00 | 102,96 | 102,96 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на реализацию государственных полномочий Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 526,52 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  2 02 03029 04 0000 151 | 5761,14 | 1790,00 | 1788,89 |
| Иные межбюджетные трансферты  2 02 04000 00 0000 151 | 2 539,98 | 2 539,98 | 2 539,98 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения  2 02 04081 04 0000 151 | 1 933,780 | 2 539,98 | -606,200 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов  2 19 04000 04 0000 151 | 0,00 | -34 233,21 |  |

**4.2.** За I квартал 2015 года в бюджет городского округа поступили безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 64 091,55 тыс. рублей, или 20,5 % плановых назначений (313 287,94 тыс. рублей), в том числе:

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 254,00 тыс. рублей, или 16,7 % плановых назначений   
(1 525,00 тыс. рублей);

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 61 297,57 тыс. рублей, или 19,8 % плановых назначений (309 222,96тыс. рублей);

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов составил 34 233,21 тыс. рублей.

Согласно представленным Администрацией данным кредиторская задолженность органов местного самоуправления и казенных учреждений по состоянию на 01.04.2015 уменьшилась по сравнению с началом года на 11 713,598 тыс. рублей и составила 73 473,629 тыс. рублей, в то время как кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений увеличилась на 23 969,751 тыс. рублей и составила 153 563,670 тыс. рублей.

**5. Выводы**

**5.1.** Бюджет городского округа на 2014 год утвержден решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 16.12.2013 № 116 "О бюджете городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", согласно которому общий объем доходов бюджета составил 617 587,25 тыс. рублей, общий объем расходов – 628 425,25 тыс. рублей, размер дефицита – 10 838,0 тыс. рублей.

В течение 2014 года в бюджет городского округа неоднократно вносились изменения, в результате которых бюджет городского округа утвержден по доходам в сумме 918 773,87 тыс. рублей, по расходам – в сумме 1 073 989,38 тыс. рублей, с дефицитом в размере 155 215,51 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита являются:

снижение остатков целевых средств на счетах по учету средств местного бюджета – 74 334,83 тыс. рублей;

бюджетные кредиты – 57 890,000 тыс. рублей;

кредиты кредитных организаций – 22 990,68 тыс. рублей.

Бюджетный кредит городскому округу в 2014 году не предоставлялся, вследствие чего бюджетные ассигнования в сумме 57 890,000 тыс. рублей фактически не были обеспечены источниками финансирования.

**5.2.** В нарушение статьи 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации изменения бюджета городского округа, утвержденные решением от 15.01.2014 № 2, были приняты по истечении 2014 финансового года.

**5.3.** Согласно данным бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2015 дебиторская задолженность за счет бюджетных средств составляет минус 73 259,283 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 85 187,227 тыс. рублей.

Кроме того, по состоянию на 01.01.2015 сформировалась дебиторская задолженность муниципальных бюджетных и автономных учреждений в размере 256,103 тыс. рублей, кредиторская задолженность – в размере 129 593,919 тыс. рублей.

**5.4.** По состоянию на 01.01.2015 на счетах бюджета в органе Федерального казначейства значится остаток средств в сумме 30 411,948 тыс. рублей, что на 53 523,787 тыс. рублей меньше задолженности городского округа перед краевым и федеральным бюджетами (неиспользованный остаток субсидий, субвенций, выделенных из краевого и федерального бюджетов составил 83 935,735 тыс. рублей).

**5.5.** Основным источником доходов бюджета городского округа в   
2014 году являются безвозмездные поступления, которые составляют 61,8 % всех доходов. В бюджет городского округа поступили безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 544 703,181 тыс. рублей, или 98,5 % плановых назначений (553 099,871 тыс. рублей), в том числе:

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 10 673,000 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 204 909,220 тыс. рублей, или 96,8 % плановых назначений (211 788,752 тыс. рублей);

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 318 925,510 тыс. рублей, или 99,8 % плановых назначений (319 483,560 тыс. рублей);

иные межбюджетные трансферты – 10 195,451 тыс. рублей, или 91,4 % плановых назначений (11 154,559 тыс. рублей).

Кроме того, остаток неиспользованных субсидий 2013 года составил 74 334,826 тыс. рублей.

На условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований, в 2014 году предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 292 097,988 тыс. рублей, в бюджете городского округа за счет собственных средств на финансирование указанных полномочий предусмотрено 52 842,239 тыс. рублей, или 15,3 % от общей суммы финансирования.

**5.6.** Кассовые расходы за счет субсидий и субвенций составили 524 429,273 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 90 476,234 тыс. рублей;

краевого бюджета – 433 953,039 тыс. рублей.

**5.7.** Неиспользованный остаток субсидий и субвенций по состоянию на 01.01.2015 составил 83 935,735 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 098,916 тыс. рублей;

краевого бюджета – 81 836,819 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2015 в нарушение части 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

часть неиспользованного остатка субсидий в общей сумме 2 000,000 тыс. рублей возвращена с нарушением установленного срока (по истечении первых 15 рабочих дней 2015 года);

часть неиспользованного остатка субсидий в общей сумме 49 702,525 тыс. рублей в доход краевого бюджета не возвращена.

**5.8.** Бюджет городского округа на 2015 год утвержден решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 24.12.2013 № 48 "О бюджете городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", согласно которому общий объем доходов бюджета городского округа утвержден в сумме 662 400,16 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета – 684 002,16 тыс. рублей, размер дефицита – 21 602,0 тыс. рублей.

**5.9.** В течение I квартала 2015 года в бюджет городского округа трижды вносились изменения, в результате которых бюджет района утвержден по доходам в сумме 664 180,74 тыс. рублей, по расходам - в сумме 720 782,74 тыс. рублей, с дефицитом в размере 56 602,0 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита являются:

бюджетные кредиты – 35 000,000 тыс. рублей;

кредиты кредитных организаций – 21 602,00 тыс. рублей.

**5.10.** В 2015 году в структуре доходов бюджета городского округа безвозмездные поступления составляют 47,1 % всех доходов.

За I квартал 2015 года в бюджет городского округа поступили безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации в сумме 64 091,55 тыс. рублей, или 20,5 % плановых назначений (313 287,94 тыс. рублей), в том числе:

дотации бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований – 254,00 тыс. рублей, или 16,7 % плановых назначений   
(1 525,00 тыс. рублей);

субвенции бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований – 61 297,57 тыс. рублей, или 19,8 % плановых назначений (309 222,96тыс. рублей);

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов составил 34 233,21 тыс. рублей.

**5.11.** Кредиторская задолженность органов местного самоуправления и казенных учреждений по состоянию на 01.04.2015 уменьшилась по сравнению с началом года на 11 713,598 тыс. рублей и составила 73 473,629 тыс. рублей, в то время как кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений увеличилась на 23 969,751 тыс. рублей и составила 153 563,670 тыс. рублей.

**5.12.** В 2014 годуАдминистрацией не исполнены обязательства в части обеспечения уровня финансирования из местного бюджета:

в нарушение пункта 1.3 соглашения от 14.08.2014 № 7 между департаментом образования и науки Приморского края и Администрацией о предоставлении субсидий из краевого бюджета на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в местном бюджете за счет собственных средств предусмотрены бюджетные ассигнования в меньшем объеме на 6 179,788 тыс. рублей (по соглашению – 10 000,000 тыс. рублей, в местном бюджете – 3 820,212 тыс. рублей);

в нарушение пункта 1.3 соглашения от 18.08.2014 № 11 между департаментом образования и науки Приморского края и Администрацией о предоставлении субсидии из краевого бюджета на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика, в местном бюджете за счет собственных средств предусмотрены бюджетные ассигнования в меньшем объеме на 143,114 тыс. рублей (по соглашению – 350,000 тыс. рублей, в местном бюджете – 206,886 тыс. рублей).

**5.13.** Администрацией в нарушение требований [статей 158 и 162](consultantplus://offline/ref=1CA772CCC88971F0B599B283886BE6A61534EAD614B18487191F7510234FA55400C51F99A7C1nDc4F) Бюджетного кодекса Российской Федерации полномочия по обеспечению результативности использования бюджетных ассигнований осуществлялись ненадлежащим образом.

**5.13.1.** Факт нецелевого использования бюджетных средств в сумме   
51 702,525 тыс. рублей, выразившийся в направлении средств краевого бюджета и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью целям, определенным договором, являющимся правовым основанием предоставления субсидии из краевого бюджета выявлен в феврале 2015 года в ходе внеплановой камеральной проверки по вопросу целевого расходования субсидий, выделенных из краевого бюджета на реализацию подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае" на 2013-2017 годы государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы" представителями департамента государственных программ и внутреннего финансового контроля Приморского края;

**5.13.2.** Факт нерезультативного использования субсидий из федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного образования в общей сумме 44 549,140 тыс. рублей (с НДС) установлен в ходе проверки Территориального управления Росфиннадзора по Приморскому краю (муниципальный контракт от 15.07.2014 № 66699). По результатам проверки справкой о стоимости работ и затрат формы КС-3 от 31.01.2015 № 8 на сумму минус 28 556,115 тыс. рублей произведено уменьшение стоимости выполненных работ по результатам проверки в общей сумме 44 549,140 тыс. рублей, в том числе документально неподтвержденные расходы на страхование строительно-монтажных рисков в сумме 765,566 тыс. рублей.

При этом, уменьшение стоимости принятых и оплаченных затрат по страхованию строительных рисков при реконструкции объекта за счет средств краевого и местного бюджетов в сумме 28,872 тыс. рублей и 21,593 тыс. рублей соответственно не производилось.

**5.13.3.** В нарушение положений части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ цена муниципального контракта от 15.07.2014   
№ 66699 на выполнение работ по реконструкции здания детского сада по адресу: ул. Матросова, 8 в г. Спасск-Дальний Приморского края дополнительным соглашением от 30.10.2014 № 1 увеличена на 9 948,01 тыс. рублей (10 %) и составила 109 428,100 тыс. рублей, (аукционной документаций и муниципальным контрактом возможность заказчика изменить подлежащий выполнению объем работ не предусмотрена).

**5.13.4.** Цена муниципального контракта от 06.05.2013 № 161917 на выполнение работ по завершению строительства объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне № 2 в г. Спасск-Дальний" завышена на 145,380 тыс. рублей за счет включения стоимости услуг по авторскому надзору, который подрядчиком не осуществляется.

**5.13.5.** Цена муниципального контракта от 29.07.2014 № 0120300018214000008-0096892-02 на выполнение работ по капитальному ремонту здания по ул. Советская, 64 в г. Спасск-Дальний под многофункциональный центр завышена 467,229 тыс. рублей за счет включения затрат на автотранспорт (6 %) в сумме 370,650 тыс. рублей и перевозку рабочих в сумме 137,746 тыс. рублей (действующими методическими и нормативными документами, регламентирующими вопросы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, включение данных затрат при проведении капитального ремонта в пределах городского населенного пункта с развитой транспортной инфраструктурой не предусмотрено)

**5.13.6.** При исполнении муниципальных контрактов в нарушение требований части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ сторонами фактически изменялись существенные условия контрактов, а именно виды и объемы, подлежащих выполнению работ, в том числе по муниципальным контрактам:

от 03.02.2014 № 244697 на ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда и улицы;

от 22.07.2014 № 71961 на ремонт внутриквартальных проездов и улиц;

от 29.07.2014 № 0120300018214000008-0096892-02 на выполнение работ по капитальному ремонту здания по ул. Советская, 64 в г. Спасск-Дальний под многофункциональный центр.

**5.14.** В нарушение требований статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа финансового управления Администрации от 22.01.2008 № 2/1-ок показатели сводной бюджетной росписи не соответствуют решению о бюджете.

**5.15.** В нарушение указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации утвержденные решением о бюджете бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества фактически были направлены на оплату денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным решением о бюджете городского округа и сводной бюджетной росписью, а именно:

утвержденные бюджетные ассигнования на капитальный ремонт улиц и внутриквартальных проездов направлены на оплату работ по текущему ремонту (16 402,449 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 7 882,142 тыс. рублей – средства местного бюджета);

утвержденные бюджетные ассигнования на капитальный ремонт имущества образовательных учреждений направлены учреждением на оплату работ по реконструкции (2 800,000 тыс. рублей – средства местного бюджета).

**5.16.** В нарушение Инструкции № 157н к учету приняты затраты по капитальному ремонту здания, не числящегося на балансе, в общей сумме 11 673,978 тыс. рублей.

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен и утвержден на коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края (протокол от 17.04.2015 № 7).

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Приморского края Т.А. Тарынина

1. Приказ финансового управления Администрации от 22.01.2008 № 2/1-ок "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа)" [↑](#footnote-ref-1)