Информация о проведении контрольного мероприятия

«Аудит в сфере закупок по приобретению медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 29.06.2018 № 303-па»

за 2019 год и истекший период 2020 года

___________________________________________________________________

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2020 год, в период с марта по октябрь. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

Департаментом здравоохранения Приморского края (с 01.01.2020 – министерство здравоохранения Приморского края (далее – министерство)) в 2019 году по учреждениям, подведомственным ему и включенным в План социального развития центров экономического роста Приморского края, распределены в полном объеме полученные от департамента финансов Приморского края бюджетные средства в виде субсидий на иные цели на реализацию мероприятия по приобретению медицинского оборудования для краевых государственных учреждений здравоохранения Приморского края, включенных в План социального развития центров экономического роста в общей сумме 580 380,48 тыс. рублей.

Между департаментом и подведомственными ему учреждениями заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, заключенные между отраслевым органом и краевыми учреждениями.

Однако Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели не содержат обязательных условий, таких как способы контроля за целевым использованием субсидии и порядок возврата субсидии в краевой бюджет в случае установления отраслевым органом фактов нецелевого использования субсидий или невыполнения краевым учреждением условий соглашения.

Мероприятие в 2019 году не реализовано в полном объеме ввиду позднего перераспределения и доведения объемов субсидии департаментом финансов Приморского края.

При анализе отчетов учреждений здравоохранения «О расходах государственного учреждения, источником финансового обеспечения которого является субсидия из краевого бюджета на иные цели» установлено нарушение сроков предоставления Отчетов и отсутствие информации по заключенным контрактам, а также отсутствие цели предоставления и целевой статьи, по которой предоставлена субсидия.

# Таким образом, министерством не осуществлялся должный контроль и полномочия главного распорядителя бюджетных средств за соблюдением подведомственными ему учреждениями условий, установленных соглашениями, и порядка предоставления отчетности.

# Отчеты принимались с нарушением сроков, установленных соглашениями о предоставлении субсидии на иные цели, и не соответствовали установленной форме отчета.

При проведении аудита закупок медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста, установлено, что, заключены контракты на поставку оборудования для приобретения в 2019 и 2020 году 49 единиц оборудования. Согласно предоставленной информации принято и введено в эксплуатацию 41 единица оборудования. Не поставлено и или не введено в эксплуатацию 8 единиц оборудования.

Закупки медицинского оборудования осуществлялись Учреждениями здравоохранения в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Аудитом охвачен 71 контракт (100 %) на сумму 507 982,32 тыс. рублей, нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок зафиксированы в 14 контрактах на сумму 143 565,75 (19,8 % от общего числа проверенных контрактов).

В ходе проверки установлены нарушения Закона № 44-ФЗ, допущенные Учреждениями при осуществлении закупок, в том числе содержащие признаки административного правонарушения:

- утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок;

- не включение в контракт (договор) обязательных условий;

- несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным документацией (извещением) о закупке;

- ненаправление необходимой информации для включения в реестр контрактов;

- нарушения требований к протоколам, составленным в ходе осуществления закупок, их содержанию и размещению в открытом доступе;

- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя));

- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору).

При осуществлении закупок оборудования сложилась экономия по результатам проведенных конкурентных процедур в сумме 32 095,92 тыс. рублей.  Сэкономленные средства субсидии разрешены министерством для приобретения Учреждениями оборудования, не предусмотренного Перечнем оборудования, определенным Планом социального развития центров экономического роста, в связи с чем существуют риски нецелевого использования бюджетных средств при оплате данных закупок за счет средств субсидии.

Однако вопрос о взаимодействии министерства с подведомственными ему Учреждениями здравоохранения при использовании экономии сложившейся по результатам закупок в соглашениях не определен.

При проведении контрольного мероприятия установлены факты приобретения оборудования в 2019 году, не предусмотренного Перечнем оборудования, и не планируемого для внесения изменений в указанный Перечень.

В целом, несмотря на приведенные в настоящем отчете нарушения и замечания, допущенные при реализации мероприятий при осуществлении закупок медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста, можно сказать, что ожидаемый непосредственный результат исполнения мероприятия – оснащение оборудованием учреждений здравоохранения Приморского края – достигнут.

По результатам контрольного мероприятия направлены  представления об устранении нарушений в министерство здравоохранения Приморского края, КГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница», КГБУЗ «Спасская центральная районная поликлиника», КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6», КГБУЗ «Кировская центральная районная больница», КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница», КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1», КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3», КГБУЗ «Ханкайская центральная районная больница», КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница», ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», КГБУЗ «Яковлевская  центральная районная больница».